## Resumen semanal
UP Nº12 – Abastecimiento semanal etapa 1 (paneles interiores PI + losas LMac) – consumo por semana de colada · solo elementos puntuales (insertos, izaje, aberturas, instalaciones embutidas); sin acero, material suelto ni hormigón
Código | Descripción | Grupo | Unidad | Planta | Sem 47 (16/11-22/11/26) | Sem 48 (23/11-29/11/26) | Sem 49 (30/11-06/12/26) | Sem 50 (07/12-13/12/26) | Sem 51 (14/12-20/12/26) | Sem 52 (21/12-27/12/26) | Sem 53 (28/12-03/01/27) | Sem 1 (04/01-10/01/27) | Sem 2 (11/01-17/01/27) | Total etapa 1
PM01 | Puerta metálica de celda PM01 | Abertura | u | Planta paneles (mesas) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 16 | 160
R05 | Abertura R05 (según plano PI) | Abertura | u | Romang | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 160
R06 | Abertura R06 (según plano PI) | Abertura | u | Romang | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 160
C1 | Inserto C1 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 92 | 96 | 92 | 96 | 92 | 64 | 60 | 92 | 68 | 752
C1' | Inserto C1' | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 160
C1' | Inserto C1' | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 96 | 96 | 96 | 24 | 96 | 96 | 96 | 96 | 72 | 768
C2' | Inserto C2' | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 16
C3 | Inserto C3 | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 80
C3' | Inserto C3' | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 80
C4 | Inserto C4 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 16 | 160
C5 | Inserto C5 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 48
C7 | Inserto C7 | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 58 | 48 | 54 | 46 | 54 | 46 | 42 | 58 | 42 | 448
F-01 | Placa F-01 (vinculación cubierta) | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas |  | 32 |  | 24 | 8 | 16 | 16 | 8 | 24 | 128
F-02 | Placa F-02 | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 24
F-03 | Placa F-03 | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 20
INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Romang | 60 | 48 | 60 | 48 | 60 | 48 | 48 | 60 | 48 | 480
INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Planta paneles (mesas) | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 74 | 74 | 90 | 62 | 720
INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Nave losas | 74 | 64 | 78 | 58 | 78 | 58 | 62 | 74 | 62 | 608
INS-T4 | Inserto tipo 4 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Romang | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 24 | 30 | 24 | 240
INS-T4 | Inserto tipo 4 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Planta paneles (mesas) | 40 | 40 | 40 | 34 | 40 | 28 | 28 | 40 | 30 | 320
INS-T5 | Inserto tipo 5 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Nave losas | 186 | 32 | 160 | 66 | 132 | 94 | 68 | 158 | 40 | 936
PL-2T | Placa de izaje PL 2T | Izaje | u | Romang | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 24 | 30 | 24 | 240
PL-2T | Placa de izaje PL 2T | Izaje | u | Planta paneles (mesas) | 40 | 40 | 40 | 28 | 40 | 32 | 32 | 40 | 28 | 320
ART-LUZ | Artefacto de luz embutido | Instalaciones embutidas | u | Romang | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 160
CANO-PULS | Caño + caja pulsador | Instalaciones embutidas | u | Planta paneles (mesas) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 16 | 160
TOMA-ANT | Toma de antena | Instalaciones embutidas | u | Romang | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 160

## Pedidos sugeridos
Semana consumo | Código | Descripción | Grupo | Unidad | Planta | Cant. neta | Cant. a pedir (c/desp.) | 1ª colada que lo usa | Necesario en planta (día hábil previo) | Lead time sug. (días háb.) | Fecha pedido sugerida | Estado al 07/10/2026 | Origen / responsable
Sem 47 (16/11-22/11/26) | PM01 | Puerta metálica de celda PM01 | Abertura | u | Planta paneles (mesas) | 20 | 20 | lun 16/11/2026 | vie 13/11/2026 | 20 | vie 16/10/2026 | Próximos 30 días | Compra / fabricación a medida
Sem 47 (16/11-22/11/26) | R05 | Abertura R05 (según plano PI) | Abertura | u | Romang | 20 | 20 | lun 16/11/2026 | vie 13/11/2026 | 20 | vie 16/10/2026 | Próximos 30 días | Compra / fabricación a medida
Sem 47 (16/11-22/11/26) | R06 | Abertura R06 (según plano PI) | Abertura | u | Romang | 20 | 20 | lun 16/11/2026 | vie 13/11/2026 | 20 | vie 16/10/2026 | Próximos 30 días | Compra / fabricación a medida
Sem 47 (16/11-22/11/26) | C1 | Inserto C1 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 92 | 92 | lun 16/11/2026 | vie 13/11/2026 | 15 | vie 23/10/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 47 (16/11-22/11/26) | C1' | Inserto C1' | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 20 | 20 | lun 16/11/2026 | vie 13/11/2026 | 15 | vie 23/10/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 47 (16/11-22/11/26) | C1' | Inserto C1' | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 96 | 96 | lun 16/11/2026 | vie 13/11/2026 | 15 | vie 23/10/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 47 (16/11-22/11/26) | C2' | Inserto C2' | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 2 | 2 | lun 16/11/2026 | vie 13/11/2026 | 15 | vie 23/10/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 47 (16/11-22/11/26) | C3 | Inserto C3 | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 10 | 10 | lun 16/11/2026 | vie 13/11/2026 | 15 | vie 23/10/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 47 (16/11-22/11/26) | C3' | Inserto C3' | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 10 | 10 | lun 16/11/2026 | vie 13/11/2026 | 15 | vie 23/10/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 47 (16/11-22/11/26) | C4 | Inserto C4 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 20 | 20 | lun 16/11/2026 | vie 13/11/2026 | 15 | vie 23/10/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 47 (16/11-22/11/26) | C5 | Inserto C5 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 6 | 6 | lun 16/11/2026 | vie 13/11/2026 | 15 | vie 23/10/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 47 (16/11-22/11/26) | C7 | Inserto C7 | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 58 | 58 | lun 16/11/2026 | vie 13/11/2026 | 15 | vie 23/10/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 48 (23/11-29/11/26) | PM01 | Puerta metálica de celda PM01 | Abertura | u | Planta paneles (mesas) | 20 | 20 | mar 24/11/2026 | vie 20/11/2026 | 20 | vie 23/10/2026 | Próximos 30 días | Compra / fabricación a medida
Sem 48 (23/11-29/11/26) | R05 | Abertura R05 (según plano PI) | Abertura | u | Romang | 16 | 16 | mar 24/11/2026 | vie 20/11/2026 | 20 | vie 23/10/2026 | Próximos 30 días | Compra / fabricación a medida
Sem 48 (23/11-29/11/26) | R06 | Abertura R06 (según plano PI) | Abertura | u | Romang | 16 | 16 | mar 24/11/2026 | vie 20/11/2026 | 20 | vie 23/10/2026 | Próximos 30 días | Compra / fabricación a medida
Sem 49 (30/11-06/12/26) | R05 | Abertura R05 (según plano PI) | Abertura | u | Romang | 20 | 20 | lun 30/11/2026 | vie 27/11/2026 | 20 | jue 29/10/2026 | Próximos 30 días | Compra / fabricación a medida
Sem 49 (30/11-06/12/26) | R06 | Abertura R06 (según plano PI) | Abertura | u | Romang | 20 | 20 | lun 30/11/2026 | vie 27/11/2026 | 20 | jue 29/10/2026 | Próximos 30 días | Compra / fabricación a medida
Sem 47 (16/11-22/11/26) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Romang | 60 | 60 | lun 16/11/2026 | vie 13/11/2026 | 10 | vie 30/10/2026 | Próximos 30 días | Taller Hormitec o compra
Sem 47 (16/11-22/11/26) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Planta paneles (mesas) | 90 | 90 | lun 16/11/2026 | vie 13/11/2026 | 10 | vie 30/10/2026 | Próximos 30 días | Taller Hormitec o compra
Sem 47 (16/11-22/11/26) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Nave losas | 74 | 74 | lun 16/11/2026 | vie 13/11/2026 | 10 | vie 30/10/2026 | Próximos 30 días | Taller Hormitec o compra
Sem 47 (16/11-22/11/26) | INS-T4 | Inserto tipo 4 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Romang | 30 | 30 | lun 16/11/2026 | vie 13/11/2026 | 10 | vie 30/10/2026 | Próximos 30 días | Taller Hormitec o compra
Sem 47 (16/11-22/11/26) | INS-T4 | Inserto tipo 4 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Planta paneles (mesas) | 40 | 40 | lun 16/11/2026 | vie 13/11/2026 | 10 | vie 30/10/2026 | Próximos 30 días | Taller Hormitec o compra
Sem 47 (16/11-22/11/26) | INS-T5 | Inserto tipo 5 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Nave losas | 186 | 186 | lun 16/11/2026 | vie 13/11/2026 | 10 | vie 30/10/2026 | Próximos 30 días | Taller Hormitec o compra
Sem 47 (16/11-22/11/26) | PL-2T | Placa de izaje PL 2T | Izaje | u | Romang | 30 | 30 | lun 16/11/2026 | vie 13/11/2026 | 10 | vie 30/10/2026 | Próximos 30 días | Compra (placa izaje 2T)
Sem 47 (16/11-22/11/26) | PL-2T | Placa de izaje PL 2T | Izaje | u | Planta paneles (mesas) | 40 | 40 | lun 16/11/2026 | vie 13/11/2026 | 10 | vie 30/10/2026 | Próximos 30 días | Compra (placa izaje 2T)
Sem 48 (23/11-29/11/26) | C1 | Inserto C1 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 96 | 96 | mar 24/11/2026 | vie 20/11/2026 | 15 | vie 30/10/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 48 (23/11-29/11/26) | C1' | Inserto C1' | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 16 | 16 | mar 24/11/2026 | vie 20/11/2026 | 15 | vie 30/10/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 48 (23/11-29/11/26) | C1' | Inserto C1' | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 96 | 96 | mar 24/11/2026 | vie 20/11/2026 | 15 | vie 30/10/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 48 (23/11-29/11/26) | C2' | Inserto C2' | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 2 | 2 | mar 24/11/2026 | vie 20/11/2026 | 15 | vie 30/10/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 48 (23/11-29/11/26) | C3 | Inserto C3 | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 8 | 8 | mar 24/11/2026 | vie 20/11/2026 | 15 | vie 30/10/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 48 (23/11-29/11/26) | C3' | Inserto C3' | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 8 | 8 | mar 24/11/2026 | vie 20/11/2026 | 15 | vie 30/10/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 48 (23/11-29/11/26) | C4 | Inserto C4 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 20 | 20 | mar 24/11/2026 | vie 20/11/2026 | 15 | vie 30/10/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 48 (23/11-29/11/26) | C5 | Inserto C5 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 6 | 6 | mar 24/11/2026 | vie 20/11/2026 | 15 | vie 30/10/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 48 (23/11-29/11/26) | C7 | Inserto C7 | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 48 | 48 | mar 24/11/2026 | vie 20/11/2026 | 15 | vie 30/10/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 48 (23/11-29/11/26) | F-01 | Placa F-01 (vinculación cubierta) | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 32 | 32 | mar 24/11/2026 | vie 20/11/2026 | 15 | vie 30/10/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 49 (30/11-06/12/26) | PM01 | Puerta metálica de celda PM01 | Abertura | u | Planta paneles (mesas) | 20 | 20 | mar 01/12/2026 | lun 30/11/2026 | 20 | vie 30/10/2026 | Próximos 30 días | Compra / fabricación a medida
Sem 47 (16/11-22/11/26) | ART-LUZ | Artefacto de luz embutido | Instalaciones embutidas | u | Romang | 20 | 20 | lun 16/11/2026 | vie 13/11/2026 | 7 | mié 04/11/2026 | Próximos 30 días | Compra (eléctricos)
Sem 47 (16/11-22/11/26) | CANO-PULS | Caño + caja pulsador | Instalaciones embutidas | u | Planta paneles (mesas) | 20 | 20 | lun 16/11/2026 | vie 13/11/2026 | 7 | mié 04/11/2026 | Próximos 30 días | Compra (eléctricos)
Sem 47 (16/11-22/11/26) | TOMA-ANT | Toma de antena | Instalaciones embutidas | u | Romang | 20 | 20 | lun 16/11/2026 | vie 13/11/2026 | 7 | mié 04/11/2026 | Próximos 30 días | Compra (eléctricos)
Sem 49 (30/11-06/12/26) | C1' | Inserto C1' | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 20 | 20 | lun 30/11/2026 | vie 27/11/2026 | 15 | jue 05/11/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 49 (30/11-06/12/26) | C3 | Inserto C3 | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 10 | 10 | lun 30/11/2026 | vie 27/11/2026 | 15 | jue 05/11/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 49 (30/11-06/12/26) | C3' | Inserto C3' | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 10 | 10 | lun 30/11/2026 | vie 27/11/2026 | 15 | jue 05/11/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 49 (30/11-06/12/26) | C7 | Inserto C7 | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 54 | 54 | lun 30/11/2026 | vie 27/11/2026 | 15 | jue 05/11/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 49 (30/11-06/12/26) | F-02 | Placa F-02 | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 6 | 6 | lun 30/11/2026 | vie 27/11/2026 | 15 | jue 05/11/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 49 (30/11-06/12/26) | F-03 | Placa F-03 | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 5 | 5 | lun 30/11/2026 | vie 27/11/2026 | 15 | jue 05/11/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 50 (07/12-13/12/26) | R05 | Abertura R05 (según plano PI) | Abertura | u | Romang | 16 | 16 | lun 07/12/2026 | vie 04/12/2026 | 20 | jue 05/11/2026 | Próximos 30 días | Compra / fabricación a medida
Sem 50 (07/12-13/12/26) | R06 | Abertura R06 (según plano PI) | Abertura | u | Romang | 16 | 16 | lun 07/12/2026 | vie 04/12/2026 | 20 | jue 05/11/2026 | Próximos 30 días | Compra / fabricación a medida
Sem 48 (23/11-29/11/26) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Romang | 48 | 48 | mar 24/11/2026 | vie 20/11/2026 | 10 | vie 06/11/2026 | Próximos 30 días | Taller Hormitec o compra
Sem 48 (23/11-29/11/26) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Planta paneles (mesas) | 90 | 90 | mar 24/11/2026 | vie 20/11/2026 | 10 | vie 06/11/2026 | Próximos 30 días | Taller Hormitec o compra
Sem 48 (23/11-29/11/26) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Nave losas | 64 | 64 | mar 24/11/2026 | vie 20/11/2026 | 10 | vie 06/11/2026 | Próximos 30 días | Taller Hormitec o compra
Sem 48 (23/11-29/11/26) | INS-T4 | Inserto tipo 4 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Romang | 24 | 24 | mar 24/11/2026 | vie 20/11/2026 | 10 | vie 06/11/2026 | Próximos 30 días | Taller Hormitec o compra
Sem 48 (23/11-29/11/26) | INS-T4 | Inserto tipo 4 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Planta paneles (mesas) | 40 | 40 | mar 24/11/2026 | vie 20/11/2026 | 10 | vie 06/11/2026 | Próximos 30 días | Taller Hormitec o compra
Sem 48 (23/11-29/11/26) | INS-T5 | Inserto tipo 5 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Nave losas | 32 | 32 | mar 24/11/2026 | vie 20/11/2026 | 10 | vie 06/11/2026 | Próximos 30 días | Taller Hormitec o compra
Sem 48 (23/11-29/11/26) | PL-2T | Placa de izaje PL 2T | Izaje | u | Romang | 24 | 24 | mar 24/11/2026 | vie 20/11/2026 | 10 | vie 06/11/2026 | Próximos 30 días | Compra (placa izaje 2T)
Sem 48 (23/11-29/11/26) | PL-2T | Placa de izaje PL 2T | Izaje | u | Planta paneles (mesas) | 40 | 40 | mar 24/11/2026 | vie 20/11/2026 | 10 | vie 06/11/2026 | Próximos 30 días | Compra (placa izaje 2T)
Sem 49 (30/11-06/12/26) | C1 | Inserto C1 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 92 | 92 | mar 01/12/2026 | lun 30/11/2026 | 15 | vie 06/11/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 49 (30/11-06/12/26) | C1' | Inserto C1' | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 96 | 96 | mar 01/12/2026 | lun 30/11/2026 | 15 | vie 06/11/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 49 (30/11-06/12/26) | C2' | Inserto C2' | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 2 | 2 | mar 01/12/2026 | lun 30/11/2026 | 15 | vie 06/11/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 49 (30/11-06/12/26) | C4 | Inserto C4 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 20 | 20 | mar 01/12/2026 | lun 30/11/2026 | 15 | vie 06/11/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 49 (30/11-06/12/26) | C5 | Inserto C5 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 6 | 6 | mar 01/12/2026 | lun 30/11/2026 | 15 | vie 06/11/2026 | Próximos 30 días | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 50 (07/12-13/12/26) | PM01 | Puerta metálica de celda PM01 | Abertura | u | Planta paneles (mesas) | 20 | 20 | mié 09/12/2026 | lun 07/12/2026 | 20 | vie 06/11/2026 | Próximos 30 días | Compra / fabricación a medida
Sem 48 (23/11-29/11/26) | ART-LUZ | Artefacto de luz embutido | Instalaciones embutidas | u | Romang | 16 | 16 | mar 24/11/2026 | vie 20/11/2026 | 7 | mié 11/11/2026 |  | Compra (eléctricos)
Sem 48 (23/11-29/11/26) | CANO-PULS | Caño + caja pulsador | Instalaciones embutidas | u | Planta paneles (mesas) | 20 | 20 | mar 24/11/2026 | vie 20/11/2026 | 7 | mié 11/11/2026 |  | Compra (eléctricos)
Sem 48 (23/11-29/11/26) | TOMA-ANT | Toma de antena | Instalaciones embutidas | u | Romang | 16 | 16 | mar 24/11/2026 | vie 20/11/2026 | 7 | mié 11/11/2026 |  | Compra (eléctricos)
Sem 51 (14/12-20/12/26) | R05 | Abertura R05 (según plano PI) | Abertura | u | Romang | 20 | 20 | lun 14/12/2026 | vie 11/12/2026 | 20 | mié 11/11/2026 |  | Compra / fabricación a medida
Sem 51 (14/12-20/12/26) | R06 | Abertura R06 (según plano PI) | Abertura | u | Romang | 20 | 20 | lun 14/12/2026 | vie 11/12/2026 | 20 | mié 11/11/2026 |  | Compra / fabricación a medida
Sem 49 (30/11-06/12/26) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Romang | 60 | 60 | lun 30/11/2026 | vie 27/11/2026 | 10 | jue 12/11/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 49 (30/11-06/12/26) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Nave losas | 78 | 78 | lun 30/11/2026 | vie 27/11/2026 | 10 | jue 12/11/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 49 (30/11-06/12/26) | INS-T4 | Inserto tipo 4 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Romang | 30 | 30 | lun 30/11/2026 | vie 27/11/2026 | 10 | jue 12/11/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 49 (30/11-06/12/26) | INS-T5 | Inserto tipo 5 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Nave losas | 160 | 160 | lun 30/11/2026 | vie 27/11/2026 | 10 | jue 12/11/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 49 (30/11-06/12/26) | PL-2T | Placa de izaje PL 2T | Izaje | u | Romang | 30 | 30 | lun 30/11/2026 | vie 27/11/2026 | 10 | jue 12/11/2026 |  | Compra (placa izaje 2T)
Sem 50 (07/12-13/12/26) | C1' | Inserto C1' | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 16 | 16 | lun 07/12/2026 | vie 04/12/2026 | 15 | jue 12/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 50 (07/12-13/12/26) | C3 | Inserto C3 | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 8 | 8 | lun 07/12/2026 | vie 04/12/2026 | 15 | jue 12/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 50 (07/12-13/12/26) | C3' | Inserto C3' | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 8 | 8 | lun 07/12/2026 | vie 04/12/2026 | 15 | jue 12/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 50 (07/12-13/12/26) | C7 | Inserto C7 | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 46 | 46 | lun 07/12/2026 | vie 04/12/2026 | 15 | jue 12/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 49 (30/11-06/12/26) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Planta paneles (mesas) | 90 | 90 | mar 01/12/2026 | lun 30/11/2026 | 10 | vie 13/11/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 49 (30/11-06/12/26) | INS-T4 | Inserto tipo 4 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Planta paneles (mesas) | 40 | 40 | mar 01/12/2026 | lun 30/11/2026 | 10 | vie 13/11/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 49 (30/11-06/12/26) | PL-2T | Placa de izaje PL 2T | Izaje | u | Planta paneles (mesas) | 40 | 40 | mar 01/12/2026 | lun 30/11/2026 | 10 | vie 13/11/2026 |  | Compra (placa izaje 2T)
Sem 50 (07/12-13/12/26) | C1 | Inserto C1 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 96 | 96 | mié 09/12/2026 | lun 07/12/2026 | 15 | vie 13/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 50 (07/12-13/12/26) | C1' | Inserto C1' | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 24 | 24 | mié 09/12/2026 | lun 07/12/2026 | 15 | vie 13/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 50 (07/12-13/12/26) | C2' | Inserto C2' | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 2 | 2 | mié 09/12/2026 | lun 07/12/2026 | 15 | vie 13/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 50 (07/12-13/12/26) | C4 | Inserto C4 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 20 | 20 | mié 09/12/2026 | lun 07/12/2026 | 15 | vie 13/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 50 (07/12-13/12/26) | C5 | Inserto C5 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 6 | 6 | mié 09/12/2026 | lun 07/12/2026 | 15 | vie 13/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 50 (07/12-13/12/26) | F-01 | Placa F-01 (vinculación cubierta) | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 24 | 24 | mié 09/12/2026 | lun 07/12/2026 | 15 | vie 13/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 51 (14/12-20/12/26) | PM01 | Puerta metálica de celda PM01 | Abertura | u | Planta paneles (mesas) | 20 | 20 | mié 16/12/2026 | mar 15/12/2026 | 20 | vie 13/11/2026 |  | Compra / fabricación a medida
Sem 49 (30/11-06/12/26) | ART-LUZ | Artefacto de luz embutido | Instalaciones embutidas | u | Romang | 20 | 20 | lun 30/11/2026 | vie 27/11/2026 | 7 | mar 17/11/2026 |  | Compra (eléctricos)
Sem 49 (30/11-06/12/26) | TOMA-ANT | Toma de antena | Instalaciones embutidas | u | Romang | 20 | 20 | lun 30/11/2026 | vie 27/11/2026 | 7 | mar 17/11/2026 |  | Compra (eléctricos)
Sem 49 (30/11-06/12/26) | CANO-PULS | Caño + caja pulsador | Instalaciones embutidas | u | Planta paneles (mesas) | 20 | 20 | mar 01/12/2026 | lun 30/11/2026 | 7 | mié 18/11/2026 |  | Compra (eléctricos)
Sem 51 (14/12-20/12/26) | C1' | Inserto C1' | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 20 | 20 | lun 14/12/2026 | vie 11/12/2026 | 15 | mié 18/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 51 (14/12-20/12/26) | C1' | Inserto C1' | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 96 | 96 | lun 14/12/2026 | vie 11/12/2026 | 15 | mié 18/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 51 (14/12-20/12/26) | C3 | Inserto C3 | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 10 | 10 | lun 14/12/2026 | vie 11/12/2026 | 15 | mié 18/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 51 (14/12-20/12/26) | C3' | Inserto C3' | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 10 | 10 | lun 14/12/2026 | vie 11/12/2026 | 15 | mié 18/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 51 (14/12-20/12/26) | C7 | Inserto C7 | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 54 | 54 | lun 14/12/2026 | vie 11/12/2026 | 15 | mié 18/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 51 (14/12-20/12/26) | F-01 | Placa F-01 (vinculación cubierta) | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 8 | 8 | lun 14/12/2026 | vie 11/12/2026 | 15 | mié 18/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 52 (21/12-27/12/26) | R05 | Abertura R05 (según plano PI) | Abertura | u | Romang | 16 | 16 | lun 21/12/2026 | vie 18/12/2026 | 20 | mié 18/11/2026 |  | Compra / fabricación a medida
Sem 52 (21/12-27/12/26) | R06 | Abertura R06 (según plano PI) | Abertura | u | Romang | 16 | 16 | lun 21/12/2026 | vie 18/12/2026 | 20 | mié 18/11/2026 |  | Compra / fabricación a medida
Sem 50 (07/12-13/12/26) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Romang | 48 | 48 | lun 07/12/2026 | vie 04/12/2026 | 10 | jue 19/11/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 50 (07/12-13/12/26) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Nave losas | 58 | 58 | lun 07/12/2026 | vie 04/12/2026 | 10 | jue 19/11/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 50 (07/12-13/12/26) | INS-T4 | Inserto tipo 4 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Romang | 24 | 24 | lun 07/12/2026 | vie 04/12/2026 | 10 | jue 19/11/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 50 (07/12-13/12/26) | INS-T5 | Inserto tipo 5 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Nave losas | 66 | 66 | lun 07/12/2026 | vie 04/12/2026 | 10 | jue 19/11/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 50 (07/12-13/12/26) | PL-2T | Placa de izaje PL 2T | Izaje | u | Romang | 24 | 24 | lun 07/12/2026 | vie 04/12/2026 | 10 | jue 19/11/2026 |  | Compra (placa izaje 2T)
Sem 51 (14/12-20/12/26) | F-02 | Placa F-02 | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 6 | 6 | mar 15/12/2026 | lun 14/12/2026 | 15 | jue 19/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 51 (14/12-20/12/26) | F-03 | Placa F-03 | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 5 | 5 | mar 15/12/2026 | lun 14/12/2026 | 15 | jue 19/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 50 (07/12-13/12/26) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Planta paneles (mesas) | 60 | 60 | mié 09/12/2026 | lun 07/12/2026 | 10 | vie 20/11/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 50 (07/12-13/12/26) | INS-T4 | Inserto tipo 4 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Planta paneles (mesas) | 34 | 34 | mié 09/12/2026 | lun 07/12/2026 | 10 | vie 20/11/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 50 (07/12-13/12/26) | PL-2T | Placa de izaje PL 2T | Izaje | u | Planta paneles (mesas) | 28 | 28 | mié 09/12/2026 | lun 07/12/2026 | 10 | vie 20/11/2026 |  | Compra (placa izaje 2T)
Sem 51 (14/12-20/12/26) | C1 | Inserto C1 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 92 | 92 | mié 16/12/2026 | mar 15/12/2026 | 15 | vie 20/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 51 (14/12-20/12/26) | C2' | Inserto C2' | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 2 | 2 | mié 16/12/2026 | mar 15/12/2026 | 15 | vie 20/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 51 (14/12-20/12/26) | C4 | Inserto C4 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 20 | 20 | mié 16/12/2026 | mar 15/12/2026 | 15 | vie 20/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 51 (14/12-20/12/26) | C5 | Inserto C5 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 6 | 6 | mié 16/12/2026 | mar 15/12/2026 | 15 | vie 20/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 52 (21/12-27/12/26) | PM01 | Puerta metálica de celda PM01 | Abertura | u | Planta paneles (mesas) | 12 | 12 | mié 23/12/2026 | mar 22/12/2026 | 20 | vie 20/11/2026 |  | Compra / fabricación a medida
Sem 50 (07/12-13/12/26) | ART-LUZ | Artefacto de luz embutido | Instalaciones embutidas | u | Romang | 16 | 16 | lun 07/12/2026 | vie 04/12/2026 | 7 | mié 25/11/2026 |  | Compra (eléctricos)
Sem 50 (07/12-13/12/26) | TOMA-ANT | Toma de antena | Instalaciones embutidas | u | Romang | 16 | 16 | lun 07/12/2026 | vie 04/12/2026 | 7 | mié 25/11/2026 |  | Compra (eléctricos)
Sem 53 (28/12-03/01/27) | PM01 | Puerta metálica de celda PM01 | Abertura | u | Planta paneles (mesas) | 12 | 12 | lun 28/12/2026 | jue 24/12/2026 | 20 | mié 25/11/2026 |  | Compra / fabricación a medida
Sem 53 (28/12-03/01/27) | R05 | Abertura R05 (según plano PI) | Abertura | u | Romang | 16 | 16 | lun 28/12/2026 | jue 24/12/2026 | 20 | mié 25/11/2026 |  | Compra / fabricación a medida
Sem 53 (28/12-03/01/27) | R06 | Abertura R06 (según plano PI) | Abertura | u | Romang | 16 | 16 | lun 28/12/2026 | jue 24/12/2026 | 20 | mié 25/11/2026 |  | Compra / fabricación a medida
Sem 50 (07/12-13/12/26) | CANO-PULS | Caño + caja pulsador | Instalaciones embutidas | u | Planta paneles (mesas) | 20 | 20 | mié 09/12/2026 | lun 07/12/2026 | 7 | jue 26/11/2026 |  | Compra (eléctricos)
Sem 51 (14/12-20/12/26) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Romang | 60 | 60 | lun 14/12/2026 | vie 11/12/2026 | 10 | jue 26/11/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 51 (14/12-20/12/26) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Planta paneles (mesas) | 90 | 90 | lun 14/12/2026 | vie 11/12/2026 | 10 | jue 26/11/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 51 (14/12-20/12/26) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Nave losas | 78 | 78 | lun 14/12/2026 | vie 11/12/2026 | 10 | jue 26/11/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 51 (14/12-20/12/26) | INS-T4 | Inserto tipo 4 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Romang | 30 | 30 | lun 14/12/2026 | vie 11/12/2026 | 10 | jue 26/11/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 51 (14/12-20/12/26) | INS-T4 | Inserto tipo 4 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Planta paneles (mesas) | 40 | 40 | lun 14/12/2026 | vie 11/12/2026 | 10 | jue 26/11/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 51 (14/12-20/12/26) | INS-T5 | Inserto tipo 5 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Nave losas | 132 | 132 | lun 14/12/2026 | vie 11/12/2026 | 10 | jue 26/11/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 51 (14/12-20/12/26) | PL-2T | Placa de izaje PL 2T | Izaje | u | Romang | 30 | 30 | lun 14/12/2026 | vie 11/12/2026 | 10 | jue 26/11/2026 |  | Compra (placa izaje 2T)
Sem 51 (14/12-20/12/26) | PL-2T | Placa de izaje PL 2T | Izaje | u | Planta paneles (mesas) | 40 | 40 | lun 14/12/2026 | vie 11/12/2026 | 10 | jue 26/11/2026 |  | Compra (placa izaje 2T)
Sem 52 (21/12-27/12/26) | C1' | Inserto C1' | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 16 | 16 | lun 21/12/2026 | vie 18/12/2026 | 15 | jue 26/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 52 (21/12-27/12/26) | C1' | Inserto C1' | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 96 | 96 | lun 21/12/2026 | vie 18/12/2026 | 15 | jue 26/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 52 (21/12-27/12/26) | C3 | Inserto C3 | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 8 | 8 | lun 21/12/2026 | vie 18/12/2026 | 15 | jue 26/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 52 (21/12-27/12/26) | C3' | Inserto C3' | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 8 | 8 | lun 21/12/2026 | vie 18/12/2026 | 15 | jue 26/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 52 (21/12-27/12/26) | C7 | Inserto C7 | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 46 | 46 | lun 21/12/2026 | vie 18/12/2026 | 15 | jue 26/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 52 (21/12-27/12/26) | C1 | Inserto C1 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 64 | 64 | mié 23/12/2026 | mar 22/12/2026 | 15 | lun 30/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 52 (21/12-27/12/26) | C2' | Inserto C2' | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 2 | 2 | mié 23/12/2026 | mar 22/12/2026 | 15 | lun 30/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 52 (21/12-27/12/26) | C4 | Inserto C4 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 12 | 12 | mié 23/12/2026 | mar 22/12/2026 | 15 | lun 30/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 52 (21/12-27/12/26) | C5 | Inserto C5 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 6 | 6 | mié 23/12/2026 | mar 22/12/2026 | 15 | lun 30/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 52 (21/12-27/12/26) | F-01 | Placa F-01 (vinculación cubierta) | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 16 | 16 | mié 23/12/2026 | mar 22/12/2026 | 15 | lun 30/11/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 51 (14/12-20/12/26) | ART-LUZ | Artefacto de luz embutido | Instalaciones embutidas | u | Romang | 20 | 20 | lun 14/12/2026 | vie 11/12/2026 | 7 | mar 01/12/2026 |  | Compra (eléctricos)
Sem 51 (14/12-20/12/26) | TOMA-ANT | Toma de antena | Instalaciones embutidas | u | Romang | 20 | 20 | lun 14/12/2026 | vie 11/12/2026 | 7 | mar 01/12/2026 |  | Compra (eléctricos)
Sem 1 (04/01-10/01/27) | PM01 | Puerta metálica de celda PM01 | Abertura | u | Planta paneles (mesas) | 20 | 20 | lun 04/01/2027 | jue 31/12/2026 | 20 | mar 01/12/2026 |  | Compra / fabricación a medida
Sem 1 (04/01-10/01/27) | R05 | Abertura R05 (según plano PI) | Abertura | u | Romang | 20 | 20 | lun 04/01/2027 | jue 31/12/2026 | 20 | mar 01/12/2026 |  | Compra / fabricación a medida
Sem 1 (04/01-10/01/27) | R06 | Abertura R06 (según plano PI) | Abertura | u | Romang | 20 | 20 | lun 04/01/2027 | jue 31/12/2026 | 20 | mar 01/12/2026 |  | Compra / fabricación a medida
Sem 53 (28/12-03/01/27) | C1 | Inserto C1 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 60 | 60 | lun 28/12/2026 | jue 24/12/2026 | 15 | mié 02/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 53 (28/12-03/01/27) | C1' | Inserto C1' | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 16 | 16 | lun 28/12/2026 | jue 24/12/2026 | 15 | mié 02/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 53 (28/12-03/01/27) | C3 | Inserto C3 | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 8 | 8 | lun 28/12/2026 | jue 24/12/2026 | 15 | mié 02/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 53 (28/12-03/01/27) | C3' | Inserto C3' | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 8 | 8 | lun 28/12/2026 | jue 24/12/2026 | 15 | mié 02/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 53 (28/12-03/01/27) | C4 | Inserto C4 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 12 | 12 | lun 28/12/2026 | jue 24/12/2026 | 15 | mié 02/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 53 (28/12-03/01/27) | C7 | Inserto C7 | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 42 | 42 | lun 28/12/2026 | jue 24/12/2026 | 15 | mié 02/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 53 (28/12-03/01/27) | F-01 | Placa F-01 (vinculación cubierta) | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 16 | 16 | lun 28/12/2026 | jue 24/12/2026 | 15 | mié 02/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 51 (14/12-20/12/26) | CANO-PULS | Caño + caja pulsador | Instalaciones embutidas | u | Planta paneles (mesas) | 20 | 20 | mié 16/12/2026 | mar 15/12/2026 | 7 | jue 03/12/2026 |  | Compra (eléctricos)
Sem 52 (21/12-27/12/26) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Romang | 48 | 48 | lun 21/12/2026 | vie 18/12/2026 | 10 | jue 03/12/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 52 (21/12-27/12/26) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Planta paneles (mesas) | 74 | 74 | lun 21/12/2026 | vie 18/12/2026 | 10 | jue 03/12/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 52 (21/12-27/12/26) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Nave losas | 58 | 58 | lun 21/12/2026 | vie 18/12/2026 | 10 | jue 03/12/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 52 (21/12-27/12/26) | INS-T4 | Inserto tipo 4 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Romang | 24 | 24 | lun 21/12/2026 | vie 18/12/2026 | 10 | jue 03/12/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 52 (21/12-27/12/26) | INS-T4 | Inserto tipo 4 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Planta paneles (mesas) | 28 | 28 | lun 21/12/2026 | vie 18/12/2026 | 10 | jue 03/12/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 52 (21/12-27/12/26) | INS-T5 | Inserto tipo 5 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Nave losas | 94 | 94 | lun 21/12/2026 | vie 18/12/2026 | 10 | jue 03/12/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 52 (21/12-27/12/26) | PL-2T | Placa de izaje PL 2T | Izaje | u | Romang | 24 | 24 | lun 21/12/2026 | vie 18/12/2026 | 10 | jue 03/12/2026 |  | Compra (placa izaje 2T)
Sem 52 (21/12-27/12/26) | PL-2T | Placa de izaje PL 2T | Izaje | u | Planta paneles (mesas) | 32 | 32 | lun 21/12/2026 | vie 18/12/2026 | 10 | jue 03/12/2026 |  | Compra (placa izaje 2T)
Sem 53 (28/12-03/01/27) | C1' | Inserto C1' | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 96 | 96 | mar 29/12/2026 | lun 28/12/2026 | 15 | jue 03/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 53 (28/12-03/01/27) | F-02 | Placa F-02 | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 6 | 6 | mié 30/12/2026 | mar 29/12/2026 | 15 | vie 04/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 53 (28/12-03/01/27) | F-03 | Placa F-03 | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 5 | 5 | mié 30/12/2026 | mar 29/12/2026 | 15 | vie 04/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 53 (28/12-03/01/27) | C2' | Inserto C2' | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 2 | 2 | jue 31/12/2026 | mié 30/12/2026 | 15 | lun 07/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 53 (28/12-03/01/27) | C5 | Inserto C5 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 6 | 6 | jue 31/12/2026 | mié 30/12/2026 | 15 | lun 07/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 52 (21/12-27/12/26) | ART-LUZ | Artefacto de luz embutido | Instalaciones embutidas | u | Romang | 16 | 16 | lun 21/12/2026 | vie 18/12/2026 | 7 | mié 09/12/2026 |  | Compra (eléctricos)
Sem 52 (21/12-27/12/26) | TOMA-ANT | Toma de antena | Instalaciones embutidas | u | Romang | 16 | 16 | lun 21/12/2026 | vie 18/12/2026 | 7 | mié 09/12/2026 |  | Compra (eléctricos)
Sem 1 (04/01-10/01/27) | C1 | Inserto C1 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 92 | 92 | lun 04/01/2027 | jue 31/12/2026 | 15 | mié 09/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 1 (04/01-10/01/27) | C1' | Inserto C1' | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 20 | 20 | lun 04/01/2027 | jue 31/12/2026 | 15 | mié 09/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 1 (04/01-10/01/27) | C3 | Inserto C3 | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 10 | 10 | lun 04/01/2027 | jue 31/12/2026 | 15 | mié 09/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 1 (04/01-10/01/27) | C3' | Inserto C3' | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 10 | 10 | lun 04/01/2027 | jue 31/12/2026 | 15 | mié 09/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 1 (04/01-10/01/27) | C4 | Inserto C4 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 20 | 20 | lun 04/01/2027 | jue 31/12/2026 | 15 | mié 09/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 1 (04/01-10/01/27) | C7 | Inserto C7 | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 58 | 58 | lun 04/01/2027 | jue 31/12/2026 | 15 | mié 09/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 2 (11/01-17/01/27) | PM01 | Puerta metálica de celda PM01 | Abertura | u | Planta paneles (mesas) | 16 | 16 | lun 11/01/2027 | vie 08/01/2027 | 20 | mié 09/12/2026 |  | Compra / fabricación a medida
Sem 2 (11/01-17/01/27) | R05 | Abertura R05 (según plano PI) | Abertura | u | Romang | 16 | 16 | lun 11/01/2027 | vie 08/01/2027 | 20 | mié 09/12/2026 |  | Compra / fabricación a medida
Sem 2 (11/01-17/01/27) | R06 | Abertura R06 (según plano PI) | Abertura | u | Romang | 16 | 16 | lun 11/01/2027 | vie 08/01/2027 | 20 | mié 09/12/2026 |  | Compra / fabricación a medida
Sem 53 (28/12-03/01/27) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Romang | 48 | 48 | lun 28/12/2026 | jue 24/12/2026 | 10 | jue 10/12/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 53 (28/12-03/01/27) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Planta paneles (mesas) | 74 | 74 | lun 28/12/2026 | jue 24/12/2026 | 10 | jue 10/12/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 53 (28/12-03/01/27) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Nave losas | 62 | 62 | lun 28/12/2026 | jue 24/12/2026 | 10 | jue 10/12/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 53 (28/12-03/01/27) | INS-T4 | Inserto tipo 4 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Romang | 24 | 24 | lun 28/12/2026 | jue 24/12/2026 | 10 | jue 10/12/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 53 (28/12-03/01/27) | INS-T4 | Inserto tipo 4 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Planta paneles (mesas) | 28 | 28 | lun 28/12/2026 | jue 24/12/2026 | 10 | jue 10/12/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 53 (28/12-03/01/27) | INS-T5 | Inserto tipo 5 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Nave losas | 68 | 68 | lun 28/12/2026 | jue 24/12/2026 | 10 | jue 10/12/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 53 (28/12-03/01/27) | PL-2T | Placa de izaje PL 2T | Izaje | u | Romang | 24 | 24 | lun 28/12/2026 | jue 24/12/2026 | 10 | jue 10/12/2026 |  | Compra (placa izaje 2T)
Sem 53 (28/12-03/01/27) | PL-2T | Placa de izaje PL 2T | Izaje | u | Planta paneles (mesas) | 32 | 32 | lun 28/12/2026 | jue 24/12/2026 | 10 | jue 10/12/2026 |  | Compra (placa izaje 2T)
Sem 52 (21/12-27/12/26) | CANO-PULS | Caño + caja pulsador | Instalaciones embutidas | u | Planta paneles (mesas) | 12 | 12 | mié 23/12/2026 | mar 22/12/2026 | 7 | vie 11/12/2026 |  | Compra (eléctricos)
Sem 1 (04/01-10/01/27) | C1' | Inserto C1' | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 96 | 96 | mié 06/01/2027 | mar 05/01/2027 | 15 | vie 11/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 53 (28/12-03/01/27) | ART-LUZ | Artefacto de luz embutido | Instalaciones embutidas | u | Romang | 16 | 16 | lun 28/12/2026 | jue 24/12/2026 | 7 | mar 15/12/2026 |  | Compra (eléctricos)
Sem 53 (28/12-03/01/27) | CANO-PULS | Caño + caja pulsador | Instalaciones embutidas | u | Planta paneles (mesas) | 12 | 12 | lun 28/12/2026 | jue 24/12/2026 | 7 | mar 15/12/2026 |  | Compra (eléctricos)
Sem 53 (28/12-03/01/27) | TOMA-ANT | Toma de antena | Instalaciones embutidas | u | Romang | 16 | 16 | lun 28/12/2026 | jue 24/12/2026 | 7 | mar 15/12/2026 |  | Compra (eléctricos)
Sem 1 (04/01-10/01/27) | C2' | Inserto C2' | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 2 | 2 | vie 08/01/2027 | jue 07/01/2027 | 15 | mar 15/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 1 (04/01-10/01/27) | C5 | Inserto C5 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 6 | 6 | vie 08/01/2027 | jue 07/01/2027 | 15 | mar 15/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 1 (04/01-10/01/27) | F-01 | Placa F-01 (vinculación cubierta) | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 8 | 8 | vie 08/01/2027 | jue 07/01/2027 | 15 | mar 15/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 1 (04/01-10/01/27) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Romang | 60 | 60 | lun 04/01/2027 | jue 31/12/2026 | 10 | mié 16/12/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 1 (04/01-10/01/27) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Planta paneles (mesas) | 90 | 90 | lun 04/01/2027 | jue 31/12/2026 | 10 | mié 16/12/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 1 (04/01-10/01/27) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Nave losas | 74 | 74 | lun 04/01/2027 | jue 31/12/2026 | 10 | mié 16/12/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 1 (04/01-10/01/27) | INS-T4 | Inserto tipo 4 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Romang | 30 | 30 | lun 04/01/2027 | jue 31/12/2026 | 10 | mié 16/12/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 1 (04/01-10/01/27) | INS-T4 | Inserto tipo 4 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Planta paneles (mesas) | 40 | 40 | lun 04/01/2027 | jue 31/12/2026 | 10 | mié 16/12/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 1 (04/01-10/01/27) | INS-T5 | Inserto tipo 5 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Nave losas | 158 | 158 | lun 04/01/2027 | jue 31/12/2026 | 10 | mié 16/12/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 1 (04/01-10/01/27) | PL-2T | Placa de izaje PL 2T | Izaje | u | Romang | 30 | 30 | lun 04/01/2027 | jue 31/12/2026 | 10 | mié 16/12/2026 |  | Compra (placa izaje 2T)
Sem 1 (04/01-10/01/27) | PL-2T | Placa de izaje PL 2T | Izaje | u | Planta paneles (mesas) | 40 | 40 | lun 04/01/2027 | jue 31/12/2026 | 10 | mié 16/12/2026 |  | Compra (placa izaje 2T)
Sem 2 (11/01-17/01/27) | C1 | Inserto C1 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 68 | 68 | lun 11/01/2027 | vie 08/01/2027 | 15 | mié 16/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 2 (11/01-17/01/27) | C1' | Inserto C1' | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 16 | 16 | lun 11/01/2027 | vie 08/01/2027 | 15 | mié 16/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 2 (11/01-17/01/27) | C3 | Inserto C3 | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 8 | 8 | lun 11/01/2027 | vie 08/01/2027 | 15 | mié 16/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 2 (11/01-17/01/27) | C3' | Inserto C3' | Inserto contratista (PECAM) | u | Romang | 8 | 8 | lun 11/01/2027 | vie 08/01/2027 | 15 | mié 16/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 2 (11/01-17/01/27) | C4 | Inserto C4 | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 16 | 16 | lun 11/01/2027 | vie 08/01/2027 | 15 | mié 16/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 2 (11/01-17/01/27) | C7 | Inserto C7 | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 42 | 42 | lun 11/01/2027 | vie 08/01/2027 | 15 | mié 16/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 2 (11/01-17/01/27) | F-01 | Placa F-01 (vinculación cubierta) | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 24 | 24 | lun 11/01/2027 | vie 08/01/2027 | 15 | mié 16/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 2 (11/01-17/01/27) | C1' | Inserto C1' | Inserto contratista (PECAM) | u | Planta paneles (mesas) | 72 | 72 | mié 13/01/2027 | mar 12/01/2027 | 15 | vie 18/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 1 (04/01-10/01/27) | ART-LUZ | Artefacto de luz embutido | Instalaciones embutidas | u | Romang | 20 | 20 | lun 04/01/2027 | jue 31/12/2026 | 7 | lun 21/12/2026 |  | Compra (eléctricos)
Sem 1 (04/01-10/01/27) | CANO-PULS | Caño + caja pulsador | Instalaciones embutidas | u | Planta paneles (mesas) | 20 | 20 | lun 04/01/2027 | jue 31/12/2026 | 7 | lun 21/12/2026 |  | Compra (eléctricos)
Sem 1 (04/01-10/01/27) | TOMA-ANT | Toma de antena | Instalaciones embutidas | u | Romang | 20 | 20 | lun 04/01/2027 | jue 31/12/2026 | 7 | lun 21/12/2026 |  | Compra (eléctricos)
Sem 2 (11/01-17/01/27) | F-02 | Placa F-02 | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 6 | 6 | jue 14/01/2027 | mié 13/01/2027 | 15 | lun 21/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 2 (11/01-17/01/27) | F-03 | Placa F-03 | Inserto contratista (PECAM) | u | Nave losas | 5 | 5 | jue 14/01/2027 | mié 13/01/2027 | 15 | lun 21/12/2026 |  | Provee contratista PECAM – coordinar entrega (no compra)
Sem 2 (11/01-17/01/27) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Romang | 48 | 48 | lun 11/01/2027 | vie 08/01/2027 | 10 | mié 23/12/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 2 (11/01-17/01/27) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Planta paneles (mesas) | 62 | 62 | lun 11/01/2027 | vie 08/01/2027 | 10 | mié 23/12/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 2 (11/01-17/01/27) | INS-T2 | Inserto tipo 2 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Nave losas | 62 | 62 | lun 11/01/2027 | vie 08/01/2027 | 10 | mié 23/12/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 2 (11/01-17/01/27) | INS-T4 | Inserto tipo 4 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Romang | 24 | 24 | lun 11/01/2027 | vie 08/01/2027 | 10 | mié 23/12/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 2 (11/01-17/01/27) | INS-T4 | Inserto tipo 4 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Planta paneles (mesas) | 30 | 30 | lun 11/01/2027 | vie 08/01/2027 | 10 | mié 23/12/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 2 (11/01-17/01/27) | INS-T5 | Inserto tipo 5 | Inserto tipo (Hormitec) | u | Nave losas | 40 | 40 | lun 11/01/2027 | vie 08/01/2027 | 10 | mié 23/12/2026 |  | Taller Hormitec o compra
Sem 2 (11/01-17/01/27) | PL-2T | Placa de izaje PL 2T | Izaje | u | Romang | 24 | 24 | lun 11/01/2027 | vie 08/01/2027 | 10 | mié 23/12/2026 |  | Compra (placa izaje 2T)
Sem 2 (11/01-17/01/27) | PL-2T | Placa de izaje PL 2T | Izaje | u | Planta paneles (mesas) | 28 | 28 | lun 11/01/2027 | vie 08/01/2027 | 10 | mié 23/12/2026 |  | Compra (placa izaje 2T)
Sem 2 (11/01-17/01/27) | ART-LUZ | Artefacto de luz embutido | Instalaciones embutidas | u | Romang | 16 | 16 | lun 11/01/2027 | vie 08/01/2027 | 7 | mar 29/12/2026 |  | Compra (eléctricos)
Sem 2 (11/01-17/01/27) | CANO-PULS | Caño + caja pulsador | Instalaciones embutidas | u | Planta paneles (mesas) | 16 | 16 | lun 11/01/2027 | vie 08/01/2027 | 7 | mar 29/12/2026 |  | Compra (eléctricos)
Sem 2 (11/01-17/01/27) | TOMA-ANT | Toma de antena | Instalaciones embutidas | u | Romang | 16 | 16 | lun 11/01/2027 | vie 08/01/2027 | 7 | mar 29/12/2026 |  | Compra (eléctricos)

## Detalle por pieza-colada
Día hábil | Fecha | Semana ISO | Pabellón | Nivel | Recurso | Planta | Pieza (código Drive) | Tipo plan | Cant. | Materiales de la colada (cant. total)
1 | lun 16/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 01 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=36; C7=12
1 | lun 16/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 17 | Tabique simple | 2 | PL-2T=4; INS-T2=10; INS-T4=2; C1'=24
1 | lun 16/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 18a | Tabique simple | 1 | PL-2T=2; INS-T2=5; INS-T4=1; C1=6; C5=6
1 | lun 16/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 18b | Tabique simple | 1 | PL-2T=2; INS-T2=5; INS-T4=1; C1=6
1 | lun 16/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PB 19a | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C2'=1; C4=2
1 | lun 16/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PB 19b | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C2'=1; C4=2
1 | lun 16/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
1 | lun 16/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
2 | mar 17/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 01 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=36; C7=12
2 | mar 17/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 21a | Frente de celda | 2 | PM01=4; CANO-PULS=4; PL-2T=4; INS-T2=8; INS-T4=6; C1=16; C4=4
2 | mar 17/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PB 20a | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C4=2
2 | mar 17/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PB 20b | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C4=2
2 | mar 17/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
2 | mar 17/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
3 | mié 18/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 02 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=36; C7=12
3 | mié 18/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 21a | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C4=2
3 | mié 18/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 21b | Frente de celda | 3 | PM01=6; CANO-PULS=6; PL-2T=6; INS-T2=12; INS-T4=9; C1=24; C4=6
3 | mié 18/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
3 | mié 18/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
4 | jue 19/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 02 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=36; C7=12
4 | jue 19/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 17 | Tabique simple | 6 | PL-2T=12; INS-T2=30; INS-T4=6; C1'=72
4 | jue 19/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
4 | jue 19/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
5 | vie 20/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 03a | Losa LMac | 1 | INS-T2=3; INS-T5=9; C7=5
5 | vie 20/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 03b | Losa LMac | 1 | INS-T2=3; INS-T5=9; C7=5
5 | vie 20/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 04a | Losa LMac | 1 | INS-T2=1; INS-T5=9
5 | vie 20/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 04b | Losa LMac | 1 | INS-T2=1; INS-T5=9
5 | vie 20/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 05 | Losa LMac | 1 | INS-T2=2; INS-T5=6
5 | vie 20/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
5 | vie 20/11/2026 | S47 | F1-a | PB | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
6 | mar 24/11/2026 | S48 | F1-a | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 06 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=8; F-01=8; C7=12
6 | mar 24/11/2026 | S48 | F1-a | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 17 | Tabique simple | 2 | PL-2T=4; INS-T2=10; INS-T4=2; C1'=24
6 | mar 24/11/2026 | S48 | F1-a | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 18a | Tabique simple | 1 | PL-2T=2; INS-T2=5; INS-T4=1; C1=6; C5=6
6 | mar 24/11/2026 | S48 | F1-a | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 18b | Tabique simple | 1 | PL-2T=2; INS-T2=5; INS-T4=1; C1=6
6 | mar 24/11/2026 | S48 | F1-a | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PA 19a | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C2'=1; C4=2
6 | mar 24/11/2026 | S48 | F1-a | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PA 19b | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C2'=1; C4=2
6 | mar 24/11/2026 | S48 | F1-a | PA | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
6 | mar 24/11/2026 | S48 | F1-a | PA | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
7 | mié 25/11/2026 | S48 | F1-a | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 06 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=8; F-01=8; C7=12
7 | mié 25/11/2026 | S48 | F1-a | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 21a | Frente de celda | 2 | PM01=4; CANO-PULS=4; PL-2T=4; INS-T2=8; INS-T4=6; C1=16; C4=4
7 | mié 25/11/2026 | S48 | F1-a | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PA 20a | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=10; C4=2
7 | mié 25/11/2026 | S48 | F1-a | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PA 20b | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=10; C4=2
7 | mié 25/11/2026 | S48 | F1-a | PA | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
7 | mié 25/11/2026 | S48 | F1-a | PA | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
8 | jue 26/11/2026 | S48 | F1-a | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 07 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=8; F-01=8; C7=12
8 | jue 26/11/2026 | S48 | F1-a | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 21a | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C4=2
8 | jue 26/11/2026 | S48 | F1-a | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 21b | Frente de celda | 3 | PM01=6; CANO-PULS=6; PL-2T=6; INS-T2=12; INS-T4=9; C1=24; C4=6
8 | jue 26/11/2026 | S48 | F1-a | PA | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
8 | jue 26/11/2026 | S48 | F1-a | PA | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
9 | vie 27/11/2026 | S48 | F1-a | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 07 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=8; F-01=8; C7=12
9 | vie 27/11/2026 | S48 | F1-a | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 17 | Tabique simple | 6 | PL-2T=12; INS-T2=30; INS-T4=6; C1'=72
9 | vie 27/11/2026 | S48 | F1-a | PA | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
9 | vie 27/11/2026 | S48 | F1-a | PA | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
10 | lun 30/11/2026 | S49 | F1-a | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 08a | Losa LMac | 1 | INS-T2=4; INS-T5=2; F-02=2; C7=3
10 | lun 30/11/2026 | S49 | F1-a | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 08b | Losa LMac | 1 | INS-T2=4; INS-T5=2; F-02=2; C7=3
10 | lun 30/11/2026 | S49 | F1-a | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 09a | Losa LMac | 1 | INS-T2=2; INS-T5=3; F-02=1; F-03=1
10 | lun 30/11/2026 | S49 | F1-a | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 09b | Losa LMac | 1 | INS-T2=2; INS-T5=3; F-02=1; F-03=1
10 | lun 30/11/2026 | S49 | F1-a | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 10 | Losa LMac | 1 | INS-T2=2; INS-T5=6; F-03=3
10 | lun 30/11/2026 | S49 | F1-a | PA | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
10 | lun 30/11/2026 | S49 | F1-a | PA | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
11 | mar 01/12/2026 | S49 | F1-b | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 01 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=36; C7=12
11 | mar 01/12/2026 | S49 | F1-b | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 17 | Tabique simple | 2 | PL-2T=4; INS-T2=10; INS-T4=2; C1'=24
11 | mar 01/12/2026 | S49 | F1-b | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 18a | Tabique simple | 1 | PL-2T=2; INS-T2=5; INS-T4=1; C1=6; C5=6
11 | mar 01/12/2026 | S49 | F1-b | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 18b | Tabique simple | 1 | PL-2T=2; INS-T2=5; INS-T4=1; C1=6
11 | mar 01/12/2026 | S49 | F1-b | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PB 19a | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C2'=1; C4=2
11 | mar 01/12/2026 | S49 | F1-b | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PB 19b | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C2'=1; C4=2
11 | mar 01/12/2026 | S49 | F1-b | PB | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
11 | mar 01/12/2026 | S49 | F1-b | PB | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
12 | mié 02/12/2026 | S49 | F1-b | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 01 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=36; C7=12
12 | mié 02/12/2026 | S49 | F1-b | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 21a | Frente de celda | 2 | PM01=4; CANO-PULS=4; PL-2T=4; INS-T2=8; INS-T4=6; C1=16; C4=4
12 | mié 02/12/2026 | S49 | F1-b | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PB 20a | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C4=2
12 | mié 02/12/2026 | S49 | F1-b | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PB 20b | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C4=2
12 | mié 02/12/2026 | S49 | F1-b | PB | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
12 | mié 02/12/2026 | S49 | F1-b | PB | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
13 | jue 03/12/2026 | S49 | F1-b | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 02 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=36; C7=12
13 | jue 03/12/2026 | S49 | F1-b | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 21a | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C4=2
13 | jue 03/12/2026 | S49 | F1-b | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 21b | Frente de celda | 3 | PM01=6; CANO-PULS=6; PL-2T=6; INS-T2=12; INS-T4=9; C1=24; C4=6
13 | jue 03/12/2026 | S49 | F1-b | PB | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
13 | jue 03/12/2026 | S49 | F1-b | PB | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
14 | vie 04/12/2026 | S49 | F1-b | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 02 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=36; C7=12
14 | vie 04/12/2026 | S49 | F1-b | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 17 | Tabique simple | 6 | PL-2T=12; INS-T2=30; INS-T4=6; C1'=72
14 | vie 04/12/2026 | S49 | F1-b | PB | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
14 | vie 04/12/2026 | S49 | F1-b | PB | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
15 | lun 07/12/2026 | S50 | F1-b | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 03a | Losa LMac | 1 | INS-T2=3; INS-T5=9; C7=5
15 | lun 07/12/2026 | S50 | F1-b | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 03b | Losa LMac | 1 | INS-T2=3; INS-T5=9; C7=5
15 | lun 07/12/2026 | S50 | F1-b | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 04a | Losa LMac | 1 | INS-T2=1; INS-T5=9
15 | lun 07/12/2026 | S50 | F1-b | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 04b | Losa LMac | 1 | INS-T2=1; INS-T5=9
15 | lun 07/12/2026 | S50 | F1-b | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 05 | Losa LMac | 1 | INS-T2=2; INS-T5=6
15 | lun 07/12/2026 | S50 | F1-b | PB | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
15 | lun 07/12/2026 | S50 | F1-b | PB | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
16 | mié 09/12/2026 | S50 | F1-b | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 06 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=8; F-01=8; C7=12
16 | mié 09/12/2026 | S50 | F1-b | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 17 | Tabique simple | 2 | PL-2T=4; INS-T2=10; INS-T4=2; C1'=24
16 | mié 09/12/2026 | S50 | F1-b | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 18a | Tabique simple | 1 | PL-2T=2; INS-T2=5; INS-T4=1; C1=6; C5=6
16 | mié 09/12/2026 | S50 | F1-b | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 18b | Tabique simple | 1 | PL-2T=2; INS-T2=5; INS-T4=1; C1=6
16 | mié 09/12/2026 | S50 | F1-b | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PA 19a | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C2'=1; C4=2
16 | mié 09/12/2026 | S50 | F1-b | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PA 19b | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C2'=1; C4=2
16 | mié 09/12/2026 | S50 | F1-b | PA | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
16 | mié 09/12/2026 | S50 | F1-b | PA | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
17 | jue 10/12/2026 | S50 | F1-b | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 06 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=8; F-01=8; C7=12
17 | jue 10/12/2026 | S50 | F1-b | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 21a | Frente de celda | 2 | PM01=4; CANO-PULS=4; PL-2T=4; INS-T2=8; INS-T4=6; C1=16; C4=4
17 | jue 10/12/2026 | S50 | F1-b | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PA 20a | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=10; C4=2
17 | jue 10/12/2026 | S50 | F1-b | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PA 20b | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=10; C4=2
17 | jue 10/12/2026 | S50 | F1-b | PA | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
17 | jue 10/12/2026 | S50 | F1-b | PA | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
18 | vie 11/12/2026 | S50 | F1-b | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 07 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=8; F-01=8; C7=12
18 | vie 11/12/2026 | S50 | F1-b | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 21a | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C4=2
18 | vie 11/12/2026 | S50 | F1-b | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 21b | Frente de celda | 3 | PM01=6; CANO-PULS=6; PL-2T=6; INS-T2=12; INS-T4=9; C1=24; C4=6
18 | vie 11/12/2026 | S50 | F1-b | PA | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
18 | vie 11/12/2026 | S50 | F1-b | PA | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
19 | lun 14/12/2026 | S51 | F1-b | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 07 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=8; F-01=8; C7=12
19 | lun 14/12/2026 | S51 | F1-b | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 17 | Tabique simple | 6 | PL-2T=12; INS-T2=30; INS-T4=6; C1'=72
19 | lun 14/12/2026 | S51 | F1-b | PA | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
19 | lun 14/12/2026 | S51 | F1-b | PA | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
20 | mar 15/12/2026 | S51 | F1-b | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 08a | Losa LMac | 1 | INS-T2=4; INS-T5=2; F-02=2; C7=3
20 | mar 15/12/2026 | S51 | F1-b | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 08b | Losa LMac | 1 | INS-T2=4; INS-T5=2; F-02=2; C7=3
20 | mar 15/12/2026 | S51 | F1-b | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 09a | Losa LMac | 1 | INS-T2=2; INS-T5=3; F-02=1; F-03=1
20 | mar 15/12/2026 | S51 | F1-b | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 09b | Losa LMac | 1 | INS-T2=2; INS-T5=3; F-02=1; F-03=1
20 | mar 15/12/2026 | S51 | F1-b | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 10 | Losa LMac | 1 | INS-T2=2; INS-T5=6; F-03=3
20 | mar 15/12/2026 | S51 | F1-b | PA | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
20 | mar 15/12/2026 | S51 | F1-b | PA | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
21 | mié 16/12/2026 | S51 | F2-a | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 01 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=36; C7=12
21 | mié 16/12/2026 | S51 | F2-a | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 17 | Tabique simple | 2 | PL-2T=4; INS-T2=10; INS-T4=2; C1'=24
21 | mié 16/12/2026 | S51 | F2-a | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 18c | Tabique simple | 1 | PL-2T=2; INS-T2=5; INS-T4=1; C1=6
21 | mié 16/12/2026 | S51 | F2-a | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 18d | Tabique simple | 1 | PL-2T=2; INS-T2=5; INS-T4=1; C1=6; C5=6
21 | mié 16/12/2026 | S51 | F2-a | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PB 19a | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C2'=1; C4=2
21 | mié 16/12/2026 | S51 | F2-a | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PB 19b | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C2'=1; C4=2
21 | mié 16/12/2026 | S51 | F2-a | PB | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
21 | mié 16/12/2026 | S51 | F2-a | PB | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
22 | jue 17/12/2026 | S51 | F2-a | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 01 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=36; C7=12
22 | jue 17/12/2026 | S51 | F2-a | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 21a | Frente de celda | 2 | PM01=4; CANO-PULS=4; PL-2T=4; INS-T2=8; INS-T4=6; C1=16; C4=4
22 | jue 17/12/2026 | S51 | F2-a | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PB 20a | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C4=2
22 | jue 17/12/2026 | S51 | F2-a | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PB 20b | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C4=2
22 | jue 17/12/2026 | S51 | F2-a | PB | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
22 | jue 17/12/2026 | S51 | F2-a | PB | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
23 | vie 18/12/2026 | S51 | F2-a | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 02 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=36; C7=12
23 | vie 18/12/2026 | S51 | F2-a | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 21a | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C4=2
23 | vie 18/12/2026 | S51 | F2-a | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 21b | Frente de celda | 3 | PM01=6; CANO-PULS=6; PL-2T=6; INS-T2=12; INS-T4=9; C1=24; C4=6
23 | vie 18/12/2026 | S51 | F2-a | PB | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
23 | vie 18/12/2026 | S51 | F2-a | PB | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
24 | lun 21/12/2026 | S52 | F2-a | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 02 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=36; C7=12
24 | lun 21/12/2026 | S52 | F2-a | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 17 | Tabique simple | 6 | PL-2T=12; INS-T2=30; INS-T4=6; C1'=72
24 | lun 21/12/2026 | S52 | F2-a | PB | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
24 | lun 21/12/2026 | S52 | F2-a | PB | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
25 | mar 22/12/2026 | S52 | F2-a | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 03a | Losa LMac | 1 | INS-T2=3; INS-T5=9; C7=5
25 | mar 22/12/2026 | S52 | F2-a | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 03b | Losa LMac | 1 | INS-T2=3; INS-T5=9; C7=5
25 | mar 22/12/2026 | S52 | F2-a | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 04a | Losa LMac | 1 | INS-T2=1; INS-T5=9
25 | mar 22/12/2026 | S52 | F2-a | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 04b | Losa LMac | 1 | INS-T2=1; INS-T5=9
25 | mar 22/12/2026 | S52 | F2-a | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 05 | Losa LMac | 1 | INS-T2=2; INS-T5=6
25 | mar 22/12/2026 | S52 | F2-a | PB | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
25 | mar 22/12/2026 | S52 | F2-a | PB | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
26 | mié 23/12/2026 | S52 | F2-a | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 06 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=8; F-01=8; C7=12
26 | mié 23/12/2026 | S52 | F2-a | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 17 | Tabique simple | 2 | PL-2T=4; INS-T2=10; INS-T4=2; C1'=24
26 | mié 23/12/2026 | S52 | F2-a | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 18c | Tabique simple | 1 | PL-2T=2; INS-T2=5; INS-T4=1; C1=6
26 | mié 23/12/2026 | S52 | F2-a | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 18d | Tabique simple | 1 | PL-2T=2; INS-T2=5; INS-T4=1; C1=6; C5=6
26 | mié 23/12/2026 | S52 | F2-a | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PA 19a | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C2'=1; C4=2
26 | mié 23/12/2026 | S52 | F2-a | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PA 19b | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C2'=1; C4=2
26 | mié 23/12/2026 | S52 | F2-a | PA | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
26 | mié 23/12/2026 | S52 | F2-a | PA | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
27 | jue 24/12/2026 | S52 | F2-a | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 06 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=8; F-01=8; C7=12
27 | jue 24/12/2026 | S52 | F2-a | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 21a | Frente de celda | 2 | PM01=4; CANO-PULS=4; PL-2T=4; INS-T2=8; INS-T4=6; C1=16; C4=4
27 | jue 24/12/2026 | S52 | F2-a | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PA 20a | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=10; C4=2
27 | jue 24/12/2026 | S52 | F2-a | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PA 20b | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=10; C4=2
27 | jue 24/12/2026 | S52 | F2-a | PA | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
27 | jue 24/12/2026 | S52 | F2-a | PA | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
28 | lun 28/12/2026 | S53 | F2-a | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 07 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=8; F-01=8; C7=12
28 | lun 28/12/2026 | S53 | F2-a | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 21a | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C4=2
28 | lun 28/12/2026 | S53 | F2-a | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 21b | Frente de celda | 3 | PM01=6; CANO-PULS=6; PL-2T=6; INS-T2=12; INS-T4=9; C1=24; C4=6
28 | lun 28/12/2026 | S53 | F2-a | PA | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
28 | lun 28/12/2026 | S53 | F2-a | PA | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
29 | mar 29/12/2026 | S53 | F2-a | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 07 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=8; F-01=8; C7=12
29 | mar 29/12/2026 | S53 | F2-a | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 17 | Tabique simple | 6 | PL-2T=12; INS-T2=30; INS-T4=6; C1'=72
29 | mar 29/12/2026 | S53 | F2-a | PA | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
29 | mar 29/12/2026 | S53 | F2-a | PA | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
30 | mié 30/12/2026 | S53 | F2-a | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 08a | Losa LMac | 1 | INS-T2=4; INS-T5=2; F-02=2; C7=3
30 | mié 30/12/2026 | S53 | F2-a | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 08b | Losa LMac | 1 | INS-T2=4; INS-T5=2; F-02=2; C7=3
30 | mié 30/12/2026 | S53 | F2-a | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 09a | Losa LMac | 1 | INS-T2=2; INS-T5=3; F-02=1; F-03=1
30 | mié 30/12/2026 | S53 | F2-a | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 09b | Losa LMac | 1 | INS-T2=2; INS-T5=3; F-02=1; F-03=1
30 | mié 30/12/2026 | S53 | F2-a | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 10 | Losa LMac | 1 | INS-T2=2; INS-T5=6; F-03=3
30 | mié 30/12/2026 | S53 | F2-a | PA | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
30 | mié 30/12/2026 | S53 | F2-a | PA | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
31 | jue 31/12/2026 | S53 | F2-b | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 01 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=36; C7=12
31 | jue 31/12/2026 | S53 | F2-b | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 17 | Tabique simple | 2 | PL-2T=4; INS-T2=10; INS-T4=2; C1'=24
31 | jue 31/12/2026 | S53 | F2-b | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 18c | Tabique simple | 1 | PL-2T=2; INS-T2=5; INS-T4=1; C1=6
31 | jue 31/12/2026 | S53 | F2-b | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 18d | Tabique simple | 1 | PL-2T=2; INS-T2=5; INS-T4=1; C1=6; C5=6
31 | jue 31/12/2026 | S53 | F2-b | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PB 19a | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C2'=1; C4=2
31 | jue 31/12/2026 | S53 | F2-b | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PB 19b | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C2'=1; C4=2
31 | jue 31/12/2026 | S53 | F2-b | PB | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
31 | jue 31/12/2026 | S53 | F2-b | PB | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
32 | lun 04/01/2027 | S1 | F2-b | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 01 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=36; C7=12
32 | lun 04/01/2027 | S1 | F2-b | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 21a | Frente de celda | 2 | PM01=4; CANO-PULS=4; PL-2T=4; INS-T2=8; INS-T4=6; C1=16; C4=4
32 | lun 04/01/2027 | S1 | F2-b | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PB 20a | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C4=2
32 | lun 04/01/2027 | S1 | F2-b | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PB 20b | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C4=2
32 | lun 04/01/2027 | S1 | F2-b | PB | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
32 | lun 04/01/2027 | S1 | F2-b | PB | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
33 | mar 05/01/2027 | S1 | F2-b | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 02 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=36; C7=12
33 | mar 05/01/2027 | S1 | F2-b | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 21a | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C4=2
33 | mar 05/01/2027 | S1 | F2-b | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 21b | Frente de celda | 3 | PM01=6; CANO-PULS=6; PL-2T=6; INS-T2=12; INS-T4=9; C1=24; C4=6
33 | mar 05/01/2027 | S1 | F2-b | PB | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
33 | mar 05/01/2027 | S1 | F2-b | PB | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
34 | mié 06/01/2027 | S1 | F2-b | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 02 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=36; C7=12
34 | mié 06/01/2027 | S1 | F2-b | PB | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 17 | Tabique simple | 6 | PL-2T=12; INS-T2=30; INS-T4=6; C1'=72
34 | mié 06/01/2027 | S1 | F2-b | PB | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
34 | mié 06/01/2027 | S1 | F2-b | PB | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
35 | jue 07/01/2027 | S1 | F2-b | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 03a | Losa LMac | 1 | INS-T2=3; INS-T5=9; C7=5
35 | jue 07/01/2027 | S1 | F2-b | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 03b | Losa LMac | 1 | INS-T2=3; INS-T5=9; C7=5
35 | jue 07/01/2027 | S1 | F2-b | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 04a | Losa LMac | 1 | INS-T2=1; INS-T5=9
35 | jue 07/01/2027 | S1 | F2-b | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 04b | Losa LMac | 1 | INS-T2=1; INS-T5=9
35 | jue 07/01/2027 | S1 | F2-b | PB | Línea LMac | Nave losas | Lmac 05 | Losa LMac | 1 | INS-T2=2; INS-T5=6
35 | jue 07/01/2027 | S1 | F2-b | PB | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
35 | jue 07/01/2027 | S1 | F2-b | PB | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
36 | vie 08/01/2027 | S1 | F2-b | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 06 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=8; F-01=8; C7=12
36 | vie 08/01/2027 | S1 | F2-b | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 17 | Tabique simple | 2 | PL-2T=4; INS-T2=10; INS-T4=2; C1'=24
36 | vie 08/01/2027 | S1 | F2-b | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 18c | Tabique simple | 1 | PL-2T=2; INS-T2=5; INS-T4=1; C1=6
36 | vie 08/01/2027 | S1 | F2-b | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 18d | Tabique simple | 1 | PL-2T=2; INS-T2=5; INS-T4=1; C1=6; C5=6
36 | vie 08/01/2027 | S1 | F2-b | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PA 19a | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C2'=1; C4=2
36 | vie 08/01/2027 | S1 | F2-b | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PA 19b | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C2'=1; C4=2
36 | vie 08/01/2027 | S1 | F2-b | PA | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
36 | vie 08/01/2027 | S1 | F2-b | PA | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
37 | lun 11/01/2027 | S2 | F2-b | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 06 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=8; F-01=8; C7=12
37 | lun 11/01/2027 | S2 | F2-b | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 21a | Frente de celda | 2 | PM01=4; CANO-PULS=4; PL-2T=4; INS-T2=8; INS-T4=6; C1=16; C4=4
37 | lun 11/01/2027 | S2 | F2-b | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PA 20a | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=10; C4=2
37 | lun 11/01/2027 | S2 | F2-b | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV PA 20b | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=10; C4=2
37 | lun 11/01/2027 | S2 | F2-b | PA | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
37 | lun 11/01/2027 | S2 | F2-b | PA | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
38 | mar 12/01/2027 | S2 | F2-b | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 07 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=8; F-01=8; C7=12
38 | mar 12/01/2027 | S2 | F2-b | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 21a | Frente de celda | 1 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C4=2
38 | mar 12/01/2027 | S2 | F2-b | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 21b | Frente de celda | 3 | PM01=6; CANO-PULS=6; PL-2T=6; INS-T2=12; INS-T4=9; C1=24; C4=6
38 | mar 12/01/2027 | S2 | F2-b | PA | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
38 | mar 12/01/2027 | S2 | F2-b | PA | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
39 | mié 13/01/2027 | S2 | F2-b | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 07 | Losa LMac | 4 | INS-T2=16; INS-T5=8; F-01=8; C7=12
39 | mié 13/01/2027 | S2 | F2-b | PA | Mesas 1-2 | Planta paneles (mesas) | PPV 17 | Tabique simple | 6 | PL-2T=12; INS-T2=30; INS-T4=6; C1'=72
39 | mié 13/01/2027 | S2 | F2-b | PA | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
39 | mié 13/01/2027 | S2 | F2-b | PA | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
40 | jue 14/01/2027 | S2 | F2-b | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 08a | Losa LMac | 1 | INS-T2=4; INS-T5=2; F-02=2; C7=3
40 | jue 14/01/2027 | S2 | F2-b | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 08b | Losa LMac | 1 | INS-T2=4; INS-T5=2; F-02=2; C7=3
40 | jue 14/01/2027 | S2 | F2-b | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 09a | Losa LMac | 1 | INS-T2=2; INS-T5=3; F-02=1; F-03=1
40 | jue 14/01/2027 | S2 | F2-b | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 09b | Losa LMac | 1 | INS-T2=2; INS-T5=3; F-02=1; F-03=1
40 | jue 14/01/2027 | S2 | F2-b | PA | Línea LMac | Nave losas | Lmac 10 | Losa LMac | 1 | INS-T2=2; INS-T5=6; F-03=3
40 | jue 14/01/2027 | S2 | F2-b | PA | Molde Y 1 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
40 | jue 14/01/2027 | S2 | F2-b | PA | Molde Y 2 | Romang | PPV 16 | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1

## Piezas Drive vs plan
Pieza | Tipo plan | Nivel | Cant. F1 (por pabellón) | Cant. F2 (por pabellón) | Total 4 pab. | Elementos puntuales por unidad
PPV 16 | Panel Y | PB+PA (½ c/u, supuesto) | 20 | 20 | 80 | R05=2; R06=2; ART-LUZ=2; TOMA-ANT=2; PL-2T=3; INS-T2=6; INS-T4=3; C1'=2; C3=1; C3'=1
PPV 17 | Tabique simple | PB+PA (½ c/u, supuesto) | 16 | 16 | 64 | PL-2T=2; INS-T2=5; INS-T4=1; C1'=12
PPV 18a | Tabique simple | PB+PA (½ c/u, supuesto) | 2 | 0 | 4 | PL-2T=2; INS-T2=5; INS-T4=1; C1=6; C5=6
PPV 18b | Tabique simple | PB+PA (½ c/u, supuesto) | 2 | 0 | 4 | PL-2T=2; INS-T2=5; INS-T4=1; C1=6
PPV 18c | Tabique simple | PB+PA (½ c/u, supuesto) | 0 | 2 | 4 | PL-2T=2; INS-T2=5; INS-T4=1; C1=6
PPV 18d | Tabique simple | PB+PA (½ c/u, supuesto) | 0 | 2 | 4 | PL-2T=2; INS-T2=5; INS-T4=1; C1=6; C5=6
PPV PB 19a | Frente | PB | 1 | 1 | 4 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C2'=1; C4=2
PPV PA 19a | Frente | PA | 1 | 1 | 4 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C2'=1; C4=2
PPV PB 19b | Frente | PB | 1 | 1 | 4 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C2'=1; C4=2
PPV PA 19b | Frente | PA | 1 | 1 | 4 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C2'=1; C4=2
PPV PB 20a | Frente | PB | 1 | 1 | 4 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C4=2
PPV PA 20a | Frente | PA | 1 | 1 | 4 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=10; C4=2
PPV PB 20b | Frente | PB | 1 | 1 | 4 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C4=2
PPV PA 20b | Frente | PA | 1 | 1 | 4 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=10; C4=2
PPV 21a | Frente | PB+PA (½ c/u, supuesto) | 6 | 6 | 24 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C4=2
PPV 21b | Frente | PB+PA (½ c/u, supuesto) | 6 | 6 | 24 | PM01=2; CANO-PULS=2; PL-2T=2; INS-T2=4; INS-T4=3; C1=8; C4=2
Lmac 01 | Losa LMac | PB | 8 | 8 | 32 | INS-T2=4; INS-T5=9; C7=3
Lmac 02 | Losa LMac | PB | 8 | 8 | 32 | INS-T2=4; INS-T5=9; C7=3
Lmac 03a | Losa LMac | PB | 1 | 1 | 4 | INS-T2=3; INS-T5=9; C7=5
Lmac 03b | Losa LMac | PB | 1 | 1 | 4 | INS-T2=3; INS-T5=9; C7=5
Lmac 04a | Losa LMac | PB | 1 | 1 | 4 | INS-T2=1; INS-T5=9
Lmac 04b | Losa LMac | PB | 1 | 1 | 4 | INS-T2=1; INS-T5=9
Lmac 05 | Losa LMac | PB | 1 | 1 | 4 | INS-T2=2; INS-T5=6
Lmac 06 | Losa LMac | PA | 8 | 8 | 32 | INS-T2=4; INS-T5=2; F-01=2; C7=3
Lmac 07 | Losa LMac | PA | 8 | 8 | 32 | INS-T2=4; INS-T5=2; F-01=2; C7=3
Lmac 08a | Losa LMac | PA | 1 | 1 | 4 | INS-T2=4; INS-T5=2; F-02=2; C7=3
Lmac 08b | Losa LMac | PA | 1 | 1 | 4 | INS-T2=4; INS-T5=2; F-02=2; C7=3
Lmac 09a | Losa LMac | PA | 1 | 1 | 4 | INS-T2=2; INS-T5=3; F-02=1; F-03=1
Lmac 09b | Losa LMac | PA | 1 | 1 | 4 | INS-T2=2; INS-T5=3; F-02=1; F-03=1
Lmac 10 | Losa LMac | PA | 1 | 1 | 4 | INS-T2=2; INS-T5=6; F-03=3
Plan v2 supuesto por pabellón: 20 Y + 20 T + 20 F + 40 LMac = 100
Drive por pabellón: PI 60 (20 PPV16 + 20 tabiques 17/18 + 20 frentes 19/20/21) + LMac 42 (21 PB + 21 PA) = 102 → +2 LMac/pabellón (Lmac 05 y Lmac 10); total 4 pab.: 408 vs 400

## Fuentes
Dato | Archivo | Ubicación
Paneles interiores: cantidades por pabellón, aberturas (PM01, R05, R06), artefactos, insertos tipo y de contratista | UP12 - Listado PPV (PI) - F1 y F2_V01.xlsx | Drive interno Hormitec (UP 12 - ROSARIO › 00_LISTADOS PRODUCCIÓN) – sin link público
Losas LMac: cantidades por pabellón y nivel, insertos tipo 2/5, F-01/02/03, C7 | UP12 - Listado LMac - F1 y F2_V02.xlsx | Drive interno Hormitec (UP 12 - ROSARIO › 00_LISTADOS PRODUCCIÓN) – sin link público
Control cruzado de insertos por panel PI (acero ya no se incluye) | EF-01_V01_Cuantías Planos_Paneles PPV - PI - UP12.xlsx | Drive interno Hormitec (UP 12 - ROSARIO › 00_LISTADOS PRODUCCIÓN) – sin link público
Dimensiones LMac (2,11–2,55 × 3,24–5,99 m); acero ya no se incluye | EF-02_V01_Cuantías Planos_Losas Celdas - LMAC - UP12.xls | Drive interno Hormitec (UP 12 - ROSARIO › 00_LISTADOS PRODUCCIÓN) – sin link público
Paneles exteriores PCE (NO incluidos: fuera de etapa 1) | UP12 - Listado PPV (PCE) - F1 y F2_V02.xlsx | Drive interno Hormitec (UP 12 - ROSARIO › 00_LISTADOS PRODUCCIÓN) – sin link público
Índice de planos/MDC (E.00 F = PI, E.00 G = LMac, E.00 E = VM celdas) | _UP12 - LISTADOS DE MDC Y PLANOS.xlsx | Drive interno Hormitec (UP 12 - ROSARIO › 00_LISTADOS PRODUCCIÓN) – sin link público
Fechas de colada por pabellón/nivel/recurso | plan_fabricacion_etapa1_v2 (local / hormitec-up12-plan.pages.dev) | plan_fabricacion_etapa1_v2.xlsx (descarga en esta página)
Carpeta Drive: UP 12 - ROSARIO › CARPETA INGENIERÍA › 00_LISTADOS PRODUCCIÓN (interna) |  | Drive interno Hormitec (UP 12 - ROSARIO › 00_LISTADOS PRODUCCIÓN) – sin link público

## Supuestos
Mapeo de tipologías (confirmado por cantidades del listado PI): Panel Y = PPV 16 (20/pab, 3,53 t, con R05/R06, art. luz y toma); Tabique simple = PPV 17 (16/pab) + PPV 18a/18b (F1) o 18c/18d (F2) (4/pab); Frente de celda = PPV 19a/19b/20a/20b (versiones PB y PA, 1 c/u por nivel) + PPV 21a/21b (6 c/u por pabellón).
PPV 17, 18x y 21a/21b no tienen nivel en el listado: se reparten mitad PB / mitad PA (17: 8+8; 18x: 1+1; 21a: 3+3; 21b: 3+3).
LMac (Drive): 21 por nivel (01×8, 02×8, 03a, 03b, 04a, 04b, 05 en PB; 06×8, 07×8, 08a, 08b, 09a, 09b, 10 en PA) = 42/pab, 168 total vs 40/160 del plan. La losa extra (05 / 10) se asigna al 5º día de cada nivel (5 losas ese día) → excede el ritmo de 4/día: a validar.
Las LMac reales miden 2,49 × 4,745 m (01/02/06/07), no 2,5 × 3,1: en la pista de 14 × 3 m entran 2 por colada (no 4). El ritmo de 4 LMac/día del plan requiere ≥ 2 pistas o una de ~19,5 m. Pendiente definir (afecta fechas de losas, no las cantidades de materiales).
Fechas de colada: plan v2 recalculado con inicio de fabricación 15/11/2026 (domingo) → SUPUESTO 1.ª colada lun 16/11/2026, fin jue 14/01/2027; feriados 23/11, 08/12, 25/12/2026 y 01/01/2027 (carnaval 08–09/02/2027 fuera del plan); 07/12/2026 hábil. PENDIENTE: parada de planta entre Navidad y Año Nuevo (no supuesta). Mesas 1–2: día 1 2×(1F+2T), días 2–3 2×(2F), día 4 2×(3T), día 5 libre. Molde Y: 2/día. LMac: 4/día (5 el 5º día).
Asignación pieza→día dentro de cada nivel: frentes 19a/19b el día 1, 20a/20b + 21a×2 el día 2, 21a + 21b×3 el día 3; tabiques 18x×2 + 17×2 el día 1 y 17×6 el día 4; LMac 01/06 días 1–2, 02/07 días 3–4, especiales día 5.
Plantas: panel Y (PPV 16) en Romang (moldes verticales): sus insertos, aberturas R05/R06 y artefactos se abastecen en Romang. Resto (PPV 17–21) en la planta de mesas; LMac en la nave de losas.
Necesidad en planta = día hábil anterior a la primera colada de la semana que usa el material. Fecha de pedido = necesidad − lead time (días hábiles). Lead times sugeridos (SUPUESTO, ajustar con proveedores): aberturas 20, insertos contratista 15, insertos tipo e izaje 10, instalaciones embutidas 7.
Insertos 'a proveer por contratista' (C1, C1', C2', C3, C3', C4, C5, C7, F-01, F-02, F-03) los provee PECAM: no se compran, se coordina la entrega con la misma fecha de necesidad.
EXCLUIDO por pedido del usuario: (a) acero/armaduras (EF-01/EF-02, todos los Ø); (b) material suelto = columna literal 'Mat. Suelto' de los listados Drive: PNL 1¾"×3/16", PL 1¾"×3/16", Ø6 (ml) en PI y PNL 1¾"×1/8", PL 1¾"×1/8" en LMac; (c) hormigón H-30 (columna aparte en el listado, excluido como material a granel). Totales excluidos en la hoja 'Excluidos'. Unidades sin desperdicio.
Códigos R05 y R06 se reportan tal cual figuran en el listado PI (aberturas/rejas según plano E.00 F); confirmar descripción y proveedor.
Listado PI vigente es V01 (06/08/2026; no hay V02 en 00_LISTADOS PRODUCCIÓN); LMac y PCE son V02 (01/10/2026). Paneles exteriores PCE (152) y losas huecas LH no son parte de la etapa 1 y no se incluyen.
Fechas de pedido anteriores a hoy (07/10/2026) se marcan VENCIDA: hay que gestionar urgente o ajustar el inicio del plan.

## Excluidos
Código | Descripción | Unidad | Grupo | Total etapa 1 (4 pab., neto) | Motivo
ACERO-D10 | Acero Ø10 (losas LMac, EF-02) | kg | Acero / armadura | 206.63 | Acero excluido por pedido del usuario
ACERO-D10 | Acero Ø10 (paneles PI, EF-01) | kg | Acero / armadura | 328.43 | Acero excluido por pedido del usuario
ACERO-D12 | Acero Ø12 (losas LMac, EF-02) | kg | Acero / armadura | 447.07 | Acero excluido por pedido del usuario
ACERO-D12 | Acero Ø12 (paneles PI, EF-01) | kg | Acero / armadura | 72.38 | Acero excluido por pedido del usuario
ACERO-D6 | Acero Ø6 (losas LMac, EF-02) | kg | Acero / armadura | 408.04 | Acero excluido por pedido del usuario
ACERO-D6 | Acero Ø6 (paneles PI, EF-01) | kg | Acero / armadura | 700.79 | Acero excluido por pedido del usuario
ACERO-D8 | Acero Ø8 (losas LMac, EF-02) | kg | Acero / armadura | 22869.15 | Acero excluido por pedido del usuario
ACERO-D8 | Acero Ø8 (paneles PI, EF-01) | kg | Acero / armadura | 25054.6 | Acero excluido por pedido del usuario
H30 | Hormigón H-30 (losas LMac) | m3 | Hormigón | 243.94 | Material a granel (fuera de la lista por pedido del usuario)
H30 | Hormigón H-30 (paneles PI) | m3 | Hormigón | 287.94 | Material a granel (fuera de la lista por pedido del usuario)
D6-SUELTO | Barra Ø6 suelta (material suelto) (paneles PI) | ml | Material suelto (perfiles) | 1568 | Columna 'Mat. Suelto' del listado Drive
PL-1.75x1/8 | Planchuela PL 1 3/4" x 1/8" (material suelto) (losas LMac) | ml | Material suelto (perfiles) | 45.6 | Columna 'Mat. Suelto' del listado Drive
PL-1.75x3/16 | Planchuela PL 1 3/4" x 3/16" (material suelto) (paneles PI) | ml | Material suelto (perfiles) | 84 | Columna 'Mat. Suelto' del listado Drive
PNL-1.75x1/8 | Perfil PNL 1 3/4" x 1/8" (material suelto) (losas LMac) | ml | Material suelto (perfiles) | 70.2 | Columna 'Mat. Suelto' del listado Drive
PNL-1.75x3/16 | Perfil PNL 1 3/4" x 3/16" (material suelto) (paneles PI) | ml | Material suelto (perfiles) | 90 | Columna 'Mat. Suelto' del listado Drive