## Resumen pabellón
Pabellon | Piezas | Montaje_inicio | Montaje_fin | Fab_inicio | Fab_fin
F1-a | 102 | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 2026-11-16 | 2026-11-30
F1-b | 102 | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2026-12-01 | 2026-12-15
F2-a | 102 | 2027-01-20 | 2027-02-02 | 2026-12-16 | 2026-12-30
F2-b | 102 | 2027-02-03 | 2027-02-18 | 2026-12-31 | 2027-01-14

## Resumen nivel
Pabellon | Nivel | Piezas | Paneles | Losas | Fab_inicio | Fab_fin | Montaje_inicio | Montaje_fin | Lag_min_dias | Lag_max_dias | Peso_t
F1-a | PB | 51 | 30 | 21 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 35 | 40 | 172.2
F1-a | PA | 51 | 30 | 21 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 35 | 40 | 160.4
F1-b | PB | 51 | 30 | 21 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 36 | 40 | 172.2
F1-b | PA | 51 | 30 | 21 | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 35 | 39 | 160.4
F2-a | PB | 51 | 30 | 21 | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2027-01-20 | 2027-01-26 | 35 | 39 | 172.2
F2-a | PA | 51 | 30 | 21 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 32 | 36 | 160.4
F2-b | PB | 51 | 30 | 21 | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2027-02-03 | 2027-02-11 | 31 | 37 | 172.2
F2-b | PA | 51 | 30 | 21 | 2027-01-08 | 2027-01-14 | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 35 | 37 | 160.4

## Semanal
Semana_montaje | Piezas | Paneles | Losas | Peso_t | Acumulado | %_montado
Sem 52 (21/12-27/12/26) | 43 | 28 | 15 | 140.7 | 43 | 10.5
Sem 53 (28/12-03/01/27) | 39 | 22 | 17 | 128 | 82 | 20.1
Sem 01 (04/01-10/01/27) | 51 | 30 | 21 | 166.3 | 133 | 32.6
Sem 02 (11/01-17/01/27) | 51 | 30 | 21 | 166.2 | 184 | 45.1
Sem 03 (18/01-24/01/27) | 51 | 30 | 21 | 166.3 | 235 | 57.6
Sem 04 (25/01-31/01/27) | 51 | 30 | 21 | 166.2 | 286 | 70.1
Sem 05 (01/02-07/02/27) | 51 | 30 | 21 | 166.3 | 337 | 82.6
Sem 06 (08/02-14/02/27) | 32 | 18 | 14 | 103.6 | 369 | 90.4
Sem 07 (15/02-21/02/27) | 39 | 22 | 17 | 126.3 | 408 | 100

## Diario
Fecha_montaje | Semana_montaje | Pabellon | Nivel | Paneles_Y | Tabiques | Frentes | Losas | Piezas | Peso_t | Codigos
2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | F1-a | PB | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 35.9 | PPV 16, PPV 16, PPV 17, PPV 17, PPV 17, PPV 17, PPV-PB 19a, PPV-PB 19b, Lmac 04a, Lmac 04b, Lmac 01, Lmac 02
2026-12-22 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | F1-a | PB | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 35.1 | PPV 16, PPV 16, PPV 21a, PPV 21a, PPV 21b, PPV 21b, Lmac 02, Lmac 01, Lmac 01, Lmac 02
2026-12-23 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | F1-a | PB | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 31.5 | PPV 16, PPV 16, PPV-PB 20a, PPV 21a, PPV 21b, PPV-PB 20b, Lmac 02, Lmac 01, Lmac 05
2026-12-24 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | F1-a | PB | 2 | 6 | 0 | 4 | 12 | 38.2 | PPV 16, PPV 16, PPV 17, PPV 17, PPV 18c, PPV 17, PPV 18d, PPV 17, Lmac 02, Lmac 02, Lmac 01, Lmac 01
2026-12-28 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | F1-a | PB | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 31.4 | PPV 16, PPV 16, Lmac 01, Lmac 02, Lmac 02, Lmac 01, Lmac 03a, Lmac 03b
2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | F1-a | PA | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 34 | PPV 16, PPV 16, PPV 17, PPV 17, PPV 17, PPV 17, PPV-PA 19a, PPV-PA 19b, Lmac 09a, Lmac 09b, Lmac 06, Lmac 07
2026-12-30 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | F1-a | PA | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 32.8 | PPV 16, PPV 16, PPV 21a, PPV 21a, PPV 21b, PPV 21b, Lmac 07, Lmac 06, Lmac 06, Lmac 07
2026-12-31 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | F1-a | PA | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 29.8 | PPV 16, PPV 16, PPV 21a, PPV-PA 20a, PPV-PA 20b, PPV 21b, Lmac 07, Lmac 06, Lmac 10
2027-01-04 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | F1-a | PA | 2 | 6 | 0 | 4 | 12 | 35.9 | PPV 16, PPV 16, PPV 17, PPV 18c, PPV 17, PPV 18d, PPV 17, PPV 17, Lmac 07, Lmac 07, Lmac 06, Lmac 06
2027-01-05 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | F1-a | PA | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 27.9 | PPV 16, PPV 16, Lmac 06, Lmac 07, Lmac 07, Lmac 06, Lmac 08a, Lmac 08b
2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | F1-b | PB | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 35.9 | PPV 16, PPV 16, PPV 17, PPV 17, PPV 17, PPV 17, PPV-PB 19a, PPV-PB 19b, Lmac 04a, Lmac 04b, Lmac 01, Lmac 02
2027-01-07 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | F1-b | PB | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 35.1 | PPV 16, PPV 16, PPV 21a, PPV 21a, PPV 21b, PPV 21b, Lmac 02, Lmac 01, Lmac 01, Lmac 02
2027-01-08 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | F1-b | PB | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 31.5 | PPV 16, PPV 16, PPV 21a, PPV-PB 20a, PPV-PB 20b, PPV 21b, Lmac 02, Lmac 01, Lmac 05
2027-01-11 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | F1-b | PB | 2 | 6 | 0 | 4 | 12 | 38.2 | PPV 16, PPV 16, PPV 17, PPV 17, PPV 18c, PPV 18d, PPV 17, PPV 17, Lmac 02, Lmac 02, Lmac 01, Lmac 01
2027-01-12 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | F1-b | PB | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 31.4 | PPV 16, PPV 16, Lmac 01, Lmac 02, Lmac 02, Lmac 01, Lmac 03a, Lmac 03b
2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | F1-b | PA | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 34 | PPV 16, PPV 16, PPV 17, PPV 17, PPV 17, PPV 17, PPV-PA 19a, PPV-PA 19b, Lmac 09a, Lmac 09b, Lmac 06, Lmac 07
2027-01-14 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | F1-b | PA | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 32.8 | PPV 16, PPV 16, PPV 21a, PPV 21a, PPV 21b, PPV 21b, Lmac 07, Lmac 06, Lmac 06, Lmac 07
2027-01-15 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | F1-b | PA | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 29.8 | PPV 16, PPV 16, PPV 21a, PPV-PA 20a, PPV 21b, PPV-PA 20b, Lmac 07, Lmac 06, Lmac 10
2027-01-18 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | F1-b | PA | 2 | 6 | 0 | 4 | 12 | 35.9 | PPV 16, PPV 16, PPV 17, PPV 17, PPV 18c, PPV 18d, PPV 17, PPV 17, Lmac 07, Lmac 07, Lmac 06, Lmac 06
2027-01-19 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | F1-b | PA | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 27.9 | PPV 16, PPV 16, Lmac 06, Lmac 07, Lmac 07, Lmac 06, Lmac 08a, Lmac 08b
2027-01-20 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | F2-a | PB | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 35.9 | PPV 16, PPV 16, PPV 17, PPV 17, PPV 17, PPV 17, PPV-PB 19a, PPV-PB 19b, Lmac 04a, Lmac 04b, Lmac 01, Lmac 02
2027-01-21 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | F2-a | PB | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 35.1 | PPV 16, PPV 16, PPV 21a, PPV 21a, PPV 21b, PPV 21b, Lmac 02, Lmac 01, Lmac 01, Lmac 02
2027-01-22 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | F2-a | PB | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 31.5 | PPV 16, PPV 16, PPV 21a, PPV-PB 20a, PPV-PB 20b, PPV 21b, Lmac 02, Lmac 01, Lmac 05
2027-01-25 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | F2-a | PB | 2 | 6 | 0 | 4 | 12 | 38.2 | PPV 16, PPV 16, PPV 18a, PPV 17, PPV 17, PPV 17, PPV 18b, PPV 17, Lmac 02, Lmac 02, Lmac 01, Lmac 01
2027-01-26 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | F2-a | PB | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 31.4 | PPV 16, PPV 16, Lmac 01, Lmac 02, Lmac 02, Lmac 01, Lmac 03a, Lmac 03b
2027-01-27 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | F2-a | PA | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 34 | PPV 16, PPV 16, PPV 17, PPV 17, PPV 17, PPV 17, PPV-PA 19a, PPV-PA 19b, Lmac 09a, Lmac 09b, Lmac 06, Lmac 07
2027-01-28 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | F2-a | PA | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 32.8 | PPV 16, PPV 16, PPV 21a, PPV 21a, PPV 21b, PPV 21b, Lmac 07, Lmac 06, Lmac 06, Lmac 07
2027-01-29 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | F2-a | PA | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 29.8 | PPV 16, PPV 16, PPV 21a, PPV-PA 20a, PPV 21b, PPV-PA 20b, Lmac 07, Lmac 06, Lmac 10
2027-02-01 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | F2-a | PA | 2 | 6 | 0 | 4 | 12 | 35.9 | PPV 16, PPV 16, PPV 17, PPV 18a, PPV 17, PPV 18b, PPV 17, PPV 17, Lmac 07, Lmac 07, Lmac 06, Lmac 06
2027-02-02 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | F2-a | PA | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 27.9 | PPV 16, PPV 16, Lmac 06, Lmac 07, Lmac 07, Lmac 06, Lmac 08a, Lmac 08b
2027-02-03 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | F2-b | PB | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 35.9 | PPV 16, PPV 16, PPV 17, PPV 17, PPV 17, PPV 17, PPV-PB 19a, PPV-PB 19b, Lmac 04a, Lmac 04b, Lmac 01, Lmac 02
2027-02-04 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | F2-b | PB | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 35.1 | PPV 16, PPV 16, PPV 21a, PPV 21a, PPV 21b, PPV 21b, Lmac 02, Lmac 01, Lmac 01, Lmac 02
2027-02-05 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | F2-b | PB | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 31.5 | PPV 16, PPV 16, PPV-PB 20a, PPV 21a, PPV-PB 20b, PPV 21b, Lmac 02, Lmac 01, Lmac 05
2027-02-10 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | F2-b | PB | 2 | 6 | 0 | 4 | 12 | 38.2 | PPV 16, PPV 16, PPV 17, PPV 17, PPV 18a, PPV 17, PPV 17, PPV 18b, Lmac 02, Lmac 02, Lmac 01, Lmac 01
2027-02-11 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | F2-b | PB | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 31.4 | PPV 16, PPV 16, Lmac 01, Lmac 02, Lmac 02, Lmac 01, Lmac 03a, Lmac 03b
2027-02-12 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | F2-b | PA | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 34 | PPV 16, PPV 16, PPV 17, PPV 17, PPV 17, PPV 17, PPV-PA 19a, PPV-PA 19b, Lmac 09a, Lmac 09b, Lmac 06, Lmac 07
2027-02-15 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | F2-b | PA | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 32.8 | PPV 16, PPV 16, PPV 21a, PPV 21a, PPV 21b, PPV 21b, Lmac 07, Lmac 06, Lmac 06, Lmac 07
2027-02-16 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | F2-b | PA | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 29.8 | PPV 16, PPV 16, PPV 21a, PPV-PA 20a, PPV 21b, PPV-PA 20b, Lmac 07, Lmac 06, Lmac 10
2027-02-17 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | F2-b | PA | 2 | 6 | 0 | 4 | 12 | 35.9 | PPV 16, PPV 16, PPV 18a, PPV 17, PPV 17, PPV 17, PPV 17, PPV 18b, Lmac 07, Lmac 07, Lmac 06, Lmac 06
2027-02-18 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | F2-b | PA | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 27.9 | PPV 16, PPV 16, Lmac 06, Lmac 07, Lmac 07, Lmac 06, Lmac 08a, Lmac 08b

## Por pieza
Secuencia_montaje | Pabellon | Nivel | Codigo | Tipo | Fila | ID_pieza (pab/nivel-fila-posición) | Medidas | Peso_kg | Fecha_fabricacion | Semana_fabricacion | Fecha_montaje | Semana_montaje | Dias_fab_a_montaje | Curado_>=7d | Nota
1 | F1-a | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F1-a/PB-A-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-11-16 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
2 | F1-a | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F1-a/PB-B-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-11-16 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
3 | F1-a | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F1-a/PB-A-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-11-16 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
4 | F1-a | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F1-a/PB-A-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-11-16 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
5 | F1-a | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F1-a/PB-B-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-11-16 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
6 | F1-a | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F1-a/PB-B-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-11-16 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
7 | F1-a | PB | PPV-PB 19a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F1-a/PB-A-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 2026-11-16 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
8 | F1-a | PB | PPV-PB 19b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F1-a/PB-B-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 2026-11-16 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
9 | F1-a | PB | Lmac 04a | Losa LMac | A | F1-a/PB-A-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,14 m | 2490 | 2026-11-16 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
10 | F1-a | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F1-a/PB-A-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-11-17 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-22 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
11 | F1-a | PB | Lmac 04b | Losa LMac | B | F1-a/PB-B-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,14 m | 2490 | 2026-11-16 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
12 | F1-a | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F1-a/PB-B-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-11-17 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-22 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
13 | F1-a | PB | Lmac 01 | Losa LMac | A | F1-a/PB-A-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-11-16 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
14 | F1-a | PB | Lmac 02 | Losa LMac | B | F1-a/PB-B-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-11-16 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
15 | F1-a | PB | PPV 21a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F1-a/PB-A-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-11-17 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-22 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
16 | F1-a | PB | PPV 21a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F1-a/PB-A-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-11-17 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-22 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
17 | F1-a | PB | PPV 21b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F1-a/PB-B-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-11-17 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-22 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
18 | F1-a | PB | PPV 21b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F1-a/PB-B-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-11-17 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-22 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
19 | F1-a | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F1-a/PB-A-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-11-18 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-23 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
20 | F1-a | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F1-a/PB-B-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-11-18 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-23 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
21 | F1-a | PB | Lmac 02 | Losa LMac | A | F1-a/PB-A-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-11-17 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-22 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
22 | F1-a | PB | Lmac 01 | Losa LMac | B | F1-a/PB-B-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-11-17 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-22 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
23 | F1-a | PB | Lmac 01 | Losa LMac | A | F1-a/PB-A-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-11-17 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-22 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
24 | F1-a | PB | Lmac 02 | Losa LMac | B | F1-a/PB-B-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-11-17 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-22 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
25 | F1-a | PB | PPV-PB 20a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F1-a/PB-A-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 2026-11-18 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-23 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
26 | F1-a | PB | PPV 21a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F1-a/PB-A-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-11-18 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-23 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
27 | F1-a | PB | PPV 21b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F1-a/PB-B-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-11-18 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-23 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
28 | F1-a | PB | PPV-PB 20b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F1-a/PB-B-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 2026-11-18 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-23 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
29 | F1-a | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F1-a/PB-A-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-11-19 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-24 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
30 | F1-a | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F1-a/PB-B-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-11-19 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-24 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
31 | F1-a | PB | Lmac 02 | Losa LMac | A | F1-a/PB-A-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-11-18 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-23 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
32 | F1-a | PB | Lmac 01 | Losa LMac | B | F1-a/PB-B-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-11-18 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-23 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
33 | F1-a | PB | Lmac 05 | Losa LMac | - | F1-a/PB-L05 | 2,11 × 5,99 × 0,14 m (local de testero O) | 4420 | 2026-11-18 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-23 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
34 | F1-a | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F1-a/PB-A-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-11-19 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-24 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
35 | F1-a | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F1-a/PB-A-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-11-19 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-24 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
36 | F1-a | PB | PPV 18c | Tabique simple PPV 17/18 | A | F1-a/PB-A-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 2026-11-19 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-24 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
37 | F1-a | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F1-a/PB-B-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-11-19 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-24 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
38 | F1-a | PB | PPV 18d | Tabique simple PPV 17/18 | B | F1-a/PB-B-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 2026-11-19 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-24 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
39 | F1-a | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F1-a/PB-B-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-11-19 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-24 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
40 | F1-a | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F1-a/PB-A-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-11-20 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-28 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 38 | TRUE
41 | F1-a | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F1-a/PB-B-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-11-20 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-28 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 38 | TRUE
42 | F1-a | PB | Lmac 02 | Losa LMac | B | F1-a/PB-B-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-11-19 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-24 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
43 | F1-a | PB | Lmac 02 | Losa LMac | A | F1-a/PB-A-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-11-19 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-24 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
44 | F1-a | PB | Lmac 01 | Losa LMac | B | F1-a/PB-B-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-11-19 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-24 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
45 | F1-a | PB | Lmac 01 | Losa LMac | A | F1-a/PB-A-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-11-19 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-24 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 35 | TRUE
46 | F1-a | PB | Lmac 01 | Losa LMac | A | F1-a/PB-A-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-11-18 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-28 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 40 | TRUE | Losa fabricada día 3 del bloque pero su apoyo (PPV 17) se monta el día 4: montaje corrido al día 5
47 | F1-a | PB | Lmac 02 | Losa LMac | B | F1-a/PB-B-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-11-20 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-28 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 38 | TRUE
48 | F1-a | PB | Lmac 02 | Losa LMac | A | F1-a/PB-A-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-11-20 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-28 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 38 | TRUE
49 | F1-a | PB | Lmac 01 | Losa LMac | B | F1-a/PB-B-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-11-20 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-28 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 38 | TRUE
50 | F1-a | PB | Lmac 03a | Losa LMac | A | F1-a/PB-A-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,14 m | 4130 | 2026-11-20 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-28 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 38 | TRUE
51 | F1-a | PB | Lmac 03b | Losa LMac | B | F1-a/PB-B-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,14 m | 4130 | 2026-11-20 | Sem 47 (16/11-22/11/26) | 2026-12-28 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 38 | TRUE
52 | F1-a | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F1-a/PA-A-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-11-24 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
53 | F1-a | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F1-a/PA-B-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-11-24 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
54 | F1-a | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F1-a/PA-A-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-11-24 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
55 | F1-a | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F1-a/PA-A-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-11-24 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
56 | F1-a | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F1-a/PA-B-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-11-24 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
57 | F1-a | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F1-a/PA-B-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-11-24 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
58 | F1-a | PA | PPV-PA 19a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F1-a/PA-A-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 2026-11-24 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
59 | F1-a | PA | PPV-PA 19b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F1-a/PA-B-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 2026-11-24 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
60 | F1-a | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F1-a/PA-A-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-11-25 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-30 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
61 | F1-a | PA | Lmac 09a | Losa LMac | A | F1-a/PA-A-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,12 m | 2130 | 2026-11-24 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
62 | F1-a | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F1-a/PA-B-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-11-25 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-30 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
63 | F1-a | PA | Lmac 09b | Losa LMac | B | F1-a/PA-B-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,12 m | 2130 | 2026-11-24 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
64 | F1-a | PA | Lmac 06 | Losa LMac | A | F1-a/PA-A-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-11-24 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
65 | F1-a | PA | Lmac 07 | Losa LMac | B | F1-a/PA-B-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-11-24 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
66 | F1-a | PA | PPV 21a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F1-a/PA-A-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-11-25 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-30 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
67 | F1-a | PA | PPV 21a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F1-a/PA-A-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-11-25 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-30 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
68 | F1-a | PA | PPV 21b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F1-a/PA-B-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-11-25 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-30 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
69 | F1-a | PA | PPV 21b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F1-a/PA-B-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-11-25 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-30 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
70 | F1-a | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F1-a/PA-A-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-11-26 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-31 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
71 | F1-a | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F1-a/PA-B-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-11-26 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-31 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
72 | F1-a | PA | Lmac 07 | Losa LMac | A | F1-a/PA-A-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-11-25 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-30 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
73 | F1-a | PA | Lmac 06 | Losa LMac | B | F1-a/PA-B-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-11-25 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-30 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
74 | F1-a | PA | Lmac 06 | Losa LMac | A | F1-a/PA-A-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-11-25 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-30 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
75 | F1-a | PA | Lmac 07 | Losa LMac | B | F1-a/PA-B-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-11-25 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-30 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
76 | F1-a | PA | PPV 21a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F1-a/PA-A-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-11-26 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-31 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
77 | F1-a | PA | PPV-PA 20a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F1-a/PA-A-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 2026-11-26 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-31 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
78 | F1-a | PA | PPV-PA 20b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F1-a/PA-B-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 2026-11-26 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-31 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
79 | F1-a | PA | PPV 21b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F1-a/PA-B-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-11-26 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-31 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
80 | F1-a | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F1-a/PA-A-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-11-27 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2027-01-04 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 38 | TRUE
81 | F1-a | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F1-a/PA-B-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-11-27 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2027-01-04 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 38 | TRUE
82 | F1-a | PA | Lmac 07 | Losa LMac | A | F1-a/PA-A-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-11-26 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-31 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
83 | F1-a | PA | Lmac 06 | Losa LMac | B | F1-a/PA-B-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-11-26 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-31 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
84 | F1-a | PA | Lmac 10 | Losa LMac | - | F1-a/PA-L05 | 2,11 × 5,99 × 0,12 m (local de testero O) | 3790 | 2026-11-26 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2026-12-31 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 35 | TRUE
85 | F1-a | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F1-a/PA-A-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-11-27 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2027-01-04 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 38 | TRUE
86 | F1-a | PA | PPV 18c | Tabique simple PPV 17/18 | A | F1-a/PA-A-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 2026-11-27 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2027-01-04 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 38 | TRUE
87 | F1-a | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F1-a/PA-A-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-11-27 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2027-01-04 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 38 | TRUE
88 | F1-a | PA | PPV 18d | Tabique simple PPV 17/18 | B | F1-a/PA-B-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 2026-11-27 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2027-01-04 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 38 | TRUE
89 | F1-a | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F1-a/PA-B-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-11-27 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2027-01-04 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 38 | TRUE
90 | F1-a | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F1-a/PA-B-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-11-27 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2027-01-04 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 38 | TRUE
91 | F1-a | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F1-a/PA-A-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-11-30 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-05 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
92 | F1-a | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F1-a/PA-B-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-11-30 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-05 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
93 | F1-a | PA | Lmac 07 | Losa LMac | B | F1-a/PA-B-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-11-27 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2027-01-04 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 38 | TRUE
94 | F1-a | PA | Lmac 07 | Losa LMac | A | F1-a/PA-A-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-11-27 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2027-01-04 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 38 | TRUE
95 | F1-a | PA | Lmac 06 | Losa LMac | B | F1-a/PA-B-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-11-27 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2027-01-04 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 38 | TRUE
96 | F1-a | PA | Lmac 06 | Losa LMac | A | F1-a/PA-A-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-11-27 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2027-01-04 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 38 | TRUE
97 | F1-a | PA | Lmac 06 | Losa LMac | A | F1-a/PA-A-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-11-26 | Sem 48 (23/11-29/11/26) | 2027-01-05 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 40 | TRUE | Losa fabricada día 3 del bloque pero su apoyo (PPV 17) se monta el día 4: montaje corrido al día 5
98 | F1-a | PA | Lmac 07 | Losa LMac | B | F1-a/PA-B-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-11-30 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-05 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
99 | F1-a | PA | Lmac 07 | Losa LMac | A | F1-a/PA-A-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-11-30 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-05 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
100 | F1-a | PA | Lmac 06 | Losa LMac | B | F1-a/PA-B-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-11-30 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-05 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
101 | F1-a | PA | Lmac 08a | Losa LMac | A | F1-a/PA-A-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,12 m | 3540 | 2026-11-30 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-05 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
102 | F1-a | PA | Lmac 08b | Losa LMac | B | F1-a/PA-B-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,12 m | 3540 | 2026-11-30 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-05 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
103 | F1-b | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F1-b/PB-A-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-01 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
104 | F1-b | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F1-b/PB-B-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-01 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
105 | F1-b | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F1-b/PB-A-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-01 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
106 | F1-b | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F1-b/PB-A-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-01 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
107 | F1-b | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F1-b/PB-B-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-01 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
108 | F1-b | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F1-b/PB-B-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-01 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
109 | F1-b | PB | PPV-PB 19a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F1-b/PB-A-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 2026-12-01 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
110 | F1-b | PB | PPV-PB 19b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F1-b/PB-B-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 2026-12-01 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
111 | F1-b | PB | Lmac 04a | Losa LMac | A | F1-b/PB-A-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,14 m | 2490 | 2026-12-01 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
112 | F1-b | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F1-b/PB-A-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-02 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-07 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
113 | F1-b | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F1-b/PB-B-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-02 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-07 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
114 | F1-b | PB | Lmac 04b | Losa LMac | B | F1-b/PB-B-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,14 m | 2490 | 2026-12-01 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
115 | F1-b | PB | Lmac 01 | Losa LMac | A | F1-b/PB-A-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-01 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
116 | F1-b | PB | Lmac 02 | Losa LMac | B | F1-b/PB-B-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-01 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
117 | F1-b | PB | PPV 21a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F1-b/PB-A-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-12-02 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-07 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
118 | F1-b | PB | PPV 21a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F1-b/PB-A-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-12-02 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-07 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
119 | F1-b | PB | PPV 21b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F1-b/PB-B-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-12-02 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-07 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
120 | F1-b | PB | PPV 21b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F1-b/PB-B-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-12-02 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-07 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
121 | F1-b | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F1-b/PB-A-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-03 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-08 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
122 | F1-b | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F1-b/PB-B-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-03 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-08 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
123 | F1-b | PB | Lmac 02 | Losa LMac | A | F1-b/PB-A-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-02 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-07 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
124 | F1-b | PB | Lmac 01 | Losa LMac | B | F1-b/PB-B-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-02 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-07 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
125 | F1-b | PB | Lmac 01 | Losa LMac | A | F1-b/PB-A-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-02 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-07 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
126 | F1-b | PB | Lmac 02 | Losa LMac | B | F1-b/PB-B-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-02 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-07 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
127 | F1-b | PB | PPV 21a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F1-b/PB-A-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-12-03 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-08 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
128 | F1-b | PB | PPV-PB 20a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F1-b/PB-A-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 2026-12-03 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-08 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
129 | F1-b | PB | PPV-PB 20b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F1-b/PB-B-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 2026-12-03 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-08 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
130 | F1-b | PB | PPV 21b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F1-b/PB-B-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-12-03 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-08 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
131 | F1-b | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F1-b/PB-A-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-04 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-11 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 38 | TRUE
132 | F1-b | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F1-b/PB-B-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-04 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-11 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 38 | TRUE
133 | F1-b | PB | Lmac 02 | Losa LMac | A | F1-b/PB-A-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-03 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-08 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
134 | F1-b | PB | Lmac 01 | Losa LMac | B | F1-b/PB-B-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-03 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-08 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
135 | F1-b | PB | Lmac 05 | Losa LMac | - | F1-b/PB-L05 | 2,11 × 5,99 × 0,14 m (local de testero O) | 4420 | 2026-12-03 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-08 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 36 | TRUE
136 | F1-b | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F1-b/PB-A-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-04 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-11 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 38 | TRUE
137 | F1-b | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F1-b/PB-A-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-04 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-11 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 38 | TRUE
138 | F1-b | PB | PPV 18c | Tabique simple PPV 17/18 | A | F1-b/PB-A-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 2026-12-04 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-11 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 38 | TRUE
139 | F1-b | PB | PPV 18d | Tabique simple PPV 17/18 | B | F1-b/PB-B-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 2026-12-04 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-11 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 38 | TRUE
140 | F1-b | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F1-b/PB-B-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-04 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-11 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 38 | TRUE
141 | F1-b | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F1-b/PB-B-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-04 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-11 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 38 | TRUE
142 | F1-b | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F1-b/PB-A-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-07 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-12 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 36 | TRUE
143 | F1-b | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F1-b/PB-B-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-07 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-12 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 36 | TRUE
144 | F1-b | PB | Lmac 02 | Losa LMac | B | F1-b/PB-B-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-04 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-11 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 38 | TRUE
145 | F1-b | PB | Lmac 02 | Losa LMac | A | F1-b/PB-A-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-04 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-11 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 38 | TRUE
146 | F1-b | PB | Lmac 01 | Losa LMac | B | F1-b/PB-B-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-04 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-11 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 38 | TRUE
147 | F1-b | PB | Lmac 01 | Losa LMac | A | F1-b/PB-A-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-04 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-11 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 38 | TRUE
148 | F1-b | PB | Lmac 01 | Losa LMac | A | F1-b/PB-A-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-03 | Sem 49 (30/11-06/12/26) | 2027-01-12 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 40 | TRUE | Losa fabricada día 3 del bloque pero su apoyo (PPV 17) se monta el día 4: montaje corrido al día 5
149 | F1-b | PB | Lmac 02 | Losa LMac | B | F1-b/PB-B-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-07 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-12 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 36 | TRUE
150 | F1-b | PB | Lmac 02 | Losa LMac | A | F1-b/PB-A-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-07 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-12 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 36 | TRUE
151 | F1-b | PB | Lmac 01 | Losa LMac | B | F1-b/PB-B-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-07 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-12 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 36 | TRUE
152 | F1-b | PB | Lmac 03a | Losa LMac | A | F1-b/PB-A-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,14 m | 4130 | 2026-12-07 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-12 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 36 | TRUE
153 | F1-b | PB | Lmac 03b | Losa LMac | B | F1-b/PB-B-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,14 m | 4130 | 2026-12-07 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-12 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 36 | TRUE
154 | F1-b | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F1-b/PA-A-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-09 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
155 | F1-b | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F1-b/PA-B-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-09 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
156 | F1-b | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F1-b/PA-A-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-09 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
157 | F1-b | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F1-b/PA-A-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-09 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
158 | F1-b | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F1-b/PA-B-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-09 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
159 | F1-b | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F1-b/PA-B-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-09 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
160 | F1-b | PA | PPV-PA 19a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F1-b/PA-A-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 2026-12-09 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
161 | F1-b | PA | PPV-PA 19b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F1-b/PA-B-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 2026-12-09 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
162 | F1-b | PA | Lmac 09a | Losa LMac | A | F1-b/PA-A-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,12 m | 2130 | 2026-12-09 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
163 | F1-b | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F1-b/PA-A-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-10 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-14 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
164 | F1-b | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F1-b/PA-B-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-10 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-14 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
165 | F1-b | PA | Lmac 09b | Losa LMac | B | F1-b/PA-B-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,12 m | 2130 | 2026-12-09 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
166 | F1-b | PA | Lmac 06 | Losa LMac | A | F1-b/PA-A-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-09 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
167 | F1-b | PA | Lmac 07 | Losa LMac | B | F1-b/PA-B-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-09 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
168 | F1-b | PA | PPV 21a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F1-b/PA-A-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-12-10 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-14 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
169 | F1-b | PA | PPV 21a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F1-b/PA-A-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-12-10 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-14 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
170 | F1-b | PA | PPV 21b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F1-b/PA-B-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-12-10 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-14 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
171 | F1-b | PA | PPV 21b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F1-b/PA-B-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-12-10 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-14 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
172 | F1-b | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F1-b/PA-A-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-11 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-15 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
173 | F1-b | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F1-b/PA-B-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-11 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-15 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
174 | F1-b | PA | Lmac 07 | Losa LMac | A | F1-b/PA-A-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-10 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-14 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
175 | F1-b | PA | Lmac 06 | Losa LMac | B | F1-b/PA-B-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-10 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-14 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
176 | F1-b | PA | Lmac 06 | Losa LMac | A | F1-b/PA-A-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-10 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-14 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
177 | F1-b | PA | Lmac 07 | Losa LMac | B | F1-b/PA-B-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-10 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-14 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
178 | F1-b | PA | PPV 21a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F1-b/PA-A-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-12-11 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-15 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
179 | F1-b | PA | PPV-PA 20a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F1-b/PA-A-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 2026-12-11 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-15 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
180 | F1-b | PA | PPV 21b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F1-b/PA-B-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-12-11 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-15 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
181 | F1-b | PA | PPV-PA 20b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F1-b/PA-B-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 2026-12-11 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-15 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
182 | F1-b | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F1-b/PA-A-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-14 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-18 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
183 | F1-b | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F1-b/PA-B-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-14 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-18 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
184 | F1-b | PA | Lmac 07 | Losa LMac | A | F1-b/PA-A-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-11 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-15 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
185 | F1-b | PA | Lmac 06 | Losa LMac | B | F1-b/PA-B-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-11 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-15 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
186 | F1-b | PA | Lmac 10 | Losa LMac | - | F1-b/PA-L05 | 2,11 × 5,99 × 0,12 m (local de testero O) | 3790 | 2026-12-11 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-15 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 35 | TRUE
187 | F1-b | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F1-b/PA-A-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-14 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-18 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
188 | F1-b | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F1-b/PA-A-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-14 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-18 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
189 | F1-b | PA | PPV 18c | Tabique simple PPV 17/18 | A | F1-b/PA-A-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 2026-12-14 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-18 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
190 | F1-b | PA | PPV 18d | Tabique simple PPV 17/18 | B | F1-b/PA-B-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 2026-12-14 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-18 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
191 | F1-b | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F1-b/PA-B-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-14 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-18 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
192 | F1-b | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F1-b/PA-B-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-14 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-18 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
193 | F1-b | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F1-b/PA-A-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-15 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-19 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
194 | F1-b | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F1-b/PA-B-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-15 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-19 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
195 | F1-b | PA | Lmac 07 | Losa LMac | B | F1-b/PA-B-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-14 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-18 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
196 | F1-b | PA | Lmac 07 | Losa LMac | A | F1-b/PA-A-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-14 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-18 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
197 | F1-b | PA | Lmac 06 | Losa LMac | B | F1-b/PA-B-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-14 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-18 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
198 | F1-b | PA | Lmac 06 | Losa LMac | A | F1-b/PA-A-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-14 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-18 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
199 | F1-b | PA | Lmac 06 | Losa LMac | A | F1-b/PA-A-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-11 | Sem 50 (07/12-13/12/26) | 2027-01-19 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 39 | TRUE | Losa fabricada día 3 del bloque pero su apoyo (PPV 17) se monta el día 4: montaje corrido al día 5
200 | F1-b | PA | Lmac 07 | Losa LMac | B | F1-b/PA-B-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-15 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-19 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
201 | F1-b | PA | Lmac 07 | Losa LMac | A | F1-b/PA-A-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-15 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-19 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
202 | F1-b | PA | Lmac 06 | Losa LMac | B | F1-b/PA-B-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-15 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-19 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
203 | F1-b | PA | Lmac 08a | Losa LMac | A | F1-b/PA-A-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,12 m | 3540 | 2026-12-15 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-19 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
204 | F1-b | PA | Lmac 08b | Losa LMac | B | F1-b/PA-B-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,12 m | 3540 | 2026-12-15 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-19 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
205 | F2-a | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F2-a/PB-A-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-16 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-20 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
206 | F2-a | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F2-a/PB-B-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-16 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-20 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
207 | F2-a | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F2-a/PB-A-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-16 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-20 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
208 | F2-a | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F2-a/PB-A-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-16 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-20 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
209 | F2-a | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F2-a/PB-B-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-16 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-20 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
210 | F2-a | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F2-a/PB-B-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-16 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-20 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
211 | F2-a | PB | PPV-PB 19a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F2-a/PB-A-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 2026-12-16 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-20 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
212 | F2-a | PB | PPV-PB 19b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F2-a/PB-B-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 2026-12-16 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-20 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
213 | F2-a | PB | Lmac 04a | Losa LMac | A | F2-a/PB-A-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,14 m | 2490 | 2026-12-16 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-20 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
214 | F2-a | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F2-a/PB-A-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-17 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-21 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
215 | F2-a | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F2-a/PB-B-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-17 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-21 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
216 | F2-a | PB | Lmac 04b | Losa LMac | B | F2-a/PB-B-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,14 m | 2490 | 2026-12-16 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-20 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
217 | F2-a | PB | Lmac 01 | Losa LMac | A | F2-a/PB-A-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-16 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-20 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
218 | F2-a | PB | Lmac 02 | Losa LMac | B | F2-a/PB-B-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-16 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-20 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
219 | F2-a | PB | PPV 21a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F2-a/PB-A-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-12-17 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-21 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
220 | F2-a | PB | PPV 21a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F2-a/PB-A-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-12-17 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-21 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
221 | F2-a | PB | PPV 21b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F2-a/PB-B-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-12-17 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-21 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
222 | F2-a | PB | PPV 21b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F2-a/PB-B-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-12-17 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-21 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
223 | F2-a | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F2-a/PB-A-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-18 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-22 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
224 | F2-a | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F2-a/PB-B-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-18 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-22 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
225 | F2-a | PB | Lmac 02 | Losa LMac | A | F2-a/PB-A-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-17 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-21 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
226 | F2-a | PB | Lmac 01 | Losa LMac | B | F2-a/PB-B-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-17 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-21 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
227 | F2-a | PB | Lmac 01 | Losa LMac | A | F2-a/PB-A-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-17 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-21 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
228 | F2-a | PB | Lmac 02 | Losa LMac | B | F2-a/PB-B-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-17 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-21 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
229 | F2-a | PB | PPV 21a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F2-a/PB-A-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-12-18 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-22 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
230 | F2-a | PB | PPV-PB 20a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F2-a/PB-A-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 2026-12-18 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-22 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
231 | F2-a | PB | PPV-PB 20b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F2-a/PB-B-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 2026-12-18 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-22 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
232 | F2-a | PB | PPV 21b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F2-a/PB-B-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-12-18 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-22 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
233 | F2-a | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F2-a/PB-A-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-25 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
234 | F2-a | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F2-a/PB-B-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-25 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
235 | F2-a | PB | Lmac 02 | Losa LMac | A | F2-a/PB-A-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-18 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-22 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
236 | F2-a | PB | Lmac 01 | Losa LMac | B | F2-a/PB-B-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-18 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-22 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
237 | F2-a | PB | Lmac 05 | Losa LMac | - | F2-a/PB-L05 | 2,11 × 5,99 × 0,14 m (local de testero O) | 4420 | 2026-12-18 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-22 | Sem 03 (18/01-24/01/27) | 35 | TRUE
238 | F2-a | PB | PPV 18a | Tabique simple PPV 17/18 | A | F2-a/PB-A-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-25 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
239 | F2-a | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F2-a/PB-A-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-25 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
240 | F2-a | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F2-a/PB-A-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-25 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
241 | F2-a | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F2-a/PB-B-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-25 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
242 | F2-a | PB | PPV 18b | Tabique simple PPV 17/18 | B | F2-a/PB-B-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-25 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
243 | F2-a | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F2-a/PB-B-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-25 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
244 | F2-a | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F2-a/PB-A-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-22 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-26 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
245 | F2-a | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F2-a/PB-B-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-22 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-26 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
246 | F2-a | PB | Lmac 02 | Losa LMac | B | F2-a/PB-B-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-25 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
247 | F2-a | PB | Lmac 02 | Losa LMac | A | F2-a/PB-A-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-25 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
248 | F2-a | PB | Lmac 01 | Losa LMac | B | F2-a/PB-B-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-25 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
249 | F2-a | PB | Lmac 01 | Losa LMac | A | F2-a/PB-A-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-21 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-25 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
250 | F2-a | PB | Lmac 01 | Losa LMac | A | F2-a/PB-A-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-18 | Sem 51 (14/12-20/12/26) | 2027-01-26 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 39 | TRUE | Losa fabricada día 3 del bloque pero su apoyo (PPV 17) se monta el día 4: montaje corrido al día 5
251 | F2-a | PB | Lmac 02 | Losa LMac | B | F2-a/PB-B-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-22 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-26 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
252 | F2-a | PB | Lmac 02 | Losa LMac | A | F2-a/PB-A-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-22 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-26 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
253 | F2-a | PB | Lmac 01 | Losa LMac | B | F2-a/PB-B-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-22 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-26 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
254 | F2-a | PB | Lmac 03a | Losa LMac | A | F2-a/PB-A-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,14 m | 4130 | 2026-12-22 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-26 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
255 | F2-a | PB | Lmac 03b | Losa LMac | B | F2-a/PB-B-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,14 m | 4130 | 2026-12-22 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-26 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
256 | F2-a | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F2-a/PA-A-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-23 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-27 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
257 | F2-a | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F2-a/PA-B-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-23 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-27 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
258 | F2-a | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F2-a/PA-A-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-23 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-27 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
259 | F2-a | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F2-a/PA-A-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-23 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-27 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
260 | F2-a | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F2-a/PA-B-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-23 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-27 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
261 | F2-a | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F2-a/PA-B-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-23 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-27 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
262 | F2-a | PA | PPV-PA 19a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F2-a/PA-A-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 2026-12-23 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-27 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
263 | F2-a | PA | PPV-PA 19b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F2-a/PA-B-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 2026-12-23 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-27 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
264 | F2-a | PA | Lmac 09a | Losa LMac | A | F2-a/PA-A-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,12 m | 2130 | 2026-12-23 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-27 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
265 | F2-a | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F2-a/PA-A-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-24 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-28 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
266 | F2-a | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F2-a/PA-B-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-24 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-28 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
267 | F2-a | PA | Lmac 09b | Losa LMac | B | F2-a/PA-B-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,12 m | 2130 | 2026-12-23 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-27 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
268 | F2-a | PA | Lmac 06 | Losa LMac | A | F2-a/PA-A-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-23 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-27 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
269 | F2-a | PA | Lmac 07 | Losa LMac | B | F2-a/PA-B-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-23 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-27 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
270 | F2-a | PA | PPV 21a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F2-a/PA-A-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-12-24 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-28 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
271 | F2-a | PA | PPV 21a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F2-a/PA-A-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-12-24 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-28 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
272 | F2-a | PA | PPV 21b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F2-a/PA-B-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-12-24 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-28 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
273 | F2-a | PA | PPV 21b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F2-a/PA-B-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-12-24 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-28 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
274 | F2-a | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F2-a/PA-A-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-28 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-01-29 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 32 | TRUE
275 | F2-a | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F2-a/PA-B-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-28 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-01-29 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 32 | TRUE
276 | F2-a | PA | Lmac 07 | Losa LMac | A | F2-a/PA-A-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-24 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-28 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
277 | F2-a | PA | Lmac 06 | Losa LMac | B | F2-a/PA-B-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-24 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-28 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
278 | F2-a | PA | Lmac 06 | Losa LMac | A | F2-a/PA-A-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-24 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-28 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
279 | F2-a | PA | Lmac 07 | Losa LMac | B | F2-a/PA-B-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-24 | Sem 52 (21/12-27/12/26) | 2027-01-28 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 35 | TRUE
280 | F2-a | PA | PPV 21a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F2-a/PA-A-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-12-28 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-01-29 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 32 | TRUE
281 | F2-a | PA | PPV-PA 20a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F2-a/PA-A-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 2026-12-28 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-01-29 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 32 | TRUE
282 | F2-a | PA | PPV 21b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F2-a/PA-B-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2026-12-28 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-01-29 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 32 | TRUE
283 | F2-a | PA | PPV-PA 20b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F2-a/PA-B-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 2026-12-28 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-01-29 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 32 | TRUE
284 | F2-a | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F2-a/PA-A-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-01 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
285 | F2-a | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F2-a/PA-B-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-01 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
286 | F2-a | PA | Lmac 07 | Losa LMac | A | F2-a/PA-A-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-28 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-01-29 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 32 | TRUE
287 | F2-a | PA | Lmac 06 | Losa LMac | B | F2-a/PA-B-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-28 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-01-29 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 32 | TRUE
288 | F2-a | PA | Lmac 10 | Losa LMac | - | F2-a/PA-L05 | 2,11 × 5,99 × 0,12 m (local de testero O) | 3790 | 2026-12-28 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-01-29 | Sem 04 (25/01-31/01/27) | 32 | TRUE
289 | F2-a | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F2-a/PA-A-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-01 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
290 | F2-a | PA | PPV 18a | Tabique simple PPV 17/18 | A | F2-a/PA-A-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-01 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
291 | F2-a | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F2-a/PA-A-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-01 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
292 | F2-a | PA | PPV 18b | Tabique simple PPV 17/18 | B | F2-a/PA-B-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-01 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
293 | F2-a | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F2-a/PA-B-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-01 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
294 | F2-a | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F2-a/PA-B-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-01 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
295 | F2-a | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F2-a/PA-A-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-30 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-02 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
296 | F2-a | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F2-a/PA-B-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-30 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-02 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
297 | F2-a | PA | Lmac 07 | Losa LMac | B | F2-a/PA-B-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-01 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
298 | F2-a | PA | Lmac 07 | Losa LMac | A | F2-a/PA-A-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-01 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
299 | F2-a | PA | Lmac 06 | Losa LMac | B | F2-a/PA-B-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-01 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
300 | F2-a | PA | Lmac 06 | Losa LMac | A | F2-a/PA-A-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-29 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-01 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
301 | F2-a | PA | Lmac 06 | Losa LMac | A | F2-a/PA-A-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-28 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-02 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 36 | TRUE | Losa fabricada día 3 del bloque pero su apoyo (PPV 17) se monta el día 4: montaje corrido al día 5
302 | F2-a | PA | Lmac 07 | Losa LMac | B | F2-a/PA-B-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-30 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-02 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
303 | F2-a | PA | Lmac 07 | Losa LMac | A | F2-a/PA-A-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-30 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-02 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
304 | F2-a | PA | Lmac 06 | Losa LMac | B | F2-a/PA-B-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2026-12-30 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-02 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
305 | F2-a | PA | Lmac 08a | Losa LMac | A | F2-a/PA-A-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,12 m | 3540 | 2026-12-30 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-02 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
306 | F2-a | PA | Lmac 08b | Losa LMac | B | F2-a/PA-B-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,12 m | 3540 | 2026-12-30 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-02 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
307 | F2-b | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F2-b/PB-A-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-31 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-03 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
308 | F2-b | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F2-b/PB-B-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2026-12-31 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-03 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
309 | F2-b | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F2-b/PB-A-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-31 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-03 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
310 | F2-b | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F2-b/PB-A-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-31 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-03 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
311 | F2-b | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F2-b/PB-B-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-31 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-03 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
312 | F2-b | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F2-b/PB-B-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2026-12-31 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-03 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
313 | F2-b | PB | PPV-PB 19a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F2-b/PB-A-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 2026-12-31 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-03 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
314 | F2-b | PB | PPV-PB 19b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F2-b/PB-B-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 2026-12-31 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-03 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
315 | F2-b | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F2-b/PB-A-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2027-01-04 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-04 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 31 | TRUE
316 | F2-b | PB | Lmac 04a | Losa LMac | A | F2-b/PB-A-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,14 m | 2490 | 2026-12-31 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-03 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
317 | F2-b | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F2-b/PB-B-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2027-01-04 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-04 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 31 | TRUE
318 | F2-b | PB | Lmac 04b | Losa LMac | B | F2-b/PB-B-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,14 m | 2490 | 2026-12-31 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-03 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
319 | F2-b | PB | Lmac 01 | Losa LMac | A | F2-b/PB-A-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-31 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-03 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
320 | F2-b | PB | Lmac 02 | Losa LMac | B | F2-b/PB-B-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2026-12-31 | Sem 53 (28/12-03/01/27) | 2027-02-03 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 34 | TRUE
321 | F2-b | PB | PPV 21a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F2-b/PB-A-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2027-01-04 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-04 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 31 | TRUE
322 | F2-b | PB | PPV 21a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F2-b/PB-A-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2027-01-04 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-04 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 31 | TRUE
323 | F2-b | PB | PPV 21b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F2-b/PB-B-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2027-01-04 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-04 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 31 | TRUE
324 | F2-b | PB | PPV 21b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F2-b/PB-B-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2027-01-04 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-04 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 31 | TRUE
325 | F2-b | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F2-b/PB-A-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2027-01-05 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-05 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 31 | TRUE
326 | F2-b | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F2-b/PB-B-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2027-01-05 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-05 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 31 | TRUE
327 | F2-b | PB | Lmac 02 | Losa LMac | A | F2-b/PB-A-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2027-01-04 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-04 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 31 | TRUE
328 | F2-b | PB | Lmac 01 | Losa LMac | B | F2-b/PB-B-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2027-01-04 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-04 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 31 | TRUE
329 | F2-b | PB | Lmac 01 | Losa LMac | A | F2-b/PB-A-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2027-01-04 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-04 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 31 | TRUE
330 | F2-b | PB | Lmac 02 | Losa LMac | B | F2-b/PB-B-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2027-01-04 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-04 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 31 | TRUE
331 | F2-b | PB | PPV-PB 20a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F2-b/PB-A-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 2027-01-05 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-05 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 31 | TRUE
332 | F2-b | PB | PPV 21a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F2-b/PB-A-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2027-01-05 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-05 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 31 | TRUE
333 | F2-b | PB | PPV-PB 20b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F2-b/PB-B-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 2027-01-05 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-05 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 31 | TRUE
334 | F2-b | PB | PPV 21b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F2-b/PB-B-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2027-01-05 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-05 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 31 | TRUE
335 | F2-b | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F2-b/PB-A-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-10 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
336 | F2-b | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F2-b/PB-B-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-10 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
337 | F2-b | PB | Lmac 02 | Losa LMac | A | F2-b/PB-A-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2027-01-05 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-05 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 31 | TRUE
338 | F2-b | PB | Lmac 01 | Losa LMac | B | F2-b/PB-B-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2027-01-05 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-05 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 31 | TRUE
339 | F2-b | PB | Lmac 05 | Losa LMac | - | F2-b/PB-L05 | 2,11 × 5,99 × 0,14 m (local de testero O) | 4420 | 2027-01-05 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-05 | Sem 05 (01/02-07/02/27) | 31 | TRUE
340 | F2-b | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F2-b/PB-A-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-10 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
341 | F2-b | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F2-b/PB-A-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-10 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
342 | F2-b | PB | PPV 18a | Tabique simple PPV 17/18 | A | F2-b/PB-A-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-10 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
343 | F2-b | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F2-b/PB-B-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-10 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
344 | F2-b | PB | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F2-b/PB-B-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-10 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
345 | F2-b | PB | PPV 18b | Tabique simple PPV 17/18 | B | F2-b/PB-B-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-10 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
346 | F2-b | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F2-b/PB-A-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2027-01-07 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-11 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
347 | F2-b | PB | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F2-b/PB-B-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2027-01-07 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-11 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
348 | F2-b | PB | Lmac 02 | Losa LMac | B | F2-b/PB-B-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-10 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
349 | F2-b | PB | Lmac 02 | Losa LMac | A | F2-b/PB-A-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-10 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
350 | F2-b | PB | Lmac 01 | Losa LMac | B | F2-b/PB-B-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-10 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
351 | F2-b | PB | Lmac 01 | Losa LMac | A | F2-b/PB-A-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2027-01-06 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-10 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
352 | F2-b | PB | Lmac 01 | Losa LMac | A | F2-b/PB-A-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2027-01-05 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-11 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 37 | TRUE | Losa fabricada día 3 del bloque pero su apoyo (PPV 17) se monta el día 4: montaje corrido al día 5
353 | F2-b | PB | Lmac 02 | Losa LMac | B | F2-b/PB-B-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2027-01-07 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-11 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
354 | F2-b | PB | Lmac 02 | Losa LMac | A | F2-b/PB-A-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2027-01-07 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-11 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
355 | F2-b | PB | Lmac 01 | Losa LMac | B | F2-b/PB-B-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030 | 2027-01-07 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-11 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
356 | F2-b | PB | Lmac 03a | Losa LMac | A | F2-b/PB-A-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,14 m | 4130 | 2027-01-07 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-11 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
357 | F2-b | PB | Lmac 03b | Losa LMac | B | F2-b/PB-B-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,14 m | 4130 | 2027-01-07 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-11 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
358 | F2-b | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F2-b/PA-A-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2027-01-08 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-12 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
359 | F2-b | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F2-b/PA-B-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2027-01-08 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-12 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
360 | F2-b | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F2-b/PA-A-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2027-01-08 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-12 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
361 | F2-b | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F2-b/PA-A-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2027-01-08 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-12 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
362 | F2-b | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F2-b/PA-B-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2027-01-08 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-12 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
363 | F2-b | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F2-b/PA-B-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2027-01-08 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-12 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
364 | F2-b | PA | PPV-PA 19a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F2-b/PA-A-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 2027-01-08 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-12 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
365 | F2-b | PA | PPV-PA 19b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F2-b/PA-B-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 2027-01-08 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-12 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
366 | F2-b | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F2-b/PA-A-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2027-01-11 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-15 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
367 | F2-b | PA | Lmac 09a | Losa LMac | A | F2-b/PA-A-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,12 m | 2130 | 2027-01-08 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-12 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
368 | F2-b | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F2-b/PA-B-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2027-01-11 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-15 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
369 | F2-b | PA | Lmac 09b | Losa LMac | B | F2-b/PA-B-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,12 m | 2130 | 2027-01-08 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-12 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
370 | F2-b | PA | Lmac 06 | Losa LMac | A | F2-b/PA-A-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2027-01-08 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-12 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
371 | F2-b | PA | Lmac 07 | Losa LMac | B | F2-b/PA-B-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2027-01-08 | Sem 01 (04/01-10/01/27) | 2027-02-12 | Sem 06 (08/02-14/02/27) | 35 | TRUE
372 | F2-b | PA | PPV 21a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F2-b/PA-A-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2027-01-11 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-15 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
373 | F2-b | PA | PPV 21a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F2-b/PA-A-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2027-01-11 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-15 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
374 | F2-b | PA | PPV 21b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F2-b/PA-B-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2027-01-11 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-15 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
375 | F2-b | PA | PPV 21b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F2-b/PA-B-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2027-01-11 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-15 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
376 | F2-b | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F2-b/PA-A-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2027-01-12 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-16 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
377 | F2-b | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F2-b/PA-B-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2027-01-12 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-16 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
378 | F2-b | PA | Lmac 07 | Losa LMac | A | F2-b/PA-A-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2027-01-11 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-15 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
379 | F2-b | PA | Lmac 06 | Losa LMac | B | F2-b/PA-B-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2027-01-11 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-15 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
380 | F2-b | PA | Lmac 06 | Losa LMac | A | F2-b/PA-A-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2027-01-11 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-15 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
381 | F2-b | PA | Lmac 07 | Losa LMac | B | F2-b/PA-B-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2027-01-11 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-15 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
382 | F2-b | PA | PPV 21a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F2-b/PA-A-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2027-01-12 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-16 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
383 | F2-b | PA | PPV-PA 20a | Frente de celda PPV 19/20/21 | A | F2-b/PA-A-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 2027-01-12 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-16 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
384 | F2-b | PA | PPV 21b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F2-b/PA-B-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 2027-01-12 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-16 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
385 | F2-b | PA | PPV-PA 20b | Frente de celda PPV 19/20/21 | B | F2-b/PA-B-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 2027-01-12 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-16 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
386 | F2-b | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F2-b/PA-A-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-17 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
387 | F2-b | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F2-b/PA-B-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-17 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
388 | F2-b | PA | Lmac 07 | Losa LMac | A | F2-b/PA-A-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2027-01-12 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-16 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
389 | F2-b | PA | Lmac 06 | Losa LMac | B | F2-b/PA-B-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2027-01-12 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-16 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
390 | F2-b | PA | Lmac 10 | Losa LMac | - | F2-b/PA-L05 | 2,11 × 5,99 × 0,12 m (local de testero O) | 3790 | 2027-01-12 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-16 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
391 | F2-b | PA | PPV 18a | Tabique simple PPV 17/18 | A | F2-b/PA-A-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-17 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
392 | F2-b | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F2-b/PA-A-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-17 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
393 | F2-b | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | A | F2-b/PA-A-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-17 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
394 | F2-b | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F2-b/PA-B-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-17 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
395 | F2-b | PA | PPV 17 | Tabique simple PPV 17/18 | B | F2-b/PA-B-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-17 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
396 | F2-b | PA | PPV 18b | Tabique simple PPV 17/18 | B | F2-b/PA-B-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-17 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
397 | F2-b | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | A | F2-b/PA-A-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2027-01-14 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-18 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
398 | F2-b | PA | PPV 16 | Panel Y (nicho + tabique) PPV 16 | B | F2-b/PA-B-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530 | 2027-01-14 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-18 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
399 | F2-b | PA | Lmac 07 | Losa LMac | B | F2-b/PA-B-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-17 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
400 | F2-b | PA | Lmac 07 | Losa LMac | A | F2-b/PA-A-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-17 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
401 | F2-b | PA | Lmac 06 | Losa LMac | B | F2-b/PA-B-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-17 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
402 | F2-b | PA | Lmac 06 | Losa LMac | A | F2-b/PA-A-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2027-01-13 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-17 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
403 | F2-b | PA | Lmac 06 | Losa LMac | A | F2-b/PA-A-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2027-01-12 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-18 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 37 | TRUE | Losa fabricada día 3 del bloque pero su apoyo (PPV 17) se monta el día 4: montaje corrido al día 5
404 | F2-b | PA | Lmac 07 | Losa LMac | B | F2-b/PA-B-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2027-01-14 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-18 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
405 | F2-b | PA | Lmac 07 | Losa LMac | A | F2-b/PA-A-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2027-01-14 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-18 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
406 | F2-b | PA | Lmac 06 | Losa LMac | B | F2-b/PA-B-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450 | 2027-01-14 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-18 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
407 | F2-b | PA | Lmac 08a | Losa LMac | A | F2-b/PA-A-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,12 m | 3540 | 2027-01-14 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-18 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE
408 | F2-b | PA | Lmac 08b | Losa LMac | B | F2-b/PA-B-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,12 m | 3540 | 2027-01-14 | Sem 02 (11/01-17/01/27) | 2027-02-18 | Sem 07 (15/02-21/02/27) | 35 | TRUE

## Conflictos
Pieza_id | Codigo | Fecha_fabricacion | Fecha_montaje | Nota
F1-a/PB-A-L5 | Lmac 01 | 2026-11-18 | 2026-12-28 | Losa fabricada día 3 del bloque pero su apoyo (PPV 17) se monta el día 4: montaje corrido al día 5
F1-a/PA-A-L5 | Lmac 06 | 2026-11-26 | 2027-01-05 | Losa fabricada día 3 del bloque pero su apoyo (PPV 17) se monta el día 4: montaje corrido al día 5
F1-b/PB-A-L5 | Lmac 01 | 2026-12-03 | 2027-01-12 | Losa fabricada día 3 del bloque pero su apoyo (PPV 17) se monta el día 4: montaje corrido al día 5
F1-b/PA-A-L5 | Lmac 06 | 2026-12-11 | 2027-01-19 | Losa fabricada día 3 del bloque pero su apoyo (PPV 17) se monta el día 4: montaje corrido al día 5
F2-a/PB-A-L5 | Lmac 01 | 2026-12-18 | 2027-01-26 | Losa fabricada día 3 del bloque pero su apoyo (PPV 17) se monta el día 4: montaje corrido al día 5
F2-a/PA-A-L5 | Lmac 06 | 2026-12-28 | 2027-02-02 | Losa fabricada día 3 del bloque pero su apoyo (PPV 17) se monta el día 4: montaje corrido al día 5
F2-b/PB-A-L5 | Lmac 01 | 2027-01-05 | 2027-02-11 | Losa fabricada día 3 del bloque pero su apoyo (PPV 17) se monta el día 4: montaje corrido al día 5
F2-b/PA-A-L5 | Lmac 06 | 2027-01-12 | 2027-02-18 | Losa fabricada día 3 del bloque pero su apoyo (PPV 17) se monta el día 4: montaje corrido al día 5

## Supuestos
Supuesto
Inicio de montaje: lunes 21/12/2026 (indicado). Ritmo igual al de fabricación: 5 días hábiles por nivel (1 nivel de 1 pabellón por bloque), 51 piezas por bloque (30 paneles PI + 21 LMac).
Orden de montaje = orden de fabricación: F1-a, F1-b, F2-a, F2-b; PB antes que PA; dentro de cada nivel se monta cada día lo que se coló el día equivalente del bloque (barrido O→E, filas A/B alternadas).
Días no laborables de montaje: sábados, domingos, 25/12/2026, 01/01/2027 y Carnaval 08–09/02/2027 (feriados nacionales AR; Carnaval agregado por coherencia con el plan de fabricación – confirmar).
Curado/estoqueo mínimo antes de montar: 7 días corridos desde la colada. Resultado: mínimo 31 días, sin conflictos.
Chequeo físico: una losa por nivel (Lmac 01/06 de la celda 6 fila A) se fabrica el día 3 del bloque pero su apoyo PPV 17 (eje x=20 m) se cuela el día 4 → su montaje se corre al día 5 del bloque (8 casos).
Grúa, cuadrilla y equipos de izaje NO están definidos: el ritmo de 51 piezas/semana (≈10/día, máx. 12) debe validarse con la capacidad real de grúa y con la logística.
Paneles Y (PPV 16) se fabrican en Romang: requieren transporte a obra (Rosario) planificado para llegar antes de su día de montaje; el resto también requiere flete y estoqueo en obra.
Prerrequisitos no programados aquí (fuera de etapa 1): fundaciones/platea, zona guardia (H° in situ + estructura metálica) y paneles exteriores PCE. Según memoria PCE, las LMac apoyan en ménsulas de los PCE → los PCE de cada nivel deben estar montados antes que las losas.
Códigos: según planos E.03 Rev.B (F1 PPV 18c/18d, F2 PPV 18a/18b). El listado PI V01 los nombra al revés (F1 = 18a/18b, F2 = 18c/18d) – a aclarar con ingeniería.