## Escenarios
Escenario | Descripcion | Fin_montaje | Pico_piezas | Fecha_pico | Pico_t | Fecha_pico_t | Pico_ext | Area_pico_m2 | Area_pico_SG_m2 | Stock_medio | Fab_ext | Dias_hab_ahorrados | Dias_corridos_ahorrados | Recursos
Base | Plan anterior (referencia, ya no vigente): 1 cuadrilla + 1 grúa, interiores 5 d.h./nivel, exteriores 5/día, LH 30/día, lun–vie | 2027-04-20 | 333 | 2027-01-14 | 1453 | 2027-01-28 | 115 | 1062 | 810 | 171 | 16/12–29/01 | 0 | 0 | 1 cuadrilla de montaje + 1 grúa
A1 | Interiores 4 d.h./nivel (≈13 piezas/día: más horas de grúa o 2.º equipo de izaje en interiores) | 2027-04-08 | 299 | 2027-01-14 | 1322 | 2027-01-27 | 102 | 955 | 735 | 155 | 16/12–29/01 | 8 | 12 | 1 cuadrilla reforzada (o 2 equipos de izaje) en interiores; ~13 piezas/día
A2 | 2 cuadrillas + 2 grúas espejadas: F1-x y F2-x en paralelo, mismos pasos de Brian sincronizados | 2027-02-19 | 251 | 2026-12-18 | 906 | 2027-01-13 | 95 | 754 | 517 | 137 | 16/12–29/01 | 39 | 60 | 2 cuadrillas + 2 grúas todo el montaje
B | 2.ª cuadrilla + grúa solo para exteriores y guardia: exteriores de celdas F1-a/F2-a en paralelo con interiores F1-b/F2-b; guardia apenas termina su zona de celdas (la toma la cuadrilla que se libere primero) | 2027-03-11 | 334 | 2027-01-14 | 1431 | 2027-01-19 | 115 | 1065 | 815 | 180 | 16/12–29/01 | 25 | 40 | 2.ª cuadrilla + 2.ª grúa desde el 20/01 (exteriores y guardia)
C | Ritmos altos con 1 cuadrilla: exteriores 7/día y LH 45/día (2.ª grúa móvil o turno extendido en esas fases) | 2027-04-08 | 334 | 2027-01-14 | 1431 | 2027-01-19 | 115 | 1065 | 815 | 174 | 16/12–29/01 | 8 | 12 | 1 cuadrilla; grúa de mayor porte / 2.ª grúa móvil en fases de exteriores y LH
D | Sábados trabajados durante todo el montaje (semana de 6 días, mismos ritmos) | 2027-03-30 | 304 | 2027-01-14 | 1322 | 2027-01-14 | 102 | 974 | 754 | 163 | 16/12–29/01 | 14 | 21 | 1 cuadrilla con sábados (horas extra ~20 %)
B+C | 2.ª cuadrilla de exteriores (B) + exteriores 7/día y LH 45/día | 2027-03-08 | 334 | 2027-01-14 | 1431 | 2027-01-19 | 115 | 1065 | 815 | 185 | 16/12–29/01 | 28 | 43 | 2 cuadrillas + 2 grúas, ritmos altos en exteriores
A1+B | Interiores 4 d.h./nivel + 2.ª cuadrilla de exteriores | 2027-03-01 | 292 | 2027-01-13 | 1266 | 2027-01-13 | 102 | 929 | 720 | 162 | 16/12–29/01 | 33 | 50 | 2 cuadrillas + 2 grúas, interiores reforzados
E | Montaje base + fabricación de exteriores justo a tiempo (lista 7 días + 5 d.h. de colchón antes del montaje, máx. 5/día) | 2027-04-20 | 269 | 2027-01-14 | 998 | 2027-01-14 | 50 | 824 | 574 | 130 | 06/01–01/04 | 0 | 0 | Sin recursos extra en montaje; planta reprograma exteriores (mesas 5–7 con pausas)
B+E | B+E original: 2.ª cuadrilla de exteriores + exteriores justo a tiempo; la guardia la toma la cuadrilla que se libera primero (descartado: Brian pide una sola cuadrilla para todas las guardias) | 2027-03-11 | 269 | 2027-01-14 | 998 | 2027-01-14 | 87 | 824 | 574 | 150 | 06/01–23/02 | 25 | 40 | 2.ª cuadrilla + grúa desde el 20/01 (exteriores de celdas + guardia de F2-b); planta fabrica exteriores justo a tiempo
B+E G1 | APLICADO (línea base publicada): B+E con TODAS las guardias (exteriores + LH, F1-a → F2-a → F1-b → F2-b) a cargo de la cuadrilla 1, después de los interiores; la cuadrilla 2 solo exteriores de celdas | 2027-03-18 | 268 | 2027-01-14 | 995 | 2027-01-15 | 76 | 821 | 570 | 139 | 06/01–02/03 | 20 | 33 | APLICADO: 2.ª cuadrilla + grúa del 20/01 al 04/03 (solo exteriores de celdas); cuadrilla 1 hace interiores y todas las guardias; exteriores justo a tiempo
B+E G2 | B+E con todas las guardias a cargo de la cuadrilla 2, después de sus exteriores de celdas | 2027-04-06 | 269 | 2027-01-14 | 998 | 2027-01-14 | 50 | 824 | 574 | 121 | 06/01–17/03 | 10 | 14 | 2.ª cuadrilla + grúa del 20/01 al 06/04 (exteriores de celdas y todas las guardias); exteriores justo a tiempo
A1+B+E | Interiores 4 d.h./nivel + 2.ª cuadrilla de exteriores + exteriores justo a tiempo | 2027-03-01 | 254 | 2027-01-13 | 1022 | 2027-01-13 | 87 | 789 | 580 | 145 | 28/12–11/02 | 33 | 50 | 2 cuadrillas + 2 grúas (desde el 14/01), interiores reforzados; planta reprograma exteriores

## Stock Base
fecha | piezas | t | m2 | m2_sg | ext
2026-11-16 | 12 | 35.9 | 32.2 | 21.2 | 0
2026-11-17 | 22 | 71 | 63.2 | 41.2 | 0
2026-11-18 | 32 | 106.57 | 94.2 | 61.2 | 0
2026-11-19 | 44 | 144.75 | 125 | 81 | 0
2026-11-20 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-21 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-22 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-23 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-24 | 63 | 206.18 | 183.2 | 117.2 | 0
2026-11-25 | 73 | 238.96 | 214.2 | 137.2 | 0
2026-11-26 | 83 | 272.16 | 245.2 | 157.2 | 0
2026-11-27 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-28 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-29 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-30 | 102 | 332.51 | 302 | 192 | 0
2026-12-01 | 114 | 368.41 | 334.2 | 213.2 | 0
2026-12-02 | 124 | 403.51 | 365.2 | 233.2 | 0
2026-12-03 | 134 | 439.08 | 396.2 | 253.2 | 0
2026-12-04 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-05 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-06 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-07 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-08 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-09 | 165 | 538.69 | 485.2 | 309.2 | 0
2026-12-10 | 175 | 571.47 | 516.2 | 329.2 | 0
2026-12-11 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-12 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-13 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-14 | 197 | 640.53 | 578 | 369 | 0
2026-12-15 | 204 | 665.02 | 604 | 384 | 0
2026-12-16 | 221 | 741.376 | 654.7 | 423.7 | 5
2026-12-17 | 236 | 807.4 | 704.2 | 462.2 | 10
2026-12-18 | 251 | 873.894 | 753.7 | 500.7 | 15
2026-12-19 | 251 | 873.894 | 753.7 | 500.7 | 15
2026-12-20 | 251 | 873.894 | 753.7 | 500.7 | 15
2026-12-21 | 256 | 907.098 | 770.8 | 517.8 | 20
2026-12-22 | 258 | 930.334 | 784.3 | 531.3 | 25
2026-12-23 | 266 | 973.27 | 807 | 554 | 30
2026-12-24 | 269 | 998.794 | 825.7 | 572.7 | 35
2026-12-25 | 269 | 998.794 | 825.7 | 572.7 | 35
2026-12-26 | 269 | 998.794 | 825.7 | 572.7 | 35
2026-12-27 | 269 | 998.794 | 825.7 | 572.7 | 35
2026-12-28 | 276 | 1031.478 | 846.2 | 593.2 | 40
2026-12-29 | 281 | 1064.242 | 863.3 | 610.3 | 45
2026-12-30 | 283 | 1086.878 | 876.8 | 623.8 | 50
2026-12-31 | 291 | 1133.484 | 899.5 | 646.5 | 55
2027-01-01 | 291 | 1133.484 | 899.5 | 646.5 | 55
2027-01-02 | 291 | 1133.484 | 899.5 | 646.5 | 55
2027-01-03 | 291 | 1133.484 | 899.5 | 646.5 | 55
2027-01-04 | 294 | 1163.648 | 918.2 | 665.2 | 60
2027-01-05 | 301 | 1202.202 | 938.7 | 685.7 | 65
2027-01-06 | 306 | 1235.406 | 955.8 | 702.8 | 70
2027-01-07 | 308 | 1258.642 | 969.3 | 716.3 | 75
2027-01-08 | 316 | 1301.578 | 992 | 739 | 80
2027-01-09 | 316 | 1301.578 | 992 | 739 | 80
2027-01-10 | 316 | 1301.578 | 992 | 739 | 80
2027-01-11 | 319 | 1327.102 | 1010.7 | 757.7 | 85
2027-01-12 | 326 | 1359.786 | 1031.2 | 778.2 | 90
2027-01-13 | 331 | 1392.55 | 1048.3 | 795.3 | 95
2027-01-14 | 333 | 1415.186 | 1061.8 | 808.8 | 100
2027-01-15 | 329 | 1421.431 | 1052.3 | 810.3 | 105
2027-01-16 | 329 | 1421.431 | 1052.3 | 810.3 | 105
2027-01-17 | 329 | 1421.431 | 1052.3 | 810.3 | 105
2027-01-18 | 322 | 1420.023 | 1040 | 809 | 110
2027-01-19 | 319 | 1430.786 | 1029.5 | 809.5 | 115
2027-01-20 | 319 | 1425.509 | 1029.5 | 809.5 | 115
2027-01-21 | 319 | 1433.733 | 1029.5 | 809.5 | 115
2027-01-22 | 319 | 1439.883 | 1029.5 | 809.5 | 115
2027-01-23 | 319 | 1439.883 | 1029.5 | 809.5 | 115
2027-01-24 | 319 | 1439.883 | 1029.5 | 809.5 | 115
2027-01-25 | 319 | 1444.282 | 1029.5 | 809.5 | 115
2027-01-26 | 319 | 1451.418 | 1029.5 | 809.5 | 115
2027-01-27 | 319 | 1445.968 | 1029.5 | 809.5 | 115
2027-01-28 | 319 | 1453.123 | 1029.5 | 809.5 | 115
2027-01-29 | 316 | 1438.968 | 1018.4 | 798.4 | 112
2027-01-30 | 316 | 1438.968 | 1018.4 | 798.4 | 112
2027-01-31 | 316 | 1438.968 | 1018.4 | 798.4 | 112
2027-02-01 | 311 | 1408.044 | 999.9 | 779.9 | 107
2027-02-02 | 306 | 1377.118 | 981.4 | 761.4 | 102
2027-02-03 | 294 | 1341.218 | 949.2 | 740.2 | 102
2027-02-04 | 284 | 1306.118 | 918.2 | 720.2 | 102
2027-02-05 | 275 | 1274.578 | 890.2 | 703.2 | 102
2027-02-06 | 275 | 1274.578 | 890.2 | 703.2 | 102
2027-02-07 | 275 | 1274.578 | 890.2 | 703.2 | 102
2027-02-08 | 275 | 1274.578 | 890.2 | 703.2 | 102
2027-02-09 | 275 | 1274.578 | 890.2 | 703.2 | 102
2027-02-10 | 263 | 1236.398 | 859.4 | 683.4 | 102
2027-02-11 | 255 | 1204.958 | 830.4 | 665.4 | 102
2027-02-12 | 243 | 1170.938 | 798.2 | 644.2 | 102
2027-02-13 | 243 | 1170.938 | 798.2 | 644.2 | 102
2027-02-14 | 243 | 1170.938 | 798.2 | 644.2 | 102
2027-02-15 | 233 | 1138.158 | 767.2 | 624.2 | 102
2027-02-16 | 224 | 1108.408 | 739.2 | 607.2 | 102
2027-02-17 | 212 | 1072.548 | 708.4 | 587.4 | 102
2027-02-18 | 204 | 1044.608 | 679.4 | 569.4 | 102
2027-02-19 | 192 | 1008.708 | 647.2 | 548.2 | 102
2027-02-20 | 192 | 1008.708 | 647.2 | 548.2 | 102
2027-02-21 | 192 | 1008.708 | 647.2 | 548.2 | 102
2027-02-22 | 182 | 973.608 | 616.2 | 528.2 | 102
2027-02-23 | 173 | 942.068 | 588.2 | 511.2 | 102
2027-02-24 | 161 | 903.888 | 557.4 | 491.4 | 102
2027-02-25 | 153 | 872.448 | 528.4 | 473.4 | 102
2027-02-26 | 141 | 838.428 | 496.2 | 452.2 | 102
2027-02-27 | 141 | 838.428 | 496.2 | 452.2 | 102
2027-02-28 | 141 | 838.428 | 496.2 | 452.2 | 102
2027-03-01 | 131 | 805.648 | 465.2 | 432.2 | 102
2027-03-02 | 122 | 775.898 | 437.2 | 415.2 | 102
2027-03-03 | 110 | 740.038 | 406.4 | 395.4 | 102
2027-03-04 | 102 | 712.098 | 377.4 | 377.4 | 102
2027-03-05 | 97 | 671.642 | 358.9 | 358.9 | 97
2027-03-06 | 97 | 671.642 | 358.9 | 358.9 | 97
2027-03-07 | 97 | 671.642 | 358.9 | 358.9 | 97
2027-03-08 | 92 | 640.718 | 340.4 | 340.4 | 92
2027-03-09 | 87 | 609.794 | 321.9 | 321.9 | 87
2027-03-10 | 82 | 578.87 | 303.4 | 303.4 | 82
2027-03-11 | 77 | 547.944 | 284.9 | 284.9 | 77
2027-03-12 | 72 | 507.488 | 266.4 | 266.4 | 72
2027-03-13 | 72 | 507.488 | 266.4 | 266.4 | 72
2027-03-14 | 72 | 507.488 | 266.4 | 266.4 | 72
2027-03-15 | 67 | 476.564 | 247.9 | 247.9 | 67
2027-03-16 | 62 | 445.64 | 229.4 | 229.4 | 62
2027-03-17 | 57 | 414.716 | 210.9 | 210.9 | 57
2027-03-18 | 52 | 383.79 | 192.4 | 192.4 | 52
2027-03-19 | 47 | 347.795 | 173.9 | 173.9 | 47
2027-03-20 | 47 | 347.795 | 173.9 | 173.9 | 47
2027-03-21 | 47 | 347.795 | 173.9 | 173.9 | 47
2027-03-22 | 42 | 313.343 | 155.4 | 155.4 | 42
2027-03-23 | 39 | 288.217 | 144.3 | 144.3 | 39
2027-03-24 | 39 | 288.217 | 144.3 | 144.3 | 39
2027-03-25 | 39 | 288.217 | 144.3 | 144.3 | 39
2027-03-26 | 39 | 288.217 | 144.3 | 144.3 | 39
2027-03-27 | 39 | 288.217 | 144.3 | 144.3 | 39
2027-03-28 | 39 | 288.217 | 144.3 | 144.3 | 39
2027-03-29 | 39 | 288.217 | 144.3 | 144.3 | 39
2027-03-30 | 34 | 252.361 | 125.8 | 125.8 | 34
2027-03-31 | 29 | 217.021 | 107.3 | 107.3 | 29
2027-04-01 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-04-02 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-04-03 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-04-04 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-04-05 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-04-06 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-04-07 | 21 | 155.9 | 77.7 | 77.7 | 21
2027-04-08 | 16 | 121.448 | 59.2 | 59.2 | 16
2027-04-09 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-04-10 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-04-11 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-04-12 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-04-13 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-04-14 | 8 | 60.466 | 29.6 | 29.6 | 8
2027-04-15 | 3 | 25.126 | 11.1 | 11.1 | 3
2027-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Stock A1
fecha | piezas | t | m2 | m2_sg | ext
2026-11-16 | 12 | 35.9 | 32.2 | 21.2 | 0
2026-11-17 | 22 | 71 | 63.2 | 41.2 | 0
2026-11-18 | 32 | 106.57 | 94.2 | 61.2 | 0
2026-11-19 | 44 | 144.75 | 125 | 81 | 0
2026-11-20 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-21 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-22 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-23 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-24 | 63 | 206.18 | 183.2 | 117.2 | 0
2026-11-25 | 73 | 238.96 | 214.2 | 137.2 | 0
2026-11-26 | 83 | 272.16 | 245.2 | 157.2 | 0
2026-11-27 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-28 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-29 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-30 | 102 | 332.51 | 302 | 192 | 0
2026-12-01 | 114 | 368.41 | 334.2 | 213.2 | 0
2026-12-02 | 124 | 403.51 | 365.2 | 233.2 | 0
2026-12-03 | 134 | 439.08 | 396.2 | 253.2 | 0
2026-12-04 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-05 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-06 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-07 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-08 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-09 | 165 | 538.69 | 485.2 | 309.2 | 0
2026-12-10 | 175 | 571.47 | 516.2 | 329.2 | 0
2026-12-11 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-12 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-13 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-14 | 197 | 640.53 | 578 | 369 | 0
2026-12-15 | 204 | 665.02 | 604 | 384 | 0
2026-12-16 | 221 | 741.376 | 654.7 | 423.7 | 5
2026-12-17 | 236 | 807.4 | 704.2 | 462.2 | 10
2026-12-18 | 251 | 873.894 | 753.7 | 500.7 | 15
2026-12-19 | 251 | 873.894 | 753.7 | 500.7 | 15
2026-12-20 | 251 | 873.894 | 753.7 | 500.7 | 15
2026-12-21 | 255 | 903.568 | 765.3 | 517.8 | 20
2026-12-22 | 254 | 916.774 | 771.8 | 524.3 | 25
2026-12-23 | 258 | 948.15 | 784.8 | 542.8 | 30
2026-12-24 | 261 | 967.354 | 796.7 | 554.7 | 35
2026-12-25 | 261 | 967.354 | 796.7 | 554.7 | 35
2026-12-26 | 261 | 967.354 | 796.7 | 554.7 | 35
2026-12-27 | 261 | 967.354 | 796.7 | 554.7 | 35
2026-12-28 | 263 | 993.928 | 808.5 | 572 | 40
2026-12-29 | 267 | 1018.482 | 819.8 | 583.3 | 45
2026-12-30 | 266 | 1033.168 | 826.6 | 595.6 | 50
2026-12-31 | 271 | 1069.684 | 839.7 | 608.7 | 55
2027-01-01 | 271 | 1069.684 | 839.7 | 608.7 | 55
2027-01-02 | 271 | 1069.684 | 839.7 | 608.7 | 55
2027-01-03 | 271 | 1069.684 | 839.7 | 608.7 | 55
2027-01-04 | 273 | 1096.278 | 851.5 | 626 | 60
2027-01-05 | 275 | 1117.642 | 863 | 637.5 | 65
2027-01-06 | 279 | 1143.646 | 874.6 | 654.6 | 70
2027-01-07 | 279 | 1157.482 | 881.5 | 661.5 | 75
2027-01-08 | 283 | 1194.408 | 894.5 | 680 | 80
2027-01-09 | 283 | 1194.408 | 894.5 | 680 | 80
2027-01-10 | 283 | 1194.408 | 894.5 | 680 | 80
2027-01-11 | 285 | 1215.882 | 906 | 691.5 | 85
2027-01-12 | 287 | 1239.276 | 917.8 | 708.8 | 90
2027-01-13 | 292 | 1266.22 | 929.5 | 720.5 | 95
2027-01-14 | 299 | 1281.18 | 955.5 | 735.5 | 95
2027-01-15 | 299 | 1286.251 | 955.5 | 735.5 | 95
2027-01-16 | 299 | 1286.251 | 955.5 | 735.5 | 95
2027-01-17 | 299 | 1286.251 | 955.5 | 735.5 | 95
2027-01-18 | 299 | 1289.779 | 955.5 | 735.5 | 95
2027-01-19 | 299 | 1297.558 | 955.5 | 735.5 | 95
2027-01-20 | 299 | 1301.811 | 955.5 | 735.5 | 95
2027-01-21 | 299 | 1300.503 | 955.5 | 735.5 | 95
2027-01-22 | 299 | 1306.653 | 955.5 | 735.5 | 95
2027-01-23 | 299 | 1306.653 | 955.5 | 735.5 | 95
2027-01-24 | 299 | 1306.653 | 955.5 | 735.5 | 95
2027-01-25 | 299 | 1311.052 | 955.5 | 735.5 | 95
2027-01-26 | 299 | 1318.19 | 955.5 | 735.5 | 95
2027-01-27 | 299 | 1322.27 | 955.5 | 735.5 | 95
2027-01-28 | 291 | 1320.919 | 936.3 | 732.8 | 100
2027-01-29 | 280 | 1292.558 | 905.7 | 713.2 | 102
2027-01-30 | 280 | 1292.558 | 905.7 | 713.2 | 102
2027-01-31 | 280 | 1292.558 | 905.7 | 713.2 | 102
2027-02-01 | 267 | 1249.458 | 868 | 692 | 102
2027-02-02 | 255 | 1204.958 | 830.4 | 665.4 | 102
2027-02-03 | 242 | 1167.408 | 792.7 | 644.2 | 102
2027-02-04 | 229 | 1125.178 | 754.7 | 617.2 | 102
2027-02-05 | 216 | 1084.448 | 717 | 596 | 102
2027-02-06 | 216 | 1084.448 | 717 | 596 | 102
2027-02-07 | 216 | 1084.448 | 717 | 596 | 102
2027-02-08 | 216 | 1084.448 | 717 | 596 | 102
2027-02-09 | 216 | 1084.448 | 717 | 596 | 102
2027-02-10 | 204 | 1044.608 | 679.4 | 569.4 | 102
2027-02-11 | 191 | 1005.178 | 641.7 | 548.2 | 102
2027-02-12 | 178 | 960.048 | 603.7 | 521.2 | 102
2027-02-13 | 178 | 960.048 | 603.7 | 521.2 | 102
2027-02-14 | 178 | 960.048 | 603.7 | 521.2 | 102
2027-02-15 | 165 | 916.948 | 566 | 500 | 102
2027-02-16 | 153 | 872.448 | 528.4 | 473.4 | 102
2027-02-17 | 140 | 834.898 | 490.7 | 452.2 | 102
2027-02-18 | 127 | 792.668 | 452.7 | 425.2 | 102
2027-02-19 | 114 | 751.938 | 415 | 404 | 102
2027-02-20 | 114 | 751.938 | 415 | 404 | 102
2027-02-21 | 114 | 751.938 | 415 | 404 | 102
2027-02-22 | 102 | 712.098 | 377.4 | 377.4 | 102
2027-02-23 | 97 | 671.642 | 358.9 | 358.9 | 97
2027-02-24 | 92 | 640.718 | 340.4 | 340.4 | 92
2027-02-25 | 87 | 609.794 | 321.9 | 321.9 | 87
2027-02-26 | 82 | 578.87 | 303.4 | 303.4 | 82
2027-02-27 | 82 | 578.87 | 303.4 | 303.4 | 82
2027-02-28 | 82 | 578.87 | 303.4 | 303.4 | 82
2027-03-01 | 77 | 547.944 | 284.9 | 284.9 | 77
2027-03-02 | 72 | 507.488 | 266.4 | 266.4 | 72
2027-03-03 | 67 | 476.564 | 247.9 | 247.9 | 67
2027-03-04 | 62 | 445.64 | 229.4 | 229.4 | 62
2027-03-05 | 57 | 414.716 | 210.9 | 210.9 | 57
2027-03-06 | 57 | 414.716 | 210.9 | 210.9 | 57
2027-03-07 | 57 | 414.716 | 210.9 | 210.9 | 57
2027-03-08 | 52 | 383.79 | 192.4 | 192.4 | 52
2027-03-09 | 47 | 347.795 | 173.9 | 173.9 | 47
2027-03-10 | 42 | 313.343 | 155.4 | 155.4 | 42
2027-03-11 | 39 | 288.217 | 144.3 | 144.3 | 39
2027-03-12 | 39 | 288.217 | 144.3 | 144.3 | 39
2027-03-13 | 39 | 288.217 | 144.3 | 144.3 | 39
2027-03-14 | 39 | 288.217 | 144.3 | 144.3 | 39
2027-03-15 | 39 | 288.217 | 144.3 | 144.3 | 39
2027-03-16 | 34 | 252.361 | 125.8 | 125.8 | 34
2027-03-17 | 29 | 217.021 | 107.3 | 107.3 | 29
2027-03-18 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-19 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-20 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-21 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-22 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-23 | 21 | 155.9 | 77.7 | 77.7 | 21
2027-03-24 | 21 | 155.9 | 77.7 | 77.7 | 21
2027-03-25 | 16 | 121.448 | 59.2 | 59.2 | 16
2027-03-26 | 16 | 121.448 | 59.2 | 59.2 | 16
2027-03-27 | 16 | 121.448 | 59.2 | 59.2 | 16
2027-03-28 | 16 | 121.448 | 59.2 | 59.2 | 16
2027-03-29 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-03-30 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-03-31 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-04-01 | 8 | 60.466 | 29.6 | 29.6 | 8
2027-04-02 | 8 | 60.466 | 29.6 | 29.6 | 8
2027-04-03 | 8 | 60.466 | 29.6 | 29.6 | 8
2027-04-04 | 8 | 60.466 | 29.6 | 29.6 | 8
2027-04-05 | 3 | 25.126 | 11.1 | 11.1 | 3
2027-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Stock A2
fecha | piezas | t | m2 | m2_sg | ext
2026-11-16 | 12 | 35.9 | 32.2 | 21.2 | 0
2026-11-17 | 22 | 71 | 63.2 | 41.2 | 0
2026-11-18 | 32 | 106.57 | 94.2 | 61.2 | 0
2026-11-19 | 44 | 144.75 | 125 | 81 | 0
2026-11-20 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-21 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-22 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-23 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-24 | 63 | 206.18 | 183.2 | 117.2 | 0
2026-11-25 | 73 | 238.96 | 214.2 | 137.2 | 0
2026-11-26 | 83 | 272.16 | 245.2 | 157.2 | 0
2026-11-27 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-28 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-29 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-30 | 102 | 332.51 | 302 | 192 | 0
2026-12-01 | 114 | 368.41 | 334.2 | 213.2 | 0
2026-12-02 | 124 | 403.51 | 365.2 | 233.2 | 0
2026-12-03 | 134 | 439.08 | 396.2 | 253.2 | 0
2026-12-04 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-05 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-06 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-07 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-08 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-09 | 165 | 538.69 | 485.2 | 309.2 | 0
2026-12-10 | 175 | 571.47 | 516.2 | 329.2 | 0
2026-12-11 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-12 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-13 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-14 | 197 | 640.53 | 578 | 369 | 0
2026-12-15 | 204 | 665.02 | 604 | 384 | 0
2026-12-16 | 221 | 741.376 | 654.7 | 423.7 | 5
2026-12-17 | 236 | 807.4 | 704.2 | 462.2 | 10
2026-12-18 | 251 | 873.894 | 753.7 | 500.7 | 15
2026-12-19 | 251 | 873.894 | 753.7 | 500.7 | 15
2026-12-20 | 251 | 873.894 | 753.7 | 500.7 | 15
2026-12-21 | 246 | 879.258 | 744.6 | 502.6 | 20
2026-12-22 | 238 | 867.394 | 727.1 | 496.1 | 25
2026-12-23 | 235 | 870.73 | 715.8 | 495.8 | 30
2026-12-24 | 230 | 874.194 | 715.7 | 506.7 | 35
2026-12-25 | 230 | 874.194 | 715.7 | 506.7 | 35
2026-12-26 | 230 | 874.194 | 715.7 | 506.7 | 35
2026-12-27 | 230 | 874.194 | 715.7 | 506.7 | 35
2026-12-28 | 225 | 859.318 | 695.2 | 497.2 | 40
2026-12-29 | 220 | 864.962 | 686.1 | 499.1 | 45
2026-12-30 | 212 | 854.818 | 668.6 | 492.6 | 50
2026-12-31 | 209 | 864.774 | 657.3 | 492.3 | 55
2027-01-01 | 209 | 864.774 | 657.3 | 492.3 | 55
2027-01-02 | 209 | 864.774 | 657.3 | 492.3 | 55
2027-01-03 | 209 | 864.774 | 657.3 | 492.3 | 55
2027-01-04 | 204 | 872.878 | 657.2 | 503.2 | 60
2027-01-05 | 199 | 869.692 | 636.7 | 493.7 | 65
2027-01-06 | 206 | 857.884 | 649 | 495 | 60
2027-01-07 | 208 | 854.372 | 656.5 | 491.5 | 55
2027-01-08 | 215 | 867 | 670.2 | 494.2 | 50
2027-01-09 | 215 | 867 | 670.2 | 494.2 | 50
2027-01-10 | 215 | 867 | 670.2 | 494.2 | 50
2027-01-11 | 220 | 868.856 | 682.7 | 495.7 | 45
2027-01-12 | 225 | 871.128 | 695.2 | 497.2 | 40
2027-01-13 | 231 | 906.042 | 715.3 | 517.3 | 45
2027-01-14 | 222 | 894.488 | 699.6 | 512.6 | 50
2027-01-15 | 207 | 859.813 | 656.1 | 491.1 | 55
2027-01-16 | 207 | 859.813 | 656.1 | 491.1 | 55
2027-01-17 | 207 | 859.813 | 656.1 | 491.1 | 55
2027-01-18 | 192 | 828.575 | 618.8 | 475.8 | 60
2027-01-19 | 177 | 797.658 | 577.5 | 456.5 | 65
2027-01-20 | 161 | 762.767 | 531.8 | 432.8 | 70
2027-01-21 | 145 | 738.565 | 490.1 | 413.1 | 75
2027-01-22 | 130 | 709.659 | 446.6 | 391.6 | 80
2027-01-23 | 130 | 709.659 | 446.6 | 391.6 | 80
2027-01-24 | 130 | 709.659 | 446.6 | 391.6 | 80
2027-01-25 | 115 | 682.822 | 409.3 | 376.3 | 85
2027-01-26 | 100 | 657.084 | 368 | 357 | 90
2027-01-27 | 95 | 657.25 | 351.5 | 351.5 | 95
2027-01-28 | 90 | 614.417 | 333 | 333 | 90
2027-01-29 | 82 | 569.338 | 303.4 | 303.4 | 82
2027-01-30 | 82 | 569.338 | 303.4 | 303.4 | 82
2027-01-31 | 82 | 569.338 | 303.4 | 303.4 | 82
2027-02-01 | 72 | 507.49 | 266.4 | 266.4 | 72
2027-02-02 | 62 | 445.642 | 229.4 | 229.4 | 62
2027-02-03 | 52 | 383.79 | 192.4 | 192.4 | 52
2027-02-04 | 42 | 311.939 | 155.4 | 155.4 | 42
2027-02-05 | 32 | 242.147 | 118.4 | 118.4 | 32
2027-02-06 | 32 | 242.147 | 118.4 | 118.4 | 32
2027-02-07 | 32 | 242.147 | 118.4 | 118.4 | 32
2027-02-08 | 32 | 242.147 | 118.4 | 118.4 | 32
2027-02-09 | 32 | 242.147 | 118.4 | 118.4 | 32
2027-02-10 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-02-11 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-02-12 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-02-13 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-02-14 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-02-15 | 16 | 120.044 | 59.2 | 59.2 | 16
2027-02-16 | 6 | 50.252 | 22.2 | 22.2 | 6
2027-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Stock B
fecha | piezas | t | m2 | m2_sg | ext
2026-11-16 | 12 | 35.9 | 32.2 | 21.2 | 0
2026-11-17 | 22 | 71 | 63.2 | 41.2 | 0
2026-11-18 | 32 | 106.57 | 94.2 | 61.2 | 0
2026-11-19 | 44 | 144.75 | 125 | 81 | 0
2026-11-20 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-21 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-22 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-23 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-24 | 63 | 206.18 | 183.2 | 117.2 | 0
2026-11-25 | 73 | 238.96 | 214.2 | 137.2 | 0
2026-11-26 | 83 | 272.16 | 245.2 | 157.2 | 0
2026-11-27 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-28 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-29 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-30 | 102 | 332.51 | 302 | 192 | 0
2026-12-01 | 114 | 368.41 | 334.2 | 213.2 | 0
2026-12-02 | 124 | 403.51 | 365.2 | 233.2 | 0
2026-12-03 | 134 | 439.08 | 396.2 | 253.2 | 0
2026-12-04 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-05 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-06 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-07 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-08 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-09 | 165 | 538.69 | 485.2 | 309.2 | 0
2026-12-10 | 175 | 571.47 | 516.2 | 329.2 | 0
2026-12-11 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-12 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-13 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-14 | 197 | 640.53 | 578 | 369 | 0
2026-12-15 | 204 | 665.02 | 604 | 384 | 0
2026-12-16 | 221 | 741.376 | 654.7 | 423.7 | 5
2026-12-17 | 236 | 807.4 | 704.2 | 462.2 | 10
2026-12-18 | 251 | 873.894 | 753.7 | 500.7 | 15
2026-12-19 | 251 | 873.894 | 753.7 | 500.7 | 15
2026-12-20 | 251 | 873.894 | 753.7 | 500.7 | 15
2026-12-21 | 257 | 911.128 | 773.8 | 520.8 | 20
2026-12-22 | 259 | 934.364 | 787.3 | 534.3 | 25
2026-12-23 | 266 | 973.27 | 807 | 554 | 30
2026-12-24 | 271 | 1006.854 | 831.7 | 578.7 | 35
2026-12-25 | 271 | 1006.854 | 831.7 | 578.7 | 35
2026-12-26 | 271 | 1006.854 | 831.7 | 578.7 | 35
2026-12-27 | 271 | 1006.854 | 831.7 | 578.7 | 35
2026-12-28 | 276 | 1031.478 | 846.2 | 593.2 | 40
2026-12-29 | 282 | 1067.692 | 866.3 | 613.3 | 45
2026-12-30 | 284 | 1090.328 | 879.8 | 626.8 | 50
2026-12-31 | 291 | 1133.484 | 899.5 | 646.5 | 55
2027-01-01 | 291 | 1133.484 | 899.5 | 646.5 | 55
2027-01-02 | 291 | 1133.484 | 899.5 | 646.5 | 55
2027-01-03 | 291 | 1133.484 | 899.5 | 646.5 | 55
2027-01-04 | 296 | 1170.548 | 924.2 | 671.2 | 60
2027-01-05 | 301 | 1202.202 | 938.7 | 685.7 | 65
2027-01-06 | 307 | 1239.436 | 958.8 | 705.8 | 70
2027-01-07 | 309 | 1262.672 | 972.3 | 719.3 | 75
2027-01-08 | 316 | 1301.578 | 992 | 739 | 80
2027-01-09 | 316 | 1301.578 | 992 | 739 | 80
2027-01-10 | 316 | 1301.578 | 992 | 739 | 80
2027-01-11 | 321 | 1335.162 | 1016.7 | 763.7 | 85
2027-01-12 | 326 | 1359.786 | 1031.2 | 778.2 | 90
2027-01-13 | 332 | 1396 | 1051.3 | 798.3 | 95
2027-01-14 | 334 | 1418.636 | 1064.8 | 811.8 | 100
2027-01-15 | 329 | 1421.431 | 1052.3 | 810.3 | 105
2027-01-16 | 329 | 1421.431 | 1052.3 | 810.3 | 105
2027-01-17 | 329 | 1421.431 | 1052.3 | 810.3 | 105
2027-01-18 | 324 | 1426.923 | 1046 | 815 | 110
2027-01-19 | 319 | 1430.786 | 1029.5 | 809.5 | 115
2027-01-20 | 308 | 1393.639 | 1000.3 | 791.3 | 115
2027-01-21 | 298 | 1366.763 | 969.3 | 771.3 | 115
2027-01-22 | 288 | 1337.343 | 938.3 | 751.3 | 115
2027-01-23 | 288 | 1337.343 | 938.3 | 751.3 | 115
2027-01-24 | 288 | 1337.343 | 938.3 | 751.3 | 115
2027-01-25 | 278 | 1311.622 | 913.5 | 737.5 | 115
2027-01-26 | 268 | 1279.258 | 878.5 | 713.5 | 115
2027-01-27 | 257 | 1243.238 | 849.3 | 695.3 | 115
2027-01-28 | 247 | 1217.613 | 818.3 | 675.3 | 115
2027-01-29 | 234 | 1170.258 | 776.2 | 644.2 | 112
2027-01-30 | 234 | 1170.258 | 776.2 | 644.2 | 112
2027-01-31 | 234 | 1170.258 | 776.2 | 644.2 | 112
2027-02-01 | 219 | 1110.374 | 732.9 | 611.9 | 107
2027-02-02 | 204 | 1044.608 | 679.4 | 569.4 | 102
2027-02-03 | 193 | 1012.738 | 650.2 | 551.2 | 102
2027-02-04 | 183 | 977.638 | 619.2 | 531.2 | 102
2027-02-05 | 173 | 942.068 | 588.2 | 511.2 | 102
2027-02-06 | 173 | 942.068 | 588.2 | 511.2 | 102
2027-02-07 | 173 | 942.068 | 588.2 | 511.2 | 102
2027-02-08 | 173 | 942.068 | 588.2 | 511.2 | 102
2027-02-09 | 173 | 942.068 | 588.2 | 511.2 | 102
2027-02-10 | 163 | 911.948 | 563.4 | 497.4 | 102
2027-02-11 | 153 | 872.448 | 528.4 | 473.4 | 102
2027-02-12 | 142 | 841.878 | 499.2 | 455.2 | 102
2027-02-13 | 142 | 841.878 | 499.2 | 455.2 | 102
2027-02-14 | 142 | 841.878 | 499.2 | 455.2 | 102
2027-02-15 | 132 | 809.098 | 468.2 | 435.2 | 102
2027-02-16 | 122 | 775.898 | 437.2 | 415.2 | 102
2027-02-17 | 112 | 746.938 | 412.4 | 401.4 | 102
2027-02-18 | 102 | 712.098 | 377.4 | 377.4 | 102
2027-02-19 | 92 | 635.647 | 340.4 | 340.4 | 92
2027-02-20 | 92 | 635.647 | 340.4 | 340.4 | 92
2027-02-21 | 92 | 635.647 | 340.4 | 340.4 | 92
2027-02-22 | 82 | 570.271 | 303.4 | 303.4 | 82
2027-02-23 | 74 | 514.221 | 273.8 | 273.8 | 74
2027-02-24 | 69 | 483.297 | 255.3 | 255.3 | 69
2027-02-25 | 64 | 452.371 | 236.8 | 236.8 | 64
2027-02-26 | 54 | 376.059 | 199.8 | 199.8 | 54
2027-02-27 | 54 | 376.059 | 199.8 | 199.8 | 54
2027-02-28 | 54 | 376.059 | 199.8 | 199.8 | 54
2027-03-01 | 44 | 309.795 | 162.8 | 162.8 | 44
2027-03-02 | 36 | 253.745 | 133.2 | 133.2 | 36
2027-03-03 | 31 | 222.821 | 114.7 | 114.7 | 31
2027-03-04 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-05 | 16 | 120.044 | 59.2 | 59.2 | 16
2027-03-06 | 16 | 120.044 | 59.2 | 59.2 | 16
2027-03-07 | 16 | 120.044 | 59.2 | 59.2 | 16
2027-03-08 | 6 | 50.252 | 22.2 | 22.2 | 6
2027-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Stock C
fecha | piezas | t | m2 | m2_sg | ext
2026-11-16 | 12 | 35.9 | 32.2 | 21.2 | 0
2026-11-17 | 22 | 71 | 63.2 | 41.2 | 0
2026-11-18 | 32 | 106.57 | 94.2 | 61.2 | 0
2026-11-19 | 44 | 144.75 | 125 | 81 | 0
2026-11-20 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-21 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-22 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-23 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-24 | 63 | 206.18 | 183.2 | 117.2 | 0
2026-11-25 | 73 | 238.96 | 214.2 | 137.2 | 0
2026-11-26 | 83 | 272.16 | 245.2 | 157.2 | 0
2026-11-27 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-28 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-29 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-30 | 102 | 332.51 | 302 | 192 | 0
2026-12-01 | 114 | 368.41 | 334.2 | 213.2 | 0
2026-12-02 | 124 | 403.51 | 365.2 | 233.2 | 0
2026-12-03 | 134 | 439.08 | 396.2 | 253.2 | 0
2026-12-04 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-05 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-06 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-07 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-08 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-09 | 165 | 538.69 | 485.2 | 309.2 | 0
2026-12-10 | 175 | 571.47 | 516.2 | 329.2 | 0
2026-12-11 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-12 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-13 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-14 | 197 | 640.53 | 578 | 369 | 0
2026-12-15 | 204 | 665.02 | 604 | 384 | 0
2026-12-16 | 221 | 741.376 | 654.7 | 423.7 | 5
2026-12-17 | 236 | 807.4 | 704.2 | 462.2 | 10
2026-12-18 | 251 | 873.894 | 753.7 | 500.7 | 15
2026-12-19 | 251 | 873.894 | 753.7 | 500.7 | 15
2026-12-20 | 251 | 873.894 | 753.7 | 500.7 | 15
2026-12-21 | 257 | 911.128 | 773.8 | 520.8 | 20
2026-12-22 | 259 | 934.364 | 787.3 | 534.3 | 25
2026-12-23 | 266 | 973.27 | 807 | 554 | 30
2026-12-24 | 271 | 1006.854 | 831.7 | 578.7 | 35
2026-12-25 | 271 | 1006.854 | 831.7 | 578.7 | 35
2026-12-26 | 271 | 1006.854 | 831.7 | 578.7 | 35
2026-12-27 | 271 | 1006.854 | 831.7 | 578.7 | 35
2026-12-28 | 276 | 1031.478 | 846.2 | 593.2 | 40
2026-12-29 | 282 | 1067.692 | 866.3 | 613.3 | 45
2026-12-30 | 284 | 1090.328 | 879.8 | 626.8 | 50
2026-12-31 | 291 | 1133.484 | 899.5 | 646.5 | 55
2027-01-01 | 291 | 1133.484 | 899.5 | 646.5 | 55
2027-01-02 | 291 | 1133.484 | 899.5 | 646.5 | 55
2027-01-03 | 291 | 1133.484 | 899.5 | 646.5 | 55
2027-01-04 | 296 | 1170.548 | 924.2 | 671.2 | 60
2027-01-05 | 301 | 1202.202 | 938.7 | 685.7 | 65
2027-01-06 | 307 | 1239.436 | 958.8 | 705.8 | 70
2027-01-07 | 309 | 1262.672 | 972.3 | 719.3 | 75
2027-01-08 | 316 | 1301.578 | 992 | 739 | 80
2027-01-09 | 316 | 1301.578 | 992 | 739 | 80
2027-01-10 | 316 | 1301.578 | 992 | 739 | 80
2027-01-11 | 321 | 1335.162 | 1016.7 | 763.7 | 85
2027-01-12 | 326 | 1359.786 | 1031.2 | 778.2 | 90
2027-01-13 | 332 | 1396 | 1051.3 | 798.3 | 95
2027-01-14 | 334 | 1418.636 | 1064.8 | 811.8 | 100
2027-01-15 | 329 | 1421.431 | 1052.3 | 810.3 | 105
2027-01-16 | 329 | 1421.431 | 1052.3 | 810.3 | 105
2027-01-17 | 329 | 1421.431 | 1052.3 | 810.3 | 105
2027-01-18 | 324 | 1426.923 | 1046 | 815 | 110
2027-01-19 | 319 | 1430.786 | 1029.5 | 809.5 | 115
2027-01-20 | 317 | 1413.141 | 1022.1 | 802.1 | 113
2027-01-21 | 315 | 1408.993 | 1014.7 | 794.7 | 111
2027-01-22 | 313 | 1402.773 | 1007.3 | 787.3 | 109
2027-01-23 | 313 | 1402.773 | 1007.3 | 787.3 | 109
2027-01-24 | 313 | 1402.773 | 1007.3 | 787.3 | 109
2027-01-25 | 311 | 1389.894 | 999.9 | 779.9 | 107
2027-01-26 | 309 | 1380.038 | 992.5 | 772.5 | 105
2027-01-27 | 307 | 1371.75 | 985.1 | 765.1 | 103
2027-01-28 | 305 | 1366.535 | 977.7 | 757.7 | 101
2027-01-29 | 306 | 1377.118 | 981.4 | 761.4 | 102
2027-01-30 | 306 | 1377.118 | 981.4 | 761.4 | 102
2027-01-31 | 306 | 1377.118 | 981.4 | 761.4 | 102
2027-02-01 | 295 | 1345.248 | 952.2 | 743.2 | 102
2027-02-02 | 285 | 1310.148 | 921.2 | 723.2 | 102
2027-02-03 | 275 | 1274.578 | 890.2 | 703.2 | 102
2027-02-04 | 265 | 1244.458 | 865.4 | 689.4 | 102
2027-02-05 | 255 | 1204.958 | 830.4 | 665.4 | 102
2027-02-06 | 255 | 1204.958 | 830.4 | 665.4 | 102
2027-02-07 | 255 | 1204.958 | 830.4 | 665.4 | 102
2027-02-08 | 255 | 1204.958 | 830.4 | 665.4 | 102
2027-02-09 | 255 | 1204.958 | 830.4 | 665.4 | 102
2027-02-10 | 244 | 1174.388 | 801.2 | 647.2 | 102
2027-02-11 | 234 | 1141.608 | 770.2 | 627.2 | 102
2027-02-12 | 224 | 1108.408 | 739.2 | 607.2 | 102
2027-02-13 | 224 | 1108.408 | 739.2 | 607.2 | 102
2027-02-14 | 224 | 1108.408 | 739.2 | 607.2 | 102
2027-02-15 | 214 | 1079.448 | 714.4 | 593.4 | 102
2027-02-16 | 204 | 1044.608 | 679.4 | 569.4 | 102
2027-02-17 | 193 | 1012.738 | 650.2 | 551.2 | 102
2027-02-18 | 183 | 977.638 | 619.2 | 531.2 | 102
2027-02-19 | 173 | 942.068 | 588.2 | 511.2 | 102
2027-02-20 | 173 | 942.068 | 588.2 | 511.2 | 102
2027-02-21 | 173 | 942.068 | 588.2 | 511.2 | 102
2027-02-22 | 163 | 911.948 | 563.4 | 497.4 | 102
2027-02-23 | 153 | 872.448 | 528.4 | 473.4 | 102
2027-02-24 | 142 | 841.878 | 499.2 | 455.2 | 102
2027-02-25 | 132 | 809.098 | 468.2 | 435.2 | 102
2027-02-26 | 122 | 775.898 | 437.2 | 415.2 | 102
2027-02-27 | 122 | 775.898 | 437.2 | 415.2 | 102
2027-02-28 | 122 | 775.898 | 437.2 | 415.2 | 102
2027-03-01 | 112 | 746.938 | 412.4 | 401.4 | 102
2027-03-02 | 102 | 712.098 | 377.4 | 377.4 | 102
2027-03-03 | 95 | 659.274 | 351.5 | 351.5 | 95
2027-03-04 | 88 | 615.978 | 325.6 | 325.6 | 88
2027-03-05 | 81 | 572.684 | 299.7 | 299.7 | 81
2027-03-06 | 81 | 572.684 | 299.7 | 299.7 | 81
2027-03-07 | 81 | 572.684 | 299.7 | 299.7 | 81
2027-03-08 | 74 | 524.482 | 273.8 | 273.8 | 74
2027-03-09 | 67 | 476.564 | 247.9 | 247.9 | 67
2027-03-10 | 60 | 433.27 | 222 | 222 | 60
2027-03-11 | 53 | 389.976 | 196.1 | 196.1 | 53
2027-03-12 | 52 | 383.79 | 192.4 | 192.4 | 52
2027-03-13 | 52 | 383.79 | 192.4 | 192.4 | 52
2027-03-14 | 52 | 383.79 | 192.4 | 192.4 | 52
2027-03-15 | 45 | 334.895 | 166.5 | 166.5 | 45
2027-03-16 | 39 | 288.217 | 144.3 | 144.3 | 39
2027-03-17 | 39 | 288.217 | 144.3 | 144.3 | 39
2027-03-18 | 39 | 288.217 | 144.3 | 144.3 | 39
2027-03-19 | 32 | 239.461 | 118.4 | 118.4 | 32
2027-03-20 | 32 | 239.461 | 118.4 | 118.4 | 32
2027-03-21 | 32 | 239.461 | 118.4 | 118.4 | 32
2027-03-22 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-23 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-24 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-25 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-26 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-27 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-28 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-29 | 19 | 143 | 70.3 | 70.3 | 19
2027-03-30 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-03-31 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-04-01 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-04-02 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-04-03 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-04-04 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-04-05 | 6 | 47.566 | 22.2 | 22.2 | 6
2027-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Stock D
fecha | piezas | t | m2 | m2_sg | ext
2026-11-16 | 12 | 35.9 | 32.2 | 21.2 | 0
2026-11-17 | 22 | 71 | 63.2 | 41.2 | 0
2026-11-18 | 32 | 106.57 | 94.2 | 61.2 | 0
2026-11-19 | 44 | 144.75 | 125 | 81 | 0
2026-11-20 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-21 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-22 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-23 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-24 | 63 | 206.18 | 183.2 | 117.2 | 0
2026-11-25 | 73 | 238.96 | 214.2 | 137.2 | 0
2026-11-26 | 83 | 272.16 | 245.2 | 157.2 | 0
2026-11-27 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-28 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-29 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-30 | 102 | 332.51 | 302 | 192 | 0
2026-12-01 | 114 | 368.41 | 334.2 | 213.2 | 0
2026-12-02 | 124 | 403.51 | 365.2 | 233.2 | 0
2026-12-03 | 134 | 439.08 | 396.2 | 253.2 | 0
2026-12-04 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-05 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-06 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-07 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-08 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-09 | 165 | 538.69 | 485.2 | 309.2 | 0
2026-12-10 | 175 | 571.47 | 516.2 | 329.2 | 0
2026-12-11 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-12 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-13 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-14 | 197 | 640.53 | 578 | 369 | 0
2026-12-15 | 204 | 665.02 | 604 | 384 | 0
2026-12-16 | 221 | 741.376 | 654.7 | 423.7 | 5
2026-12-17 | 236 | 807.4 | 704.2 | 462.2 | 10
2026-12-18 | 251 | 873.894 | 753.7 | 500.7 | 15
2026-12-19 | 251 | 873.894 | 753.7 | 500.7 | 15
2026-12-20 | 251 | 873.894 | 753.7 | 500.7 | 15
2026-12-21 | 257 | 911.128 | 773.8 | 520.8 | 20
2026-12-22 | 259 | 934.364 | 787.3 | 534.3 | 25
2026-12-23 | 266 | 973.27 | 807 | 554 | 30
2026-12-24 | 271 | 1006.854 | 831.7 | 578.7 | 35
2026-12-25 | 271 | 1006.854 | 831.7 | 578.7 | 35
2026-12-26 | 261 | 967.354 | 796.7 | 554.7 | 35
2026-12-27 | 261 | 967.354 | 796.7 | 554.7 | 35
2026-12-28 | 265 | 1000.908 | 817 | 575 | 40
2026-12-29 | 272 | 1034.912 | 835.3 | 593.3 | 45
2026-12-30 | 274 | 1057.128 | 848.8 | 606.8 | 50
2026-12-31 | 281 | 1104.524 | 874.7 | 632.7 | 55
2027-01-01 | 281 | 1104.524 | 874.7 | 632.7 | 55
2027-01-02 | 271 | 1069.684 | 839.7 | 608.7 | 55
2027-01-03 | 271 | 1069.684 | 839.7 | 608.7 | 55
2027-01-04 | 275 | 1103.838 | 860 | 629 | 60
2027-01-05 | 280 | 1135.232 | 878.5 | 647.5 | 65
2027-01-06 | 287 | 1168.766 | 896.8 | 665.8 | 70
2027-01-07 | 289 | 1196.982 | 916.5 | 685.5 | 75
2027-01-08 | 296 | 1231.958 | 932.2 | 701.2 | 80
2027-01-09 | 285 | 1201.388 | 903 | 683 | 80
2027-01-10 | 285 | 1201.388 | 903 | 683 | 80
2027-01-11 | 290 | 1232.312 | 921.5 | 701.5 | 85
2027-01-12 | 295 | 1263.236 | 940 | 720 | 90
2027-01-13 | 302 | 1301.06 | 964.5 | 744.5 | 95
2027-01-14 | 304 | 1321.636 | 974 | 754 | 100
2027-01-15 | 304 | 1317.175 | 974 | 754 | 100
2027-01-16 | 299 | 1286.251 | 955.5 | 735.5 | 95
2027-01-17 | 299 | 1286.251 | 955.5 | 735.5 | 95
2027-01-18 | 299 | 1289.779 | 955.5 | 735.5 | 95
2027-01-19 | 299 | 1297.558 | 955.5 | 735.5 | 95
2027-01-20 | 299 | 1301.811 | 955.5 | 735.5 | 95
2027-01-21 | 299 | 1300.503 | 955.5 | 735.5 | 95
2027-01-22 | 299 | 1306.653 | 955.5 | 735.5 | 95
2027-01-23 | 294 | 1275.729 | 937 | 717 | 90
2027-01-24 | 294 | 1275.729 | 937 | 717 | 90
2027-01-25 | 294 | 1280.128 | 937 | 717 | 90
2027-01-26 | 294 | 1287.264 | 937 | 717 | 90
2027-01-27 | 288 | 1290.4 | 926.3 | 717.3 | 95
2027-01-28 | 283 | 1293.379 | 913.8 | 715.8 | 100
2027-01-29 | 275 | 1274.578 | 890.2 | 703.2 | 102
2027-01-30 | 265 | 1244.458 | 865.4 | 689.4 | 102
2027-01-31 | 265 | 1244.458 | 865.4 | 689.4 | 102
2027-02-01 | 255 | 1204.958 | 830.4 | 665.4 | 102
2027-02-02 | 244 | 1174.388 | 801.2 | 647.2 | 102
2027-02-03 | 234 | 1141.608 | 770.2 | 627.2 | 102
2027-02-04 | 224 | 1108.408 | 739.2 | 607.2 | 102
2027-02-05 | 214 | 1079.448 | 714.4 | 593.4 | 102
2027-02-06 | 204 | 1044.608 | 679.4 | 569.4 | 102
2027-02-07 | 204 | 1044.608 | 679.4 | 569.4 | 102
2027-02-08 | 204 | 1044.608 | 679.4 | 569.4 | 102
2027-02-09 | 204 | 1044.608 | 679.4 | 569.4 | 102
2027-02-10 | 193 | 1012.738 | 650.2 | 551.2 | 102
2027-02-11 | 183 | 977.638 | 619.2 | 531.2 | 102
2027-02-12 | 173 | 942.068 | 588.2 | 511.2 | 102
2027-02-13 | 163 | 911.948 | 563.4 | 497.4 | 102
2027-02-14 | 163 | 911.948 | 563.4 | 497.4 | 102
2027-02-15 | 153 | 872.448 | 528.4 | 473.4 | 102
2027-02-16 | 142 | 841.878 | 499.2 | 455.2 | 102
2027-02-17 | 132 | 809.098 | 468.2 | 435.2 | 102
2027-02-18 | 122 | 775.898 | 437.2 | 415.2 | 102
2027-02-19 | 112 | 746.938 | 412.4 | 401.4 | 102
2027-02-20 | 102 | 712.098 | 377.4 | 377.4 | 102
2027-02-21 | 102 | 712.098 | 377.4 | 377.4 | 102
2027-02-22 | 97 | 671.642 | 358.9 | 358.9 | 97
2027-02-23 | 92 | 640.718 | 340.4 | 340.4 | 92
2027-02-24 | 87 | 609.794 | 321.9 | 321.9 | 87
2027-02-25 | 82 | 578.87 | 303.4 | 303.4 | 82
2027-02-26 | 77 | 547.944 | 284.9 | 284.9 | 77
2027-02-27 | 72 | 507.488 | 266.4 | 266.4 | 72
2027-02-28 | 72 | 507.488 | 266.4 | 266.4 | 72
2027-03-01 | 67 | 476.564 | 247.9 | 247.9 | 67
2027-03-02 | 62 | 445.64 | 229.4 | 229.4 | 62
2027-03-03 | 57 | 414.716 | 210.9 | 210.9 | 57
2027-03-04 | 52 | 383.79 | 192.4 | 192.4 | 52
2027-03-05 | 47 | 347.795 | 173.9 | 173.9 | 47
2027-03-06 | 42 | 313.343 | 155.4 | 155.4 | 42
2027-03-07 | 42 | 313.343 | 155.4 | 155.4 | 42
2027-03-08 | 39 | 288.217 | 144.3 | 144.3 | 39
2027-03-09 | 39 | 288.217 | 144.3 | 144.3 | 39
2027-03-10 | 39 | 288.217 | 144.3 | 144.3 | 39
2027-03-11 | 34 | 252.361 | 125.8 | 125.8 | 34
2027-03-12 | 29 | 217.021 | 107.3 | 107.3 | 29
2027-03-13 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-14 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-15 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-16 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-17 | 21 | 155.9 | 77.7 | 77.7 | 21
2027-03-18 | 16 | 121.448 | 59.2 | 59.2 | 16
2027-03-19 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-03-20 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-03-21 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-03-22 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-03-23 | 8 | 60.466 | 29.6 | 29.6 | 8
2027-03-24 | 8 | 60.466 | 29.6 | 29.6 | 8
2027-03-25 | 3 | 25.126 | 11.1 | 11.1 | 3
2027-03-26 | 3 | 25.126 | 11.1 | 11.1 | 3
2027-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Stock B+C
fecha | piezas | t | m2 | m2_sg | ext
2026-11-16 | 12 | 35.9 | 32.2 | 21.2 | 0
2026-11-17 | 22 | 71 | 63.2 | 41.2 | 0
2026-11-18 | 32 | 106.57 | 94.2 | 61.2 | 0
2026-11-19 | 44 | 144.75 | 125 | 81 | 0
2026-11-20 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-21 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-22 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-23 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-24 | 63 | 206.18 | 183.2 | 117.2 | 0
2026-11-25 | 73 | 238.96 | 214.2 | 137.2 | 0
2026-11-26 | 83 | 272.16 | 245.2 | 157.2 | 0
2026-11-27 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-28 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-29 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-30 | 102 | 332.51 | 302 | 192 | 0
2026-12-01 | 114 | 368.41 | 334.2 | 213.2 | 0
2026-12-02 | 124 | 403.51 | 365.2 | 233.2 | 0
2026-12-03 | 134 | 439.08 | 396.2 | 253.2 | 0
2026-12-04 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-05 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-06 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-07 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-08 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-09 | 165 | 538.69 | 485.2 | 309.2 | 0
2026-12-10 | 175 | 571.47 | 516.2 | 329.2 | 0
2026-12-11 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-12 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-13 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-14 | 197 | 640.53 | 578 | 369 | 0
2026-12-15 | 204 | 665.02 | 604 | 384 | 0
2026-12-16 | 221 | 741.376 | 654.7 | 423.7 | 5
2026-12-17 | 236 | 807.4 | 704.2 | 462.2 | 10
2026-12-18 | 251 | 873.894 | 753.7 | 500.7 | 15
2026-12-19 | 251 | 873.894 | 753.7 | 500.7 | 15
2026-12-20 | 251 | 873.894 | 753.7 | 500.7 | 15
2026-12-21 | 257 | 911.128 | 773.8 | 520.8 | 20
2026-12-22 | 259 | 934.364 | 787.3 | 534.3 | 25
2026-12-23 | 266 | 973.27 | 807 | 554 | 30
2026-12-24 | 271 | 1006.854 | 831.7 | 578.7 | 35
2026-12-25 | 271 | 1006.854 | 831.7 | 578.7 | 35
2026-12-26 | 271 | 1006.854 | 831.7 | 578.7 | 35
2026-12-27 | 271 | 1006.854 | 831.7 | 578.7 | 35
2026-12-28 | 276 | 1031.478 | 846.2 | 593.2 | 40
2026-12-29 | 282 | 1067.692 | 866.3 | 613.3 | 45
2026-12-30 | 284 | 1090.328 | 879.8 | 626.8 | 50
2026-12-31 | 291 | 1133.484 | 899.5 | 646.5 | 55
2027-01-01 | 291 | 1133.484 | 899.5 | 646.5 | 55
2027-01-02 | 291 | 1133.484 | 899.5 | 646.5 | 55
2027-01-03 | 291 | 1133.484 | 899.5 | 646.5 | 55
2027-01-04 | 296 | 1170.548 | 924.2 | 671.2 | 60
2027-01-05 | 301 | 1202.202 | 938.7 | 685.7 | 65
2027-01-06 | 307 | 1239.436 | 958.8 | 705.8 | 70
2027-01-07 | 309 | 1262.672 | 972.3 | 719.3 | 75
2027-01-08 | 316 | 1301.578 | 992 | 739 | 80
2027-01-09 | 316 | 1301.578 | 992 | 739 | 80
2027-01-10 | 316 | 1301.578 | 992 | 739 | 80
2027-01-11 | 321 | 1335.162 | 1016.7 | 763.7 | 85
2027-01-12 | 326 | 1359.786 | 1031.2 | 778.2 | 90
2027-01-13 | 332 | 1396 | 1051.3 | 798.3 | 95
2027-01-14 | 334 | 1418.636 | 1064.8 | 811.8 | 100
2027-01-15 | 329 | 1421.431 | 1052.3 | 810.3 | 105
2027-01-16 | 329 | 1421.431 | 1052.3 | 810.3 | 105
2027-01-17 | 329 | 1421.431 | 1052.3 | 810.3 | 105
2027-01-18 | 324 | 1426.923 | 1046 | 815 | 110
2027-01-19 | 319 | 1430.786 | 1029.5 | 809.5 | 115
2027-01-20 | 306 | 1381.271 | 992.9 | 783.9 | 113
2027-01-21 | 294 | 1342.023 | 954.5 | 756.5 | 111
2027-01-22 | 282 | 1300.233 | 916.1 | 729.1 | 109
2027-01-23 | 282 | 1300.233 | 916.1 | 729.1 | 109
2027-01-24 | 282 | 1300.233 | 916.1 | 729.1 | 109
2027-01-25 | 270 | 1257.234 | 883.9 | 707.9 | 107
2027-01-26 | 258 | 1207.878 | 841.5 | 676.5 | 105
2027-01-27 | 245 | 1169.02 | 804.9 | 650.9 | 103
2027-01-28 | 233 | 1131.025 | 766.5 | 623.5 | 101
2027-01-29 | 224 | 1108.408 | 739.2 | 607.2 | 102
2027-01-30 | 224 | 1108.408 | 739.2 | 607.2 | 102
2027-01-31 | 224 | 1108.408 | 739.2 | 607.2 | 102
2027-02-01 | 214 | 1079.448 | 714.4 | 593.4 | 102
2027-02-02 | 204 | 1044.608 | 679.4 | 569.4 | 102
2027-02-03 | 193 | 1012.738 | 650.2 | 551.2 | 102
2027-02-04 | 183 | 977.638 | 619.2 | 531.2 | 102
2027-02-05 | 173 | 942.068 | 588.2 | 511.2 | 102
2027-02-06 | 173 | 942.068 | 588.2 | 511.2 | 102
2027-02-07 | 173 | 942.068 | 588.2 | 511.2 | 102
2027-02-08 | 173 | 942.068 | 588.2 | 511.2 | 102
2027-02-09 | 173 | 942.068 | 588.2 | 511.2 | 102
2027-02-10 | 163 | 911.948 | 563.4 | 497.4 | 102
2027-02-11 | 153 | 872.448 | 528.4 | 473.4 | 102
2027-02-12 | 142 | 841.878 | 499.2 | 455.2 | 102
2027-02-13 | 142 | 841.878 | 499.2 | 455.2 | 102
2027-02-14 | 142 | 841.878 | 499.2 | 455.2 | 102
2027-02-15 | 132 | 809.098 | 468.2 | 435.2 | 102
2027-02-16 | 122 | 775.898 | 437.2 | 415.2 | 102
2027-02-17 | 112 | 746.938 | 412.4 | 401.4 | 102
2027-02-18 | 102 | 712.098 | 377.4 | 377.4 | 102
2027-02-19 | 88 | 610.379 | 325.6 | 325.6 | 88
2027-02-20 | 88 | 610.379 | 325.6 | 325.6 | 88
2027-02-21 | 88 | 610.379 | 325.6 | 325.6 | 88
2027-02-22 | 75 | 520.405 | 277.5 | 277.5 | 75
2027-02-23 | 68 | 477.111 | 251.6 | 251.6 | 68
2027-02-24 | 61 | 428.909 | 225.7 | 225.7 | 61
2027-02-25 | 47 | 332.235 | 173.9 | 173.9 | 47
2027-02-26 | 34 | 241.375 | 125.8 | 125.8 | 34
2027-02-27 | 34 | 241.375 | 125.8 | 125.8 | 34
2027-02-28 | 34 | 241.375 | 125.8 | 125.8 | 34
2027-03-01 | 27 | 198.081 | 99.9 | 99.9 | 27
2027-03-02 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-03 | 12 | 94.244 | 44.4 | 44.4 | 12
2027-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Stock A1+B
fecha | piezas | t | m2 | m2_sg | ext
2026-11-16 | 12 | 35.9 | 32.2 | 21.2 | 0
2026-11-17 | 22 | 71 | 63.2 | 41.2 | 0
2026-11-18 | 32 | 106.57 | 94.2 | 61.2 | 0
2026-11-19 | 44 | 144.75 | 125 | 81 | 0
2026-11-20 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-21 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-22 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-23 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-24 | 63 | 206.18 | 183.2 | 117.2 | 0
2026-11-25 | 73 | 238.96 | 214.2 | 137.2 | 0
2026-11-26 | 83 | 272.16 | 245.2 | 157.2 | 0
2026-11-27 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-28 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-29 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-30 | 102 | 332.51 | 302 | 192 | 0
2026-12-01 | 114 | 368.41 | 334.2 | 213.2 | 0
2026-12-02 | 124 | 403.51 | 365.2 | 233.2 | 0
2026-12-03 | 134 | 439.08 | 396.2 | 253.2 | 0
2026-12-04 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-05 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-06 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-07 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-08 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-09 | 165 | 538.69 | 485.2 | 309.2 | 0
2026-12-10 | 175 | 571.47 | 516.2 | 329.2 | 0
2026-12-11 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-12 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-13 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-14 | 197 | 640.53 | 578 | 369 | 0
2026-12-15 | 204 | 665.02 | 604 | 384 | 0
2026-12-16 | 221 | 741.376 | 654.7 | 423.7 | 5
2026-12-17 | 236 | 807.4 | 704.2 | 462.2 | 10
2026-12-18 | 251 | 873.894 | 753.7 | 500.7 | 15
2026-12-19 | 251 | 873.894 | 753.7 | 500.7 | 15
2026-12-20 | 251 | 873.894 | 753.7 | 500.7 | 15
2026-12-21 | 255 | 903.568 | 765.3 | 517.8 | 20
2026-12-22 | 254 | 916.774 | 771.8 | 524.3 | 25
2026-12-23 | 258 | 948.15 | 784.8 | 542.8 | 30
2026-12-24 | 261 | 967.354 | 796.7 | 554.7 | 35
2026-12-25 | 261 | 967.354 | 796.7 | 554.7 | 35
2026-12-26 | 261 | 967.354 | 796.7 | 554.7 | 35
2026-12-27 | 261 | 967.354 | 796.7 | 554.7 | 35
2026-12-28 | 263 | 993.928 | 808.5 | 572 | 40
2026-12-29 | 267 | 1018.482 | 819.8 | 583.3 | 45
2026-12-30 | 266 | 1033.168 | 826.6 | 595.6 | 50
2026-12-31 | 271 | 1069.684 | 839.7 | 608.7 | 55
2027-01-01 | 271 | 1069.684 | 839.7 | 608.7 | 55
2027-01-02 | 271 | 1069.684 | 839.7 | 608.7 | 55
2027-01-03 | 271 | 1069.684 | 839.7 | 608.7 | 55
2027-01-04 | 273 | 1096.278 | 851.5 | 626 | 60
2027-01-05 | 275 | 1117.642 | 863 | 637.5 | 65
2027-01-06 | 279 | 1143.646 | 874.6 | 654.6 | 70
2027-01-07 | 279 | 1157.482 | 881.5 | 661.5 | 75
2027-01-08 | 283 | 1194.408 | 894.5 | 680 | 80
2027-01-09 | 283 | 1194.408 | 894.5 | 680 | 80
2027-01-10 | 283 | 1194.408 | 894.5 | 680 | 80
2027-01-11 | 285 | 1215.882 | 906 | 691.5 | 85
2027-01-12 | 287 | 1239.276 | 917.8 | 708.8 | 90
2027-01-13 | 292 | 1266.22 | 929.5 | 720.5 | 95
2027-01-14 | 286 | 1241.75 | 917.8 | 714.3 | 95
2027-01-15 | 273 | 1201.691 | 879.8 | 687.3 | 95
2027-01-16 | 273 | 1201.691 | 879.8 | 687.3 | 95
2027-01-17 | 273 | 1201.691 | 879.8 | 687.3 | 95
2027-01-18 | 260 | 1162.119 | 842.1 | 666.1 | 95
2027-01-19 | 248 | 1125.398 | 804.5 | 639.5 | 95
2027-01-20 | 235 | 1092.101 | 766.8 | 618.3 | 95
2027-01-21 | 222 | 1048.563 | 728.8 | 591.3 | 95
2027-01-22 | 209 | 1013.983 | 691.1 | 570.1 | 95
2027-01-23 | 209 | 1013.983 | 691.1 | 570.1 | 95
2027-01-24 | 209 | 1013.983 | 691.1 | 570.1 | 95
2027-01-25 | 197 | 978.542 | 653.5 | 543.5 | 95
2027-01-26 | 184 | 946.25 | 615.8 | 522.3 | 95
2027-01-27 | 171 | 905.2 | 577.8 | 495.3 | 95
2027-01-28 | 163 | 900.179 | 558.6 | 492.6 | 100
2027-01-29 | 153 | 872.448 | 528.4 | 473.4 | 102
2027-01-30 | 153 | 872.448 | 528.4 | 473.4 | 102
2027-01-31 | 153 | 872.448 | 528.4 | 473.4 | 102
2027-02-01 | 140 | 834.898 | 490.7 | 452.2 | 102
2027-02-02 | 127 | 792.668 | 452.7 | 425.2 | 102
2027-02-03 | 114 | 751.938 | 415 | 404 | 102
2027-02-04 | 102 | 712.098 | 377.4 | 377.4 | 102
2027-02-05 | 92 | 635.647 | 340.4 | 340.4 | 92
2027-02-06 | 92 | 635.647 | 340.4 | 340.4 | 92
2027-02-07 | 92 | 635.647 | 340.4 | 340.4 | 92
2027-02-08 | 92 | 635.647 | 340.4 | 340.4 | 92
2027-02-09 | 92 | 635.647 | 340.4 | 340.4 | 92
2027-02-10 | 82 | 570.271 | 303.4 | 303.4 | 82
2027-02-11 | 74 | 514.221 | 273.8 | 273.8 | 74
2027-02-12 | 69 | 483.297 | 255.3 | 255.3 | 69
2027-02-13 | 69 | 483.297 | 255.3 | 255.3 | 69
2027-02-14 | 69 | 483.297 | 255.3 | 255.3 | 69
2027-02-15 | 64 | 452.371 | 236.8 | 236.8 | 64
2027-02-16 | 54 | 376.059 | 199.8 | 199.8 | 54
2027-02-17 | 44 | 309.795 | 162.8 | 162.8 | 44
2027-02-18 | 36 | 253.745 | 133.2 | 133.2 | 36
2027-02-19 | 31 | 222.821 | 114.7 | 114.7 | 31
2027-02-20 | 31 | 222.821 | 114.7 | 114.7 | 31
2027-02-21 | 31 | 222.821 | 114.7 | 114.7 | 31
2027-02-22 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-02-23 | 16 | 120.044 | 59.2 | 59.2 | 16
2027-02-24 | 6 | 50.252 | 22.2 | 22.2 | 6
2027-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Stock E
fecha | piezas | t | m2 | m2_sg | ext
2026-11-16 | 12 | 35.9 | 32.2 | 21.2 | 0
2026-11-17 | 22 | 71 | 63.2 | 41.2 | 0
2026-11-18 | 32 | 106.57 | 94.2 | 61.2 | 0
2026-11-19 | 44 | 144.75 | 125 | 81 | 0
2026-11-20 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-21 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-22 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-23 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-24 | 63 | 206.18 | 183.2 | 117.2 | 0
2026-11-25 | 73 | 238.96 | 214.2 | 137.2 | 0
2026-11-26 | 83 | 272.16 | 245.2 | 157.2 | 0
2026-11-27 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-28 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-29 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-30 | 102 | 332.51 | 302 | 192 | 0
2026-12-01 | 114 | 368.41 | 334.2 | 213.2 | 0
2026-12-02 | 124 | 403.51 | 365.2 | 233.2 | 0
2026-12-03 | 134 | 439.08 | 396.2 | 253.2 | 0
2026-12-04 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-05 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-06 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-07 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-08 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-09 | 165 | 538.69 | 485.2 | 309.2 | 0
2026-12-10 | 175 | 571.47 | 516.2 | 329.2 | 0
2026-12-11 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-12 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-13 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-14 | 197 | 640.53 | 578 | 369 | 0
2026-12-15 | 204 | 665.02 | 604 | 384 | 0
2026-12-16 | 216 | 700.92 | 636.2 | 405.2 | 0
2026-12-17 | 226 | 736.02 | 667.2 | 425.2 | 0
2026-12-18 | 236 | 771.59 | 698.2 | 445.2 | 0
2026-12-19 | 236 | 771.59 | 698.2 | 445.2 | 0
2026-12-20 | 236 | 771.59 | 698.2 | 445.2 | 0
2026-12-21 | 237 | 777.9 | 699.8 | 446.8 | 0
2026-12-22 | 234 | 770.21 | 694.8 | 441.8 | 0
2026-12-23 | 236 | 768.66 | 696 | 443 | 0
2026-12-24 | 236 | 771.32 | 702.2 | 449.2 | 0
2026-12-25 | 236 | 771.32 | 702.2 | 449.2 | 0
2026-12-26 | 236 | 771.32 | 702.2 | 449.2 | 0
2026-12-27 | 236 | 771.32 | 702.2 | 449.2 | 0
2026-12-28 | 236 | 765.02 | 698.2 | 445.2 | 0
2026-12-29 | 237 | 770.31 | 699.8 | 446.8 | 0
2026-12-30 | 234 | 762.02 | 694.8 | 441.8 | 0
2026-12-31 | 236 | 764.72 | 696 | 443 | 0
2027-01-01 | 236 | 764.72 | 696 | 443 | 0
2027-01-02 | 236 | 764.72 | 696 | 443 | 0
2027-01-03 | 236 | 764.72 | 696 | 443 | 0
2027-01-04 | 236 | 770.86 | 702.2 | 449.2 | 0
2027-01-05 | 236 | 771.59 | 698.2 | 445.2 | 0
2027-01-06 | 242 | 818.356 | 718.3 | 465.3 | 5
2027-01-07 | 244 | 841.59 | 731.8 | 478.8 | 10
2027-01-08 | 251 | 870.964 | 751.5 | 498.5 | 15
2027-01-09 | 251 | 870.964 | 751.5 | 498.5 | 15
2027-01-10 | 251 | 870.964 | 751.5 | 498.5 | 15
2027-01-11 | 256 | 904.548 | 776.2 | 523.2 | 20
2027-01-12 | 261 | 929.174 | 790.7 | 537.7 | 25
2027-01-13 | 267 | 974.92 | 810.8 | 557.8 | 30
2027-01-14 | 269 | 997.554 | 824.3 | 571.3 | 35
2027-01-15 | 264 | 995.278 | 811.8 | 569.8 | 40
2027-01-16 | 264 | 995.278 | 811.8 | 569.8 | 40
2027-01-17 | 264 | 995.278 | 811.8 | 569.8 | 40
2027-01-18 | 259 | 997.242 | 805.5 | 574.5 | 45
2027-01-19 | 254 | 993.328 | 789 | 569 | 50
2027-01-20 | 249 | 952.872 | 770.5 | 550.5 | 45
2027-01-21 | 244 | 921.948 | 752 | 532 | 40
2027-01-22 | 239 | 891.024 | 733.5 | 513.5 | 35
2027-01-23 | 239 | 891.024 | 733.5 | 513.5 | 35
2027-01-24 | 239 | 891.024 | 733.5 | 513.5 | 35
2027-01-25 | 234 | 860.1 | 715 | 495 | 30
2027-01-26 | 229 | 829.174 | 696.5 | 476.5 | 25
2027-01-27 | 224 | 788.718 | 678 | 458 | 20
2027-01-28 | 219 | 757.794 | 659.5 | 439.5 | 15
2027-01-29 | 214 | 726.87 | 641 | 421 | 10
2027-01-30 | 214 | 726.87 | 641 | 421 | 10
2027-01-31 | 214 | 726.87 | 641 | 421 | 10
2027-02-01 | 209 | 695.946 | 622.5 | 402.5 | 5
2027-02-02 | 204 | 665.02 | 604 | 384 | 0
2027-02-03 | 193 | 633.15 | 574.8 | 365.8 | 0
2027-02-04 | 183 | 598.05 | 543.8 | 345.8 | 0
2027-02-05 | 173 | 562.48 | 512.8 | 325.8 | 0
2027-02-06 | 173 | 562.48 | 512.8 | 325.8 | 0
2027-02-07 | 173 | 562.48 | 512.8 | 325.8 | 0
2027-02-08 | 173 | 562.48 | 512.8 | 325.8 | 0
2027-02-09 | 173 | 562.48 | 512.8 | 325.8 | 0
2027-02-10 | 163 | 532.36 | 488 | 312 | 0
2027-02-11 | 153 | 492.86 | 453 | 288 | 0
2027-02-12 | 142 | 462.29 | 423.8 | 269.8 | 0
2027-02-13 | 142 | 462.29 | 423.8 | 269.8 | 0
2027-02-14 | 142 | 462.29 | 423.8 | 269.8 | 0
2027-02-15 | 132 | 429.51 | 392.8 | 249.8 | 0
2027-02-16 | 122 | 396.31 | 361.8 | 229.8 | 0
2027-02-17 | 112 | 367.35 | 337 | 216 | 0
2027-02-18 | 102 | 332.51 | 302 | 192 | 0
2027-02-19 | 96 | 341.096 | 291.3 | 192.3 | 5
2027-02-20 | 96 | 341.096 | 291.3 | 192.3 | 5
2027-02-21 | 96 | 341.096 | 291.3 | 192.3 | 5
2027-02-22 | 91 | 336.92 | 278.8 | 190.8 | 10
2027-02-23 | 86 | 332.274 | 266.3 | 189.3 | 15
2027-02-24 | 81 | 333.078 | 260 | 194 | 20
2027-02-25 | 76 | 324.504 | 243.5 | 188.5 | 25
2027-02-26 | 70 | 334.39 | 232.8 | 188.8 | 30
2027-02-27 | 70 | 334.39 | 232.8 | 188.8 | 30
2027-02-28 | 70 | 334.39 | 232.8 | 188.8 | 30
2027-03-01 | 65 | 332.534 | 220.3 | 187.3 | 35
2027-03-02 | 60 | 330.258 | 207.8 | 185.8 | 40
2027-03-03 | 55 | 332.222 | 201.5 | 190.5 | 45
2027-03-04 | 50 | 328.308 | 185 | 185 | 50
2027-03-05 | 50 | 323.847 | 185 | 185 | 50
2027-03-06 | 50 | 323.847 | 185 | 185 | 50
2027-03-07 | 50 | 323.847 | 185 | 185 | 50
2027-03-08 | 50 | 327.375 | 185 | 185 | 50
2027-03-09 | 48 | 321.577 | 177.6 | 177.6 | 48
2027-03-10 | 43 | 290.653 | 159.1 | 159.1 | 43
2027-03-11 | 38 | 259.727 | 140.6 | 140.6 | 38
2027-03-12 | 33 | 219.271 | 122.1 | 122.1 | 33
2027-03-13 | 33 | 219.271 | 122.1 | 122.1 | 33
2027-03-14 | 33 | 219.271 | 122.1 | 122.1 | 33
2027-03-15 | 33 | 223.687 | 122.1 | 122.1 | 33
2027-03-16 | 33 | 228.619 | 122.1 | 122.1 | 33
2027-03-17 | 31 | 222.821 | 114.7 | 114.7 | 31
2027-03-18 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-19 | 24 | 178.179 | 88.8 | 88.8 | 24
2027-03-20 | 24 | 178.179 | 88.8 | 88.8 | 24
2027-03-21 | 24 | 178.179 | 88.8 | 88.8 | 24
2027-03-22 | 24 | 182.569 | 88.8 | 88.8 | 24
2027-03-23 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-24 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-25 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-26 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-27 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-28 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-29 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-30 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-31 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-04-01 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-04-02 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-04-03 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-04-04 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-04-05 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-04-06 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-04-07 | 21 | 155.9 | 77.7 | 77.7 | 21
2027-04-08 | 16 | 121.448 | 59.2 | 59.2 | 16
2027-04-09 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-04-10 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-04-11 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-04-12 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-04-13 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-04-14 | 8 | 60.466 | 29.6 | 29.6 | 8
2027-04-15 | 3 | 25.126 | 11.1 | 11.1 | 3
2027-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Stock B+E
fecha | piezas | t | m2 | m2_sg | ext
2026-11-16 | 12 | 35.9 | 32.2 | 21.2 | 0
2026-11-17 | 22 | 71 | 63.2 | 41.2 | 0
2026-11-18 | 32 | 106.57 | 94.2 | 61.2 | 0
2026-11-19 | 44 | 144.75 | 125 | 81 | 0
2026-11-20 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-21 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-22 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-23 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-24 | 63 | 206.18 | 183.2 | 117.2 | 0
2026-11-25 | 73 | 238.96 | 214.2 | 137.2 | 0
2026-11-26 | 83 | 272.16 | 245.2 | 157.2 | 0
2026-11-27 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-28 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-29 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-30 | 102 | 332.51 | 302 | 192 | 0
2026-12-01 | 114 | 368.41 | 334.2 | 213.2 | 0
2026-12-02 | 124 | 403.51 | 365.2 | 233.2 | 0
2026-12-03 | 134 | 439.08 | 396.2 | 253.2 | 0
2026-12-04 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-05 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-06 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-07 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-08 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-09 | 165 | 538.69 | 485.2 | 309.2 | 0
2026-12-10 | 175 | 571.47 | 516.2 | 329.2 | 0
2026-12-11 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-12 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-13 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-14 | 197 | 640.53 | 578 | 369 | 0
2026-12-15 | 204 | 665.02 | 604 | 384 | 0
2026-12-16 | 216 | 700.92 | 636.2 | 405.2 | 0
2026-12-17 | 226 | 736.02 | 667.2 | 425.2 | 0
2026-12-18 | 236 | 771.59 | 698.2 | 445.2 | 0
2026-12-19 | 236 | 771.59 | 698.2 | 445.2 | 0
2026-12-20 | 236 | 771.59 | 698.2 | 445.2 | 0
2026-12-21 | 237 | 777.9 | 699.8 | 446.8 | 0
2026-12-22 | 234 | 770.21 | 694.8 | 441.8 | 0
2026-12-23 | 236 | 768.66 | 696 | 443 | 0
2026-12-24 | 236 | 771.32 | 702.2 | 449.2 | 0
2026-12-25 | 236 | 771.32 | 702.2 | 449.2 | 0
2026-12-26 | 236 | 771.32 | 702.2 | 449.2 | 0
2026-12-27 | 236 | 771.32 | 702.2 | 449.2 | 0
2026-12-28 | 236 | 765.02 | 698.2 | 445.2 | 0
2026-12-29 | 237 | 770.31 | 699.8 | 446.8 | 0
2026-12-30 | 234 | 762.02 | 694.8 | 441.8 | 0
2026-12-31 | 236 | 764.72 | 696 | 443 | 0
2027-01-01 | 236 | 764.72 | 696 | 443 | 0
2027-01-02 | 236 | 764.72 | 696 | 443 | 0
2027-01-03 | 236 | 764.72 | 696 | 443 | 0
2027-01-04 | 236 | 770.86 | 702.2 | 449.2 | 0
2027-01-05 | 236 | 771.59 | 698.2 | 445.2 | 0
2027-01-06 | 242 | 818.356 | 718.3 | 465.3 | 5
2027-01-07 | 244 | 841.59 | 731.8 | 478.8 | 10
2027-01-08 | 251 | 870.964 | 751.5 | 498.5 | 15
2027-01-09 | 251 | 870.964 | 751.5 | 498.5 | 15
2027-01-10 | 251 | 870.964 | 751.5 | 498.5 | 15
2027-01-11 | 256 | 904.548 | 776.2 | 523.2 | 20
2027-01-12 | 261 | 929.174 | 790.7 | 537.7 | 25
2027-01-13 | 267 | 974.92 | 810.8 | 557.8 | 30
2027-01-14 | 269 | 997.554 | 824.3 | 571.3 | 35
2027-01-15 | 264 | 995.278 | 811.8 | 569.8 | 40
2027-01-16 | 264 | 995.278 | 811.8 | 569.8 | 40
2027-01-17 | 264 | 995.278 | 811.8 | 569.8 | 40
2027-01-18 | 259 | 997.242 | 805.5 | 574.5 | 45
2027-01-19 | 254 | 993.328 | 789 | 569 | 50
2027-01-20 | 238 | 921.002 | 741.3 | 532.3 | 45
2027-01-21 | 223 | 854.978 | 691.8 | 493.8 | 40
2027-01-22 | 210 | 802.406 | 649.7 | 462.7 | 37
2027-01-23 | 210 | 802.406 | 649.7 | 462.7 | 37
2027-01-24 | 210 | 802.406 | 649.7 | 462.7 | 37
2027-01-25 | 200 | 780.429 | 624.9 | 448.9 | 37
2027-01-26 | 190 | 746.921 | 589.9 | 424.9 | 37
2027-01-27 | 179 | 709.263 | 560.7 | 406.7 | 37
2027-01-28 | 169 | 680.88 | 529.7 | 386.7 | 37
2027-01-29 | 159 | 649.853 | 498.7 | 366.7 | 37
2027-01-30 | 159 | 649.853 | 498.7 | 366.7 | 37
2027-01-31 | 159 | 649.853 | 498.7 | 366.7 | 37
2027-02-01 | 149 | 620.893 | 473.9 | 352.9 | 37
2027-02-02 | 139 | 586.051 | 438.9 | 328.9 | 37
2027-02-03 | 133 | 589.755 | 428.2 | 329.2 | 42
2027-02-04 | 128 | 593.082 | 415.7 | 327.7 | 47
2027-02-05 | 123 | 595.731 | 403.2 | 326.2 | 52
2027-02-06 | 123 | 595.731 | 403.2 | 326.2 | 52
2027-02-07 | 123 | 595.731 | 403.2 | 326.2 | 52
2027-02-08 | 123 | 595.731 | 403.2 | 326.2 | 52
2027-02-09 | 123 | 595.731 | 403.2 | 326.2 | 52
2027-02-10 | 118 | 595.969 | 396.9 | 330.9 | 57
2027-02-11 | 113 | 593.963 | 380.4 | 325.4 | 62
2027-02-12 | 107 | 594.317 | 369.7 | 325.7 | 67
2027-02-13 | 107 | 594.317 | 369.7 | 325.7 | 67
2027-02-14 | 107 | 594.317 | 369.7 | 325.7 | 67
2027-02-15 | 102 | 592.463 | 357.2 | 324.2 | 72
2027-02-16 | 97 | 591.342 | 344.7 | 322.7 | 77
2027-02-17 | 92 | 598.238 | 338.4 | 327.4 | 82
2027-02-18 | 87 | 598.661 | 321.9 | 321.9 | 87
2027-02-19 | 82 | 557.411 | 303.4 | 303.4 | 82
2027-02-20 | 82 | 557.411 | 303.4 | 303.4 | 82
2027-02-21 | 82 | 557.411 | 303.4 | 303.4 | 82
2027-02-22 | 77 | 528.437 | 284.9 | 284.9 | 77
2027-02-23 | 74 | 514.221 | 273.8 | 273.8 | 74
2027-02-24 | 69 | 483.297 | 255.3 | 255.3 | 69
2027-02-25 | 64 | 452.371 | 236.8 | 236.8 | 64
2027-02-26 | 54 | 376.059 | 199.8 | 199.8 | 54
2027-02-27 | 54 | 376.059 | 199.8 | 199.8 | 54
2027-02-28 | 54 | 376.059 | 199.8 | 199.8 | 54
2027-03-01 | 44 | 309.795 | 162.8 | 162.8 | 44
2027-03-02 | 36 | 253.745 | 133.2 | 133.2 | 36
2027-03-03 | 31 | 222.821 | 114.7 | 114.7 | 31
2027-03-04 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-05 | 16 | 120.044 | 59.2 | 59.2 | 16
2027-03-06 | 16 | 120.044 | 59.2 | 59.2 | 16
2027-03-07 | 16 | 120.044 | 59.2 | 59.2 | 16
2027-03-08 | 6 | 50.252 | 22.2 | 22.2 | 6
2027-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Stock B+E G1
fecha | piezas | t | m2 | m2_sg | ext
2026-11-16 | 12 | 35.9 | 32.2 | 21.2 | 0
2026-11-17 | 22 | 71 | 63.2 | 41.2 | 0
2026-11-18 | 32 | 106.57 | 94.2 | 61.2 | 0
2026-11-19 | 44 | 144.75 | 125 | 81 | 0
2026-11-20 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-21 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-22 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-23 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-24 | 63 | 206.18 | 183.2 | 117.2 | 0
2026-11-25 | 73 | 238.96 | 214.2 | 137.2 | 0
2026-11-26 | 83 | 272.16 | 245.2 | 157.2 | 0
2026-11-27 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-28 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-29 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-30 | 102 | 332.51 | 302 | 192 | 0
2026-12-01 | 114 | 368.41 | 334.2 | 213.2 | 0
2026-12-02 | 124 | 403.51 | 365.2 | 233.2 | 0
2026-12-03 | 134 | 439.08 | 396.2 | 253.2 | 0
2026-12-04 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-05 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-06 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-07 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-08 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-09 | 165 | 538.69 | 485.2 | 309.2 | 0
2026-12-10 | 175 | 571.47 | 516.2 | 329.2 | 0
2026-12-11 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-12 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-13 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-14 | 197 | 640.53 | 578 | 369 | 0
2026-12-15 | 204 | 665.02 | 604 | 384 | 0
2026-12-16 | 216 | 700.92 | 636.2 | 405.2 | 0
2026-12-17 | 226 | 736.02 | 667.2 | 425.2 | 0
2026-12-18 | 236 | 771.59 | 698.2 | 445.2 | 0
2026-12-19 | 236 | 771.59 | 698.2 | 445.2 | 0
2026-12-20 | 236 | 771.59 | 698.2 | 445.2 | 0
2026-12-21 | 236 | 773.87 | 696.8 | 443.8 | 0
2026-12-22 | 233 | 766.18 | 691.8 | 438.8 | 0
2026-12-23 | 236 | 768.66 | 696 | 443 | 0
2026-12-24 | 234 | 763.26 | 696.2 | 443.2 | 0
2026-12-25 | 234 | 763.26 | 696.2 | 443.2 | 0
2026-12-26 | 234 | 763.26 | 696.2 | 443.2 | 0
2026-12-27 | 234 | 763.26 | 696.2 | 443.2 | 0
2026-12-28 | 236 | 765.02 | 698.2 | 445.2 | 0
2026-12-29 | 236 | 766.86 | 696.8 | 443.8 | 0
2026-12-30 | 233 | 758.57 | 691.8 | 438.8 | 0
2026-12-31 | 236 | 764.72 | 696 | 443 | 0
2027-01-01 | 236 | 764.72 | 696 | 443 | 0
2027-01-02 | 236 | 764.72 | 696 | 443 | 0
2027-01-03 | 236 | 764.72 | 696 | 443 | 0
2027-01-04 | 234 | 763.96 | 696.2 | 443.2 | 0
2027-01-05 | 236 | 771.59 | 698.2 | 445.2 | 0
2027-01-06 | 241 | 814.326 | 715.3 | 462.3 | 5
2027-01-07 | 243 | 837.56 | 728.8 | 475.8 | 10
2027-01-08 | 251 | 870.964 | 751.5 | 498.5 | 15
2027-01-09 | 251 | 870.964 | 751.5 | 498.5 | 15
2027-01-10 | 251 | 870.964 | 751.5 | 498.5 | 15
2027-01-11 | 254 | 896.488 | 770.2 | 517.2 | 20
2027-01-12 | 261 | 929.174 | 790.7 | 537.7 | 25
2027-01-13 | 266 | 971.47 | 807.8 | 554.8 | 30
2027-01-14 | 268 | 994.104 | 821.3 | 568.3 | 35
2027-01-15 | 264 | 995.278 | 811.8 | 569.8 | 40
2027-01-16 | 264 | 995.278 | 811.8 | 569.8 | 40
2027-01-17 | 264 | 995.278 | 811.8 | 569.8 | 40
2027-01-18 | 257 | 990.342 | 799.5 | 568.5 | 45
2027-01-19 | 254 | 993.328 | 789 | 569 | 50
2027-01-20 | 237 | 916.972 | 738.3 | 529.3 | 45
2027-01-21 | 222 | 850.948 | 688.8 | 490.8 | 40
2027-01-22 | 208 | 788.484 | 642.3 | 455.3 | 35
2027-01-23 | 208 | 788.484 | 642.3 | 455.3 | 35
2027-01-24 | 208 | 788.484 | 642.3 | 455.3 | 35
2027-01-25 | 191 | 719.38 | 593 | 417 | 30
2027-01-26 | 179 | 664.353 | 549.2 | 384.2 | 26
2027-01-27 | 167 | 627.03 | 517 | 363 | 26
2027-01-28 | 157 | 601.753 | 486 | 343 | 26
2027-01-29 | 148 | 575.249 | 458 | 326 | 26
2027-01-30 | 148 | 575.249 | 458 | 326 | 26
2027-01-31 | 148 | 575.249 | 458 | 326 | 26
2027-02-01 | 136 | 541.621 | 427.2 | 306.2 | 26
2027-02-02 | 128 | 518.019 | 398.2 | 288.2 | 26
2027-02-03 | 121 | 513.041 | 384.5 | 285.5 | 31
2027-02-04 | 116 | 508.865 | 372 | 284 | 36
2027-02-05 | 112 | 511.976 | 362.5 | 285.5 | 41
2027-02-06 | 112 | 511.976 | 362.5 | 285.5 | 41
2027-02-07 | 112 | 511.976 | 362.5 | 285.5 | 41
2027-02-08 | 112 | 511.976 | 362.5 | 285.5 | 41
2027-02-09 | 112 | 511.976 | 362.5 | 285.5 | 41
2027-02-10 | 105 | 510.835 | 350.2 | 284.2 | 46
2027-02-11 | 102 | 518.829 | 339.7 | 284.7 | 51
2027-02-12 | 95 | 516.265 | 326 | 282 | 56
2027-02-13 | 95 | 516.265 | 326 | 282 | 56
2027-02-14 | 95 | 516.265 | 326 | 282 | 56
2027-02-15 | 90 | 520.979 | 313.5 | 280.5 | 61
2027-02-16 | 86 | 522.153 | 304 | 282 | 66
2027-02-17 | 79 | 517.217 | 291.7 | 280.7 | 71
2027-02-18 | 76 | 520.203 | 281.2 | 281.2 | 76
2027-02-19 | 71 | 479.747 | 262.7 | 262.7 | 71
2027-02-20 | 71 | 479.747 | 262.7 | 262.7 | 71
2027-02-21 | 71 | 479.747 | 262.7 | 262.7 | 71
2027-02-22 | 66 | 448.823 | 244.2 | 244.2 | 66
2027-02-23 | 61 | 417.899 | 225.7 | 225.7 | 61
2027-02-24 | 56 | 386.975 | 207.2 | 207.2 | 56
2027-02-25 | 51 | 356.049 | 188.7 | 188.7 | 51
2027-02-26 | 46 | 315.593 | 170.2 | 170.2 | 46
2027-02-27 | 46 | 315.593 | 170.2 | 170.2 | 46
2027-02-28 | 46 | 315.593 | 170.2 | 170.2 | 46
2027-03-01 | 41 | 284.669 | 151.7 | 151.7 | 41
2027-03-02 | 36 | 253.745 | 133.2 | 133.2 | 36
2027-03-03 | 31 | 222.821 | 114.7 | 114.7 | 31
2027-03-04 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-05 | 21 | 155.9 | 77.7 | 77.7 | 21
2027-03-06 | 21 | 155.9 | 77.7 | 77.7 | 21
2027-03-07 | 21 | 155.9 | 77.7 | 77.7 | 21
2027-03-08 | 16 | 121.448 | 59.2 | 59.2 | 16
2027-03-09 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-03-10 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-03-11 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-03-12 | 8 | 60.466 | 29.6 | 29.6 | 8
2027-03-13 | 8 | 60.466 | 29.6 | 29.6 | 8
2027-03-14 | 8 | 60.466 | 29.6 | 29.6 | 8
2027-03-15 | 3 | 25.126 | 11.1 | 11.1 | 3
2027-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Stock B+E G2
fecha | piezas | t | m2 | m2_sg | ext
2026-11-16 | 12 | 35.9 | 32.2 | 21.2 | 0
2026-11-17 | 22 | 71 | 63.2 | 41.2 | 0
2026-11-18 | 32 | 106.57 | 94.2 | 61.2 | 0
2026-11-19 | 44 | 144.75 | 125 | 81 | 0
2026-11-20 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-21 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-22 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-23 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-24 | 63 | 206.18 | 183.2 | 117.2 | 0
2026-11-25 | 73 | 238.96 | 214.2 | 137.2 | 0
2026-11-26 | 83 | 272.16 | 245.2 | 157.2 | 0
2026-11-27 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-28 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-29 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-30 | 102 | 332.51 | 302 | 192 | 0
2026-12-01 | 114 | 368.41 | 334.2 | 213.2 | 0
2026-12-02 | 124 | 403.51 | 365.2 | 233.2 | 0
2026-12-03 | 134 | 439.08 | 396.2 | 253.2 | 0
2026-12-04 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-05 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-06 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-07 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-08 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-09 | 165 | 538.69 | 485.2 | 309.2 | 0
2026-12-10 | 175 | 571.47 | 516.2 | 329.2 | 0
2026-12-11 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-12 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-13 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-14 | 197 | 640.53 | 578 | 369 | 0
2026-12-15 | 204 | 665.02 | 604 | 384 | 0
2026-12-16 | 216 | 700.92 | 636.2 | 405.2 | 0
2026-12-17 | 226 | 736.02 | 667.2 | 425.2 | 0
2026-12-18 | 236 | 771.59 | 698.2 | 445.2 | 0
2026-12-19 | 236 | 771.59 | 698.2 | 445.2 | 0
2026-12-20 | 236 | 771.59 | 698.2 | 445.2 | 0
2026-12-21 | 237 | 777.9 | 699.8 | 446.8 | 0
2026-12-22 | 234 | 770.21 | 694.8 | 441.8 | 0
2026-12-23 | 236 | 768.66 | 696 | 443 | 0
2026-12-24 | 236 | 771.32 | 702.2 | 449.2 | 0
2026-12-25 | 236 | 771.32 | 702.2 | 449.2 | 0
2026-12-26 | 236 | 771.32 | 702.2 | 449.2 | 0
2026-12-27 | 236 | 771.32 | 702.2 | 449.2 | 0
2026-12-28 | 236 | 765.02 | 698.2 | 445.2 | 0
2026-12-29 | 237 | 770.31 | 699.8 | 446.8 | 0
2026-12-30 | 234 | 762.02 | 694.8 | 441.8 | 0
2026-12-31 | 236 | 764.72 | 696 | 443 | 0
2027-01-01 | 236 | 764.72 | 696 | 443 | 0
2027-01-02 | 236 | 764.72 | 696 | 443 | 0
2027-01-03 | 236 | 764.72 | 696 | 443 | 0
2027-01-04 | 236 | 770.86 | 702.2 | 449.2 | 0
2027-01-05 | 236 | 771.59 | 698.2 | 445.2 | 0
2027-01-06 | 242 | 818.356 | 718.3 | 465.3 | 5
2027-01-07 | 244 | 841.59 | 731.8 | 478.8 | 10
2027-01-08 | 251 | 870.964 | 751.5 | 498.5 | 15
2027-01-09 | 251 | 870.964 | 751.5 | 498.5 | 15
2027-01-10 | 251 | 870.964 | 751.5 | 498.5 | 15
2027-01-11 | 256 | 904.548 | 776.2 | 523.2 | 20
2027-01-12 | 261 | 929.174 | 790.7 | 537.7 | 25
2027-01-13 | 267 | 974.92 | 810.8 | 557.8 | 30
2027-01-14 | 269 | 997.554 | 824.3 | 571.3 | 35
2027-01-15 | 264 | 995.278 | 811.8 | 569.8 | 40
2027-01-16 | 264 | 995.278 | 811.8 | 569.8 | 40
2027-01-17 | 264 | 995.278 | 811.8 | 569.8 | 40
2027-01-18 | 259 | 997.242 | 805.5 | 574.5 | 45
2027-01-19 | 254 | 993.328 | 789 | 569 | 50
2027-01-20 | 238 | 921.002 | 741.3 | 532.3 | 45
2027-01-21 | 223 | 854.978 | 691.8 | 493.8 | 40
2027-01-22 | 208 | 788.484 | 642.3 | 455.3 | 35
2027-01-23 | 208 | 788.484 | 642.3 | 455.3 | 35
2027-01-24 | 208 | 788.484 | 642.3 | 455.3 | 35
2027-01-25 | 193 | 727.44 | 599 | 423 | 30
2027-01-26 | 178 | 657.014 | 545.5 | 380.5 | 25
2027-01-27 | 162 | 585.988 | 497.8 | 343.8 | 20
2027-01-28 | 147 | 522.284 | 448.3 | 305.3 | 15
2027-01-29 | 132 | 458.16 | 398.8 | 266.8 | 10
2027-01-30 | 132 | 458.16 | 398.8 | 266.8 | 10
2027-01-31 | 132 | 458.16 | 398.8 | 266.8 | 10
2027-02-01 | 117 | 398.276 | 355.5 | 234.5 | 5
2027-02-02 | 102 | 332.51 | 302 | 192 | 0
2027-02-03 | 96 | 341.096 | 291.3 | 192.3 | 5
2027-02-04 | 91 | 336.92 | 278.8 | 190.8 | 10
2027-02-05 | 86 | 332.274 | 266.3 | 189.3 | 15
2027-02-06 | 86 | 332.274 | 266.3 | 189.3 | 15
2027-02-07 | 86 | 332.274 | 266.3 | 189.3 | 15
2027-02-08 | 86 | 332.274 | 266.3 | 189.3 | 15
2027-02-09 | 86 | 332.274 | 266.3 | 189.3 | 15
2027-02-10 | 81 | 333.078 | 260 | 194 | 20
2027-02-11 | 76 | 324.504 | 243.5 | 188.5 | 25
2027-02-12 | 70 | 334.39 | 232.8 | 188.8 | 30
2027-02-13 | 70 | 334.39 | 232.8 | 188.8 | 30
2027-02-14 | 70 | 334.39 | 232.8 | 188.8 | 30
2027-02-15 | 65 | 332.534 | 220.3 | 187.3 | 35
2027-02-16 | 60 | 330.258 | 207.8 | 185.8 | 40
2027-02-17 | 55 | 332.222 | 201.5 | 190.5 | 45
2027-02-18 | 50 | 328.308 | 185 | 185 | 50
2027-02-19 | 50 | 323.847 | 185 | 185 | 50
2027-02-20 | 50 | 323.847 | 185 | 185 | 50
2027-02-21 | 50 | 323.847 | 185 | 185 | 50
2027-02-22 | 50 | 327.375 | 185 | 185 | 50
2027-02-23 | 48 | 321.577 | 177.6 | 177.6 | 48
2027-02-24 | 43 | 290.653 | 159.1 | 159.1 | 43
2027-02-25 | 38 | 259.727 | 140.6 | 140.6 | 38
2027-02-26 | 38 | 255.127 | 140.6 | 140.6 | 38
2027-02-27 | 38 | 255.127 | 140.6 | 140.6 | 38
2027-02-28 | 38 | 255.127 | 140.6 | 140.6 | 38
2027-03-01 | 38 | 259.543 | 140.6 | 140.6 | 38
2027-03-02 | 36 | 253.745 | 133.2 | 133.2 | 36
2027-03-03 | 31 | 222.821 | 114.7 | 114.7 | 31
2027-03-04 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-05 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-06 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-07 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-08 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-09 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-10 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-11 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-12 | 21 | 156.039 | 77.7 | 77.7 | 21
2027-03-13 | 21 | 156.039 | 77.7 | 77.7 | 21
2027-03-14 | 21 | 156.039 | 77.7 | 77.7 | 21
2027-03-15 | 21 | 156.039 | 77.7 | 77.7 | 21
2027-03-16 | 23 | 166.769 | 85.1 | 85.1 | 23
2027-03-17 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-18 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-03-19 | 21 | 155.9 | 77.7 | 77.7 | 21
2027-03-20 | 21 | 155.9 | 77.7 | 77.7 | 21
2027-03-21 | 21 | 155.9 | 77.7 | 77.7 | 21
2027-03-22 | 16 | 121.448 | 59.2 | 59.2 | 16
2027-03-23 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-03-24 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-03-25 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-03-26 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-03-27 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-03-28 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-03-29 | 13 | 96.322 | 48.1 | 48.1 | 13
2027-03-30 | 8 | 60.466 | 29.6 | 29.6 | 8
2027-03-31 | 3 | 25.126 | 11.1 | 11.1 | 3
2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Stock A1+B+E
fecha | piezas | t | m2 | m2_sg | ext
2026-11-16 | 12 | 35.9 | 32.2 | 21.2 | 0
2026-11-17 | 22 | 71 | 63.2 | 41.2 | 0
2026-11-18 | 32 | 106.57 | 94.2 | 61.2 | 0
2026-11-19 | 44 | 144.75 | 125 | 81 | 0
2026-11-20 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-21 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-22 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-23 | 51 | 172.16 | 151 | 96 | 0
2026-11-24 | 63 | 206.18 | 183.2 | 117.2 | 0
2026-11-25 | 73 | 238.96 | 214.2 | 137.2 | 0
2026-11-26 | 83 | 272.16 | 245.2 | 157.2 | 0
2026-11-27 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-28 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-29 | 95 | 308.02 | 276 | 177 | 0
2026-11-30 | 102 | 332.51 | 302 | 192 | 0
2026-12-01 | 114 | 368.41 | 334.2 | 213.2 | 0
2026-12-02 | 124 | 403.51 | 365.2 | 233.2 | 0
2026-12-03 | 134 | 439.08 | 396.2 | 253.2 | 0
2026-12-04 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-05 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-06 | 146 | 477.26 | 427 | 273 | 0
2026-12-07 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-08 | 153 | 504.67 | 453 | 288 | 0
2026-12-09 | 165 | 538.69 | 485.2 | 309.2 | 0
2026-12-10 | 175 | 571.47 | 516.2 | 329.2 | 0
2026-12-11 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-12 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-13 | 185 | 604.67 | 547.2 | 349.2 | 0
2026-12-14 | 197 | 640.53 | 578 | 369 | 0
2026-12-15 | 204 | 665.02 | 604 | 384 | 0
2026-12-16 | 216 | 700.92 | 636.2 | 405.2 | 0
2026-12-17 | 226 | 736.02 | 667.2 | 425.2 | 0
2026-12-18 | 236 | 771.59 | 698.2 | 445.2 | 0
2026-12-19 | 236 | 771.59 | 698.2 | 445.2 | 0
2026-12-20 | 236 | 771.59 | 698.2 | 445.2 | 0
2026-12-21 | 235 | 770.34 | 691.3 | 443.8 | 0
2026-12-22 | 229 | 752.62 | 679.3 | 431.8 | 0
2026-12-23 | 228 | 743.54 | 673.8 | 431.8 | 0
2026-12-24 | 226 | 731.82 | 667.2 | 425.2 | 0
2026-12-25 | 226 | 731.82 | 667.2 | 425.2 | 0
2026-12-26 | 226 | 731.82 | 667.2 | 425.2 | 0
2026-12-27 | 226 | 731.82 | 667.2 | 425.2 | 0
2026-12-28 | 225 | 744.464 | 667.9 | 431.4 | 2
2026-12-29 | 229 | 773.928 | 679.2 | 442.7 | 7
2026-12-30 | 228 | 788.61 | 686 | 455 | 12
2026-12-31 | 233 | 815.592 | 699.1 | 468.1 | 17
2027-01-01 | 233 | 815.592 | 699.1 | 468.1 | 17
2027-01-02 | 233 | 815.592 | 699.1 | 468.1 | 17
2027-01-03 | 233 | 815.592 | 699.1 | 468.1 | 17
2027-01-04 | 235 | 842.188 | 710.9 | 485.4 | 22
2027-01-05 | 237 | 868.178 | 722.4 | 496.9 | 27
2027-01-06 | 241 | 899.092 | 734 | 514 | 32
2027-01-07 | 241 | 912.924 | 740.9 | 520.9 | 37
2027-01-08 | 245 | 940.316 | 753.9 | 539.4 | 42
2027-01-09 | 245 | 940.316 | 753.9 | 539.4 | 42
2027-01-10 | 245 | 940.316 | 753.9 | 539.4 | 42
2027-01-11 | 247 | 961.792 | 765.4 | 550.9 | 47
2027-01-12 | 249 | 986.74 | 777.2 | 568.2 | 52
2027-01-13 | 254 | 1021.827 | 788.9 | 579.9 | 57
2027-01-14 | 248 | 1003.349 | 777.2 | 573.7 | 57
2027-01-15 | 235 | 960.663 | 739.2 | 546.7 | 57
2027-01-16 | 235 | 960.663 | 739.2 | 546.7 | 57
2027-01-17 | 235 | 960.663 | 739.2 | 546.7 | 57
2027-01-18 | 222 | 921.96 | 701.5 | 525.5 | 57
2027-01-19 | 210 | 879.633 | 663.9 | 498.9 | 57
2027-01-20 | 197 | 846.729 | 626.2 | 477.7 | 57
2027-01-21 | 184 | 802.47 | 588.2 | 450.7 | 57
2027-01-22 | 171 | 764.053 | 550.5 | 429.5 | 57
2027-01-23 | 171 | 764.053 | 550.5 | 429.5 | 57
2027-01-24 | 171 | 764.053 | 550.5 | 429.5 | 57
2027-01-25 | 159 | 724.215 | 512.9 | 402.9 | 57
2027-01-26 | 146 | 689.767 | 475.2 | 381.7 | 57
2027-01-27 | 133 | 644.069 | 437.2 | 354.7 | 57
2027-01-28 | 125 | 638.463 | 418 | 352 | 62
2027-01-29 | 118 | 624.887 | 398.9 | 343.9 | 67
2027-01-30 | 118 | 624.887 | 398.9 | 343.9 | 67
2027-01-31 | 118 | 624.887 | 398.9 | 343.9 | 67
2027-02-01 | 110 | 618.263 | 379.7 | 341.2 | 72
2027-02-02 | 102 | 608.112 | 360.2 | 332.7 | 77
2027-02-03 | 94 | 603.238 | 341 | 330 | 82
2027-02-04 | 87 | 598.661 | 321.9 | 321.9 | 87
2027-02-05 | 82 | 557.411 | 303.4 | 303.4 | 82
2027-02-06 | 82 | 557.411 | 303.4 | 303.4 | 82
2027-02-07 | 82 | 557.411 | 303.4 | 303.4 | 82
2027-02-08 | 82 | 557.411 | 303.4 | 303.4 | 82
2027-02-09 | 82 | 557.411 | 303.4 | 303.4 | 82
2027-02-10 | 77 | 528.437 | 284.9 | 284.9 | 77
2027-02-11 | 74 | 514.221 | 273.8 | 273.8 | 74
2027-02-12 | 69 | 483.297 | 255.3 | 255.3 | 69
2027-02-13 | 69 | 483.297 | 255.3 | 255.3 | 69
2027-02-14 | 69 | 483.297 | 255.3 | 255.3 | 69
2027-02-15 | 64 | 452.371 | 236.8 | 236.8 | 64
2027-02-16 | 54 | 376.059 | 199.8 | 199.8 | 54
2027-02-17 | 44 | 309.795 | 162.8 | 162.8 | 44
2027-02-18 | 36 | 253.745 | 133.2 | 133.2 | 36
2027-02-19 | 31 | 222.821 | 114.7 | 114.7 | 31
2027-02-20 | 31 | 222.821 | 114.7 | 114.7 | 31
2027-02-21 | 31 | 222.821 | 114.7 | 114.7 | 31
2027-02-22 | 26 | 191.895 | 96.2 | 96.2 | 26
2027-02-23 | 16 | 120.044 | 59.2 | 59.2 | 16
2027-02-24 | 6 | 50.252 | 22.2 | 22.2 | 6
2027-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0