## Plan diario por recurso
Día hábil | Fecha | Molde Y 1 | Molde Y 2 | Mesa 1 | Mesa 2 | Losas LMac (a definir) | Y día | T día | F día | Losas día | Total piezas día
1 | mar 13/10/2026 | F1-a PB · 1 Y | F1-a PB · 1 Y | F1-a PB · 1F + 2T | F1-a PB · 1F + 2T | F1-a PB · 4 losas | 2 | 4 | 2 | 4 | 12
2 | mié 14/10/2026 | F1-a PB · 1 Y | F1-a PB · 1 Y | F1-a PB · 2F | F1-a PB · 2F | F1-a PB · 4 losas | 2 | 0 | 4 | 4 | 10
3 | jue 15/10/2026 | F1-a PB · 1 Y | F1-a PB · 1 Y | F1-a PB · 2F | F1-a PB · 2F | F1-a PB · 4 losas | 2 | 0 | 4 | 4 | 10
4 | vie 16/10/2026 | F1-a PB · 1 Y | F1-a PB · 1 Y | F1-a PB · 3T | F1-a PB · 3T | F1-a PB · 4 losas | 2 | 6 | 0 | 4 | 12
5 | lun 19/10/2026 | F1-a PB · 1 Y | F1-a PB · 1 Y | — | — | F1-a PB · 4 losas | 2 | 0 | 0 | 4 | 6
6 | mar 20/10/2026 | F1-a PA · 1 Y | F1-a PA · 1 Y | F1-a PA · 1F + 2T | F1-a PA · 1F + 2T | F1-a PA · 4 losas | 2 | 4 | 2 | 4 | 12
7 | mié 21/10/2026 | F1-a PA · 1 Y | F1-a PA · 1 Y | F1-a PA · 2F | F1-a PA · 2F | F1-a PA · 4 losas | 2 | 0 | 4 | 4 | 10
8 | jue 22/10/2026 | F1-a PA · 1 Y | F1-a PA · 1 Y | F1-a PA · 2F | F1-a PA · 2F | F1-a PA · 4 losas | 2 | 0 | 4 | 4 | 10
9 | vie 23/10/2026 | F1-a PA · 1 Y | F1-a PA · 1 Y | F1-a PA · 3T | F1-a PA · 3T | F1-a PA · 4 losas | 2 | 6 | 0 | 4 | 12
10 | lun 26/10/2026 | F1-a PA · 1 Y | F1-a PA · 1 Y | — | — | F1-a PA · 4 losas | 2 | 0 | 0 | 4 | 6
11 | mar 27/10/2026 | F1-b PB · 1 Y | F1-b PB · 1 Y | F1-b PB · 1F + 2T | F1-b PB · 1F + 2T | F1-b PB · 4 losas | 2 | 4 | 2 | 4 | 12
12 | mié 28/10/2026 | F1-b PB · 1 Y | F1-b PB · 1 Y | F1-b PB · 2F | F1-b PB · 2F | F1-b PB · 4 losas | 2 | 0 | 4 | 4 | 10
13 | jue 29/10/2026 | F1-b PB · 1 Y | F1-b PB · 1 Y | F1-b PB · 2F | F1-b PB · 2F | F1-b PB · 4 losas | 2 | 0 | 4 | 4 | 10
14 | vie 30/10/2026 | F1-b PB · 1 Y | F1-b PB · 1 Y | F1-b PB · 3T | F1-b PB · 3T | F1-b PB · 4 losas | 2 | 6 | 0 | 4 | 12
15 | lun 02/11/2026 | F1-b PB · 1 Y | F1-b PB · 1 Y | — | — | F1-b PB · 4 losas | 2 | 0 | 0 | 4 | 6
16 | mar 03/11/2026 | F1-b PA · 1 Y | F1-b PA · 1 Y | F1-b PA · 1F + 2T | F1-b PA · 1F + 2T | F1-b PA · 4 losas | 2 | 4 | 2 | 4 | 12
17 | mié 04/11/2026 | F1-b PA · 1 Y | F1-b PA · 1 Y | F1-b PA · 2F | F1-b PA · 2F | F1-b PA · 4 losas | 2 | 0 | 4 | 4 | 10
18 | jue 05/11/2026 | F1-b PA · 1 Y | F1-b PA · 1 Y | F1-b PA · 2F | F1-b PA · 2F | F1-b PA · 4 losas | 2 | 0 | 4 | 4 | 10
19 | vie 06/11/2026 | F1-b PA · 1 Y | F1-b PA · 1 Y | F1-b PA · 3T | F1-b PA · 3T | F1-b PA · 4 losas | 2 | 6 | 0 | 4 | 12
20 | mar 10/11/2026 | F1-b PA · 1 Y | F1-b PA · 1 Y | — | — | F1-b PA · 4 losas | 2 | 0 | 0 | 4 | 6
21 | mié 11/11/2026 | F2-a PB · 1 Y | F2-a PB · 1 Y | F2-a PB · 1F + 2T | F2-a PB · 1F + 2T | F2-a PB · 4 losas | 2 | 4 | 2 | 4 | 12
22 | jue 12/11/2026 | F2-a PB · 1 Y | F2-a PB · 1 Y | F2-a PB · 2F | F2-a PB · 2F | F2-a PB · 4 losas | 2 | 0 | 4 | 4 | 10
23 | vie 13/11/2026 | F2-a PB · 1 Y | F2-a PB · 1 Y | F2-a PB · 2F | F2-a PB · 2F | F2-a PB · 4 losas | 2 | 0 | 4 | 4 | 10
24 | lun 16/11/2026 | F2-a PB · 1 Y | F2-a PB · 1 Y | F2-a PB · 3T | F2-a PB · 3T | F2-a PB · 4 losas | 2 | 6 | 0 | 4 | 12
25 | mar 17/11/2026 | F2-a PB · 1 Y | F2-a PB · 1 Y | — | — | F2-a PB · 4 losas | 2 | 0 | 0 | 4 | 6
26 | mié 18/11/2026 | F2-a PA · 1 Y | F2-a PA · 1 Y | F2-a PA · 1F + 2T | F2-a PA · 1F + 2T | F2-a PA · 4 losas | 2 | 4 | 2 | 4 | 12
27 | jue 19/11/2026 | F2-a PA · 1 Y | F2-a PA · 1 Y | F2-a PA · 2F | F2-a PA · 2F | F2-a PA · 4 losas | 2 | 0 | 4 | 4 | 10
28 | vie 20/11/2026 | F2-a PA · 1 Y | F2-a PA · 1 Y | F2-a PA · 2F | F2-a PA · 2F | F2-a PA · 4 losas | 2 | 0 | 4 | 4 | 10
29 | mar 24/11/2026 | F2-a PA · 1 Y | F2-a PA · 1 Y | F2-a PA · 3T | F2-a PA · 3T | F2-a PA · 4 losas | 2 | 6 | 0 | 4 | 12
30 | mié 25/11/2026 | F2-a PA · 1 Y | F2-a PA · 1 Y | — | — | F2-a PA · 4 losas | 2 | 0 | 0 | 4 | 6
31 | jue 26/11/2026 | F2-b PB · 1 Y | F2-b PB · 1 Y | F2-b PB · 1F + 2T | F2-b PB · 1F + 2T | F2-b PB · 4 losas | 2 | 4 | 2 | 4 | 12
32 | vie 27/11/2026 | F2-b PB · 1 Y | F2-b PB · 1 Y | F2-b PB · 2F | F2-b PB · 2F | F2-b PB · 4 losas | 2 | 0 | 4 | 4 | 10
33 | lun 30/11/2026 | F2-b PB · 1 Y | F2-b PB · 1 Y | F2-b PB · 2F | F2-b PB · 2F | F2-b PB · 4 losas | 2 | 0 | 4 | 4 | 10
34 | mar 01/12/2026 | F2-b PB · 1 Y | F2-b PB · 1 Y | F2-b PB · 3T | F2-b PB · 3T | F2-b PB · 4 losas | 2 | 6 | 0 | 4 | 12
35 | mié 02/12/2026 | F2-b PB · 1 Y | F2-b PB · 1 Y | — | — | F2-b PB · 4 losas | 2 | 0 | 0 | 4 | 6
36 | jue 03/12/2026 | F2-b PA · 1 Y | F2-b PA · 1 Y | F2-b PA · 1F + 2T | F2-b PA · 1F + 2T | F2-b PA · 4 losas | 2 | 4 | 2 | 4 | 12
37 | vie 04/12/2026 | F2-b PA · 1 Y | F2-b PA · 1 Y | F2-b PA · 2F | F2-b PA · 2F | F2-b PA · 4 losas | 2 | 0 | 4 | 4 | 10
38 | lun 07/12/2026 | F2-b PA · 1 Y | F2-b PA · 1 Y | F2-b PA · 2F | F2-b PA · 2F | F2-b PA · 4 losas | 2 | 0 | 4 | 4 | 10
39 | mié 09/12/2026 | F2-b PA · 1 Y | F2-b PA · 1 Y | F2-b PA · 3T | F2-b PA · 3T | F2-b PA · 4 losas | 2 | 6 | 0 | 4 | 12
40 | jue 10/12/2026 | F2-b PA · 1 Y | F2-b PA · 1 Y | — | — | F2-b PA · 4 losas | 2 | 0 | 0 | 4 | 6

## Detalle piezas
Día hábil | Fecha | Recurso | Pabellón | Nivel | Tipo | Cant. | Piezas (ID modelo) | ml ocupados mesa
1 | mar 13/10/2026 | Molde Y 1 | F1-a | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-a/PY-PB-A02
1 | mar 13/10/2026 | Molde Y 2 | F1-a | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-a/PY-PB-A04
1 | mar 13/10/2026 | Losas LMac (a definir) | F1-a | PB | Losa LMac | 4 | F1-a/LM-PB-A01, F1-a/LM-PB-A02, F1-a/LM-PB-A03, F1-a/LM-PB-A04
1 | mar 13/10/2026 | Mesa 1 | F1-a | PB | 1F + 2T | 3 | F1-a/FC-PB-A01-02, F1-a/TS-PB-A01, F1-a/TS-PB-A03 | 11.39
1 | mar 13/10/2026 | Mesa 2 | F1-a | PB | 1F + 2T | 3 | F1-a/FC-PB-A03-04, F1-a/TS-PB-A05, F1-a/TS-PB-A07 | 11.39
2 | mié 14/10/2026 | Molde Y 1 | F1-a | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-a/PY-PB-A06
2 | mié 14/10/2026 | Molde Y 2 | F1-a | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-a/PY-PB-A08
2 | mié 14/10/2026 | Losas LMac (a definir) | F1-a | PB | Losa LMac | 4 | F1-a/LM-PB-A05, F1-a/LM-PB-A06, F1-a/LM-PB-A07, F1-a/LM-PB-A08
2 | mié 14/10/2026 | Mesa 1 | F1-a | PB | 2F | 2 | F1-a/FC-PB-A05-06, F1-a/FC-PB-A07-08 | 10.1
2 | mié 14/10/2026 | Mesa 2 | F1-a | PB | 2F | 2 | F1-a/FC-PB-A09-10, F1-a/FC-PB-B01-02 | 10.1
3 | jue 15/10/2026 | Molde Y 1 | F1-a | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-a/PY-PB-A10
3 | jue 15/10/2026 | Molde Y 2 | F1-a | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-a/PY-PB-B02
3 | jue 15/10/2026 | Losas LMac (a definir) | F1-a | PB | Losa LMac | 4 | F1-a/LM-PB-A09, F1-a/LM-PB-A10, F1-a/LM-PB-B01, F1-a/LM-PB-B02
3 | jue 15/10/2026 | Mesa 1 | F1-a | PB | 2F | 2 | F1-a/FC-PB-B03-04, F1-a/FC-PB-B05-06 | 10.1
3 | jue 15/10/2026 | Mesa 2 | F1-a | PB | 2F | 2 | F1-a/FC-PB-B07-08, F1-a/FC-PB-B09-10 | 10.1
4 | vie 16/10/2026 | Molde Y 1 | F1-a | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-a/PY-PB-B04
4 | vie 16/10/2026 | Molde Y 2 | F1-a | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-a/PY-PB-B06
4 | vie 16/10/2026 | Losas LMac (a definir) | F1-a | PB | Losa LMac | 4 | F1-a/LM-PB-B03, F1-a/LM-PB-B04, F1-a/LM-PB-B05, F1-a/LM-PB-B06
4 | vie 16/10/2026 | Mesa 1 | F1-a | PB | 3T | 3 | F1-a/TS-PB-A09, F1-a/TS-PB-B01, F1-a/TS-PB-B03 | 9.48
4 | vie 16/10/2026 | Mesa 2 | F1-a | PB | 3T | 3 | F1-a/TS-PB-B05, F1-a/TS-PB-B07, F1-a/TS-PB-B09 | 9.48
5 | lun 19/10/2026 | Molde Y 1 | F1-a | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-a/PY-PB-B08
5 | lun 19/10/2026 | Molde Y 2 | F1-a | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-a/PY-PB-B10
5 | lun 19/10/2026 | Losas LMac (a definir) | F1-a | PB | Losa LMac | 4 | F1-a/LM-PB-B07, F1-a/LM-PB-B08, F1-a/LM-PB-B09, F1-a/LM-PB-B10
6 | mar 20/10/2026 | Molde Y 1 | F1-a | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-a/PY-PA-A02
6 | mar 20/10/2026 | Molde Y 2 | F1-a | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-a/PY-PA-A04
6 | mar 20/10/2026 | Losas LMac (a definir) | F1-a | PA | Losa LMac | 4 | F1-a/LM-PA-A01, F1-a/LM-PA-A02, F1-a/LM-PA-A03, F1-a/LM-PA-A04
6 | mar 20/10/2026 | Mesa 1 | F1-a | PA | 1F + 2T | 3 | F1-a/FC-PA-A01-02, F1-a/TS-PA-A01, F1-a/TS-PA-A03 | 11.39
6 | mar 20/10/2026 | Mesa 2 | F1-a | PA | 1F + 2T | 3 | F1-a/FC-PA-A03-04, F1-a/TS-PA-A05, F1-a/TS-PA-A07 | 11.39
7 | mié 21/10/2026 | Molde Y 1 | F1-a | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-a/PY-PA-A06
7 | mié 21/10/2026 | Molde Y 2 | F1-a | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-a/PY-PA-A08
7 | mié 21/10/2026 | Losas LMac (a definir) | F1-a | PA | Losa LMac | 4 | F1-a/LM-PA-A05, F1-a/LM-PA-A06, F1-a/LM-PA-A07, F1-a/LM-PA-A08
7 | mié 21/10/2026 | Mesa 1 | F1-a | PA | 2F | 2 | F1-a/FC-PA-A05-06, F1-a/FC-PA-A07-08 | 10.1
7 | mié 21/10/2026 | Mesa 2 | F1-a | PA | 2F | 2 | F1-a/FC-PA-A09-10, F1-a/FC-PA-B01-02 | 10.1
8 | jue 22/10/2026 | Molde Y 1 | F1-a | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-a/PY-PA-A10
8 | jue 22/10/2026 | Molde Y 2 | F1-a | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-a/PY-PA-B02
8 | jue 22/10/2026 | Losas LMac (a definir) | F1-a | PA | Losa LMac | 4 | F1-a/LM-PA-A09, F1-a/LM-PA-A10, F1-a/LM-PA-B01, F1-a/LM-PA-B02
8 | jue 22/10/2026 | Mesa 1 | F1-a | PA | 2F | 2 | F1-a/FC-PA-B03-04, F1-a/FC-PA-B05-06 | 10.1
8 | jue 22/10/2026 | Mesa 2 | F1-a | PA | 2F | 2 | F1-a/FC-PA-B07-08, F1-a/FC-PA-B09-10 | 10.1
9 | vie 23/10/2026 | Molde Y 1 | F1-a | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-a/PY-PA-B04
9 | vie 23/10/2026 | Molde Y 2 | F1-a | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-a/PY-PA-B06
9 | vie 23/10/2026 | Losas LMac (a definir) | F1-a | PA | Losa LMac | 4 | F1-a/LM-PA-B03, F1-a/LM-PA-B04, F1-a/LM-PA-B05, F1-a/LM-PA-B06
9 | vie 23/10/2026 | Mesa 1 | F1-a | PA | 3T | 3 | F1-a/TS-PA-A09, F1-a/TS-PA-B01, F1-a/TS-PA-B03 | 9.48
9 | vie 23/10/2026 | Mesa 2 | F1-a | PA | 3T | 3 | F1-a/TS-PA-B05, F1-a/TS-PA-B07, F1-a/TS-PA-B09 | 9.48
10 | lun 26/10/2026 | Molde Y 1 | F1-a | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-a/PY-PA-B08
10 | lun 26/10/2026 | Molde Y 2 | F1-a | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-a/PY-PA-B10
10 | lun 26/10/2026 | Losas LMac (a definir) | F1-a | PA | Losa LMac | 4 | F1-a/LM-PA-B07, F1-a/LM-PA-B08, F1-a/LM-PA-B09, F1-a/LM-PA-B10
11 | mar 27/10/2026 | Molde Y 1 | F1-b | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-b/PY-PB-A02
11 | mar 27/10/2026 | Molde Y 2 | F1-b | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-b/PY-PB-A04
11 | mar 27/10/2026 | Losas LMac (a definir) | F1-b | PB | Losa LMac | 4 | F1-b/LM-PB-A01, F1-b/LM-PB-A02, F1-b/LM-PB-A03, F1-b/LM-PB-A04
11 | mar 27/10/2026 | Mesa 1 | F1-b | PB | 1F + 2T | 3 | F1-b/FC-PB-A01-02, F1-b/TS-PB-A01, F1-b/TS-PB-A03 | 11.39
11 | mar 27/10/2026 | Mesa 2 | F1-b | PB | 1F + 2T | 3 | F1-b/FC-PB-A03-04, F1-b/TS-PB-A05, F1-b/TS-PB-A07 | 11.39
12 | mié 28/10/2026 | Molde Y 1 | F1-b | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-b/PY-PB-A06
12 | mié 28/10/2026 | Molde Y 2 | F1-b | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-b/PY-PB-A08
12 | mié 28/10/2026 | Losas LMac (a definir) | F1-b | PB | Losa LMac | 4 | F1-b/LM-PB-A05, F1-b/LM-PB-A06, F1-b/LM-PB-A07, F1-b/LM-PB-A08
12 | mié 28/10/2026 | Mesa 1 | F1-b | PB | 2F | 2 | F1-b/FC-PB-A05-06, F1-b/FC-PB-A07-08 | 10.1
12 | mié 28/10/2026 | Mesa 2 | F1-b | PB | 2F | 2 | F1-b/FC-PB-A09-10, F1-b/FC-PB-B01-02 | 10.1
13 | jue 29/10/2026 | Molde Y 1 | F1-b | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-b/PY-PB-A10
13 | jue 29/10/2026 | Molde Y 2 | F1-b | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-b/PY-PB-B02
13 | jue 29/10/2026 | Losas LMac (a definir) | F1-b | PB | Losa LMac | 4 | F1-b/LM-PB-A09, F1-b/LM-PB-A10, F1-b/LM-PB-B01, F1-b/LM-PB-B02
13 | jue 29/10/2026 | Mesa 1 | F1-b | PB | 2F | 2 | F1-b/FC-PB-B03-04, F1-b/FC-PB-B05-06 | 10.1
13 | jue 29/10/2026 | Mesa 2 | F1-b | PB | 2F | 2 | F1-b/FC-PB-B07-08, F1-b/FC-PB-B09-10 | 10.1
14 | vie 30/10/2026 | Molde Y 1 | F1-b | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-b/PY-PB-B04
14 | vie 30/10/2026 | Molde Y 2 | F1-b | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-b/PY-PB-B06
14 | vie 30/10/2026 | Losas LMac (a definir) | F1-b | PB | Losa LMac | 4 | F1-b/LM-PB-B03, F1-b/LM-PB-B04, F1-b/LM-PB-B05, F1-b/LM-PB-B06
14 | vie 30/10/2026 | Mesa 1 | F1-b | PB | 3T | 3 | F1-b/TS-PB-A09, F1-b/TS-PB-B01, F1-b/TS-PB-B03 | 9.48
14 | vie 30/10/2026 | Mesa 2 | F1-b | PB | 3T | 3 | F1-b/TS-PB-B05, F1-b/TS-PB-B07, F1-b/TS-PB-B09 | 9.48
15 | lun 02/11/2026 | Molde Y 1 | F1-b | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-b/PY-PB-B08
15 | lun 02/11/2026 | Molde Y 2 | F1-b | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-b/PY-PB-B10
15 | lun 02/11/2026 | Losas LMac (a definir) | F1-b | PB | Losa LMac | 4 | F1-b/LM-PB-B07, F1-b/LM-PB-B08, F1-b/LM-PB-B09, F1-b/LM-PB-B10
16 | mar 03/11/2026 | Molde Y 1 | F1-b | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-b/PY-PA-A02
16 | mar 03/11/2026 | Molde Y 2 | F1-b | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-b/PY-PA-A04
16 | mar 03/11/2026 | Losas LMac (a definir) | F1-b | PA | Losa LMac | 4 | F1-b/LM-PA-A01, F1-b/LM-PA-A02, F1-b/LM-PA-A03, F1-b/LM-PA-A04
16 | mar 03/11/2026 | Mesa 1 | F1-b | PA | 1F + 2T | 3 | F1-b/FC-PA-A01-02, F1-b/TS-PA-A01, F1-b/TS-PA-A03 | 11.39
16 | mar 03/11/2026 | Mesa 2 | F1-b | PA | 1F + 2T | 3 | F1-b/FC-PA-A03-04, F1-b/TS-PA-A05, F1-b/TS-PA-A07 | 11.39
17 | mié 04/11/2026 | Molde Y 1 | F1-b | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-b/PY-PA-A06
17 | mié 04/11/2026 | Molde Y 2 | F1-b | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-b/PY-PA-A08
17 | mié 04/11/2026 | Losas LMac (a definir) | F1-b | PA | Losa LMac | 4 | F1-b/LM-PA-A05, F1-b/LM-PA-A06, F1-b/LM-PA-A07, F1-b/LM-PA-A08
17 | mié 04/11/2026 | Mesa 1 | F1-b | PA | 2F | 2 | F1-b/FC-PA-A05-06, F1-b/FC-PA-A07-08 | 10.1
17 | mié 04/11/2026 | Mesa 2 | F1-b | PA | 2F | 2 | F1-b/FC-PA-A09-10, F1-b/FC-PA-B01-02 | 10.1
18 | jue 05/11/2026 | Molde Y 1 | F1-b | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-b/PY-PA-A10
18 | jue 05/11/2026 | Molde Y 2 | F1-b | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-b/PY-PA-B02
18 | jue 05/11/2026 | Losas LMac (a definir) | F1-b | PA | Losa LMac | 4 | F1-b/LM-PA-A09, F1-b/LM-PA-A10, F1-b/LM-PA-B01, F1-b/LM-PA-B02
18 | jue 05/11/2026 | Mesa 1 | F1-b | PA | 2F | 2 | F1-b/FC-PA-B03-04, F1-b/FC-PA-B05-06 | 10.1
18 | jue 05/11/2026 | Mesa 2 | F1-b | PA | 2F | 2 | F1-b/FC-PA-B07-08, F1-b/FC-PA-B09-10 | 10.1
19 | vie 06/11/2026 | Molde Y 1 | F1-b | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-b/PY-PA-B04
19 | vie 06/11/2026 | Molde Y 2 | F1-b | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-b/PY-PA-B06
19 | vie 06/11/2026 | Losas LMac (a definir) | F1-b | PA | Losa LMac | 4 | F1-b/LM-PA-B03, F1-b/LM-PA-B04, F1-b/LM-PA-B05, F1-b/LM-PA-B06
19 | vie 06/11/2026 | Mesa 1 | F1-b | PA | 3T | 3 | F1-b/TS-PA-A09, F1-b/TS-PA-B01, F1-b/TS-PA-B03 | 9.48
19 | vie 06/11/2026 | Mesa 2 | F1-b | PA | 3T | 3 | F1-b/TS-PA-B05, F1-b/TS-PA-B07, F1-b/TS-PA-B09 | 9.48
20 | mar 10/11/2026 | Molde Y 1 | F1-b | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-b/PY-PA-B08
20 | mar 10/11/2026 | Molde Y 2 | F1-b | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F1-b/PY-PA-B10
20 | mar 10/11/2026 | Losas LMac (a definir) | F1-b | PA | Losa LMac | 4 | F1-b/LM-PA-B07, F1-b/LM-PA-B08, F1-b/LM-PA-B09, F1-b/LM-PA-B10
21 | mié 11/11/2026 | Molde Y 1 | F2-a | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-a/PY-PB-A02
21 | mié 11/11/2026 | Molde Y 2 | F2-a | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-a/PY-PB-A04
21 | mié 11/11/2026 | Losas LMac (a definir) | F2-a | PB | Losa LMac | 4 | F2-a/LM-PB-A01, F2-a/LM-PB-A02, F2-a/LM-PB-A03, F2-a/LM-PB-A04
21 | mié 11/11/2026 | Mesa 1 | F2-a | PB | 1F + 2T | 3 | F2-a/FC-PB-A01-02, F2-a/TS-PB-A01, F2-a/TS-PB-A03 | 11.39
21 | mié 11/11/2026 | Mesa 2 | F2-a | PB | 1F + 2T | 3 | F2-a/FC-PB-A03-04, F2-a/TS-PB-A05, F2-a/TS-PB-A07 | 11.39
22 | jue 12/11/2026 | Molde Y 1 | F2-a | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-a/PY-PB-A06
22 | jue 12/11/2026 | Molde Y 2 | F2-a | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-a/PY-PB-A08
22 | jue 12/11/2026 | Losas LMac (a definir) | F2-a | PB | Losa LMac | 4 | F2-a/LM-PB-A05, F2-a/LM-PB-A06, F2-a/LM-PB-A07, F2-a/LM-PB-A08
22 | jue 12/11/2026 | Mesa 1 | F2-a | PB | 2F | 2 | F2-a/FC-PB-A05-06, F2-a/FC-PB-A07-08 | 10.1
22 | jue 12/11/2026 | Mesa 2 | F2-a | PB | 2F | 2 | F2-a/FC-PB-A09-10, F2-a/FC-PB-B01-02 | 10.1
23 | vie 13/11/2026 | Molde Y 1 | F2-a | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-a/PY-PB-A10
23 | vie 13/11/2026 | Molde Y 2 | F2-a | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-a/PY-PB-B02
23 | vie 13/11/2026 | Losas LMac (a definir) | F2-a | PB | Losa LMac | 4 | F2-a/LM-PB-A09, F2-a/LM-PB-A10, F2-a/LM-PB-B01, F2-a/LM-PB-B02
23 | vie 13/11/2026 | Mesa 1 | F2-a | PB | 2F | 2 | F2-a/FC-PB-B03-04, F2-a/FC-PB-B05-06 | 10.1
23 | vie 13/11/2026 | Mesa 2 | F2-a | PB | 2F | 2 | F2-a/FC-PB-B07-08, F2-a/FC-PB-B09-10 | 10.1
24 | lun 16/11/2026 | Molde Y 1 | F2-a | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-a/PY-PB-B04
24 | lun 16/11/2026 | Molde Y 2 | F2-a | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-a/PY-PB-B06
24 | lun 16/11/2026 | Losas LMac (a definir) | F2-a | PB | Losa LMac | 4 | F2-a/LM-PB-B03, F2-a/LM-PB-B04, F2-a/LM-PB-B05, F2-a/LM-PB-B06
24 | lun 16/11/2026 | Mesa 1 | F2-a | PB | 3T | 3 | F2-a/TS-PB-A09, F2-a/TS-PB-B01, F2-a/TS-PB-B03 | 9.48
24 | lun 16/11/2026 | Mesa 2 | F2-a | PB | 3T | 3 | F2-a/TS-PB-B05, F2-a/TS-PB-B07, F2-a/TS-PB-B09 | 9.48
25 | mar 17/11/2026 | Molde Y 1 | F2-a | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-a/PY-PB-B08
25 | mar 17/11/2026 | Molde Y 2 | F2-a | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-a/PY-PB-B10
25 | mar 17/11/2026 | Losas LMac (a definir) | F2-a | PB | Losa LMac | 4 | F2-a/LM-PB-B07, F2-a/LM-PB-B08, F2-a/LM-PB-B09, F2-a/LM-PB-B10
26 | mié 18/11/2026 | Molde Y 1 | F2-a | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-a/PY-PA-A02
26 | mié 18/11/2026 | Molde Y 2 | F2-a | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-a/PY-PA-A04
26 | mié 18/11/2026 | Losas LMac (a definir) | F2-a | PA | Losa LMac | 4 | F2-a/LM-PA-A01, F2-a/LM-PA-A02, F2-a/LM-PA-A03, F2-a/LM-PA-A04
26 | mié 18/11/2026 | Mesa 1 | F2-a | PA | 1F + 2T | 3 | F2-a/FC-PA-A01-02, F2-a/TS-PA-A01, F2-a/TS-PA-A03 | 11.39
26 | mié 18/11/2026 | Mesa 2 | F2-a | PA | 1F + 2T | 3 | F2-a/FC-PA-A03-04, F2-a/TS-PA-A05, F2-a/TS-PA-A07 | 11.39
27 | jue 19/11/2026 | Molde Y 1 | F2-a | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-a/PY-PA-A06
27 | jue 19/11/2026 | Molde Y 2 | F2-a | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-a/PY-PA-A08
27 | jue 19/11/2026 | Losas LMac (a definir) | F2-a | PA | Losa LMac | 4 | F2-a/LM-PA-A05, F2-a/LM-PA-A06, F2-a/LM-PA-A07, F2-a/LM-PA-A08
27 | jue 19/11/2026 | Mesa 1 | F2-a | PA | 2F | 2 | F2-a/FC-PA-A05-06, F2-a/FC-PA-A07-08 | 10.1
27 | jue 19/11/2026 | Mesa 2 | F2-a | PA | 2F | 2 | F2-a/FC-PA-A09-10, F2-a/FC-PA-B01-02 | 10.1
28 | vie 20/11/2026 | Molde Y 1 | F2-a | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-a/PY-PA-A10
28 | vie 20/11/2026 | Molde Y 2 | F2-a | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-a/PY-PA-B02
28 | vie 20/11/2026 | Losas LMac (a definir) | F2-a | PA | Losa LMac | 4 | F2-a/LM-PA-A09, F2-a/LM-PA-A10, F2-a/LM-PA-B01, F2-a/LM-PA-B02
28 | vie 20/11/2026 | Mesa 1 | F2-a | PA | 2F | 2 | F2-a/FC-PA-B03-04, F2-a/FC-PA-B05-06 | 10.1
28 | vie 20/11/2026 | Mesa 2 | F2-a | PA | 2F | 2 | F2-a/FC-PA-B07-08, F2-a/FC-PA-B09-10 | 10.1
29 | mar 24/11/2026 | Molde Y 1 | F2-a | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-a/PY-PA-B04
29 | mar 24/11/2026 | Molde Y 2 | F2-a | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-a/PY-PA-B06
29 | mar 24/11/2026 | Losas LMac (a definir) | F2-a | PA | Losa LMac | 4 | F2-a/LM-PA-B03, F2-a/LM-PA-B04, F2-a/LM-PA-B05, F2-a/LM-PA-B06
29 | mar 24/11/2026 | Mesa 1 | F2-a | PA | 3T | 3 | F2-a/TS-PA-A09, F2-a/TS-PA-B01, F2-a/TS-PA-B03 | 9.48
29 | mar 24/11/2026 | Mesa 2 | F2-a | PA | 3T | 3 | F2-a/TS-PA-B05, F2-a/TS-PA-B07, F2-a/TS-PA-B09 | 9.48
30 | mié 25/11/2026 | Molde Y 1 | F2-a | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-a/PY-PA-B08
30 | mié 25/11/2026 | Molde Y 2 | F2-a | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-a/PY-PA-B10
30 | mié 25/11/2026 | Losas LMac (a definir) | F2-a | PA | Losa LMac | 4 | F2-a/LM-PA-B07, F2-a/LM-PA-B08, F2-a/LM-PA-B09, F2-a/LM-PA-B10
31 | jue 26/11/2026 | Molde Y 1 | F2-b | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-b/PY-PB-A02
31 | jue 26/11/2026 | Molde Y 2 | F2-b | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-b/PY-PB-A04
31 | jue 26/11/2026 | Losas LMac (a definir) | F2-b | PB | Losa LMac | 4 | F2-b/LM-PB-A01, F2-b/LM-PB-A02, F2-b/LM-PB-A03, F2-b/LM-PB-A04
31 | jue 26/11/2026 | Mesa 1 | F2-b | PB | 1F + 2T | 3 | F2-b/FC-PB-A01-02, F2-b/TS-PB-A01, F2-b/TS-PB-A03 | 11.39
31 | jue 26/11/2026 | Mesa 2 | F2-b | PB | 1F + 2T | 3 | F2-b/FC-PB-A03-04, F2-b/TS-PB-A05, F2-b/TS-PB-A07 | 11.39
32 | vie 27/11/2026 | Molde Y 1 | F2-b | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-b/PY-PB-A06
32 | vie 27/11/2026 | Molde Y 2 | F2-b | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-b/PY-PB-A08
32 | vie 27/11/2026 | Losas LMac (a definir) | F2-b | PB | Losa LMac | 4 | F2-b/LM-PB-A05, F2-b/LM-PB-A06, F2-b/LM-PB-A07, F2-b/LM-PB-A08
32 | vie 27/11/2026 | Mesa 1 | F2-b | PB | 2F | 2 | F2-b/FC-PB-A05-06, F2-b/FC-PB-A07-08 | 10.1
32 | vie 27/11/2026 | Mesa 2 | F2-b | PB | 2F | 2 | F2-b/FC-PB-A09-10, F2-b/FC-PB-B01-02 | 10.1
33 | lun 30/11/2026 | Molde Y 1 | F2-b | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-b/PY-PB-A10
33 | lun 30/11/2026 | Molde Y 2 | F2-b | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-b/PY-PB-B02
33 | lun 30/11/2026 | Losas LMac (a definir) | F2-b | PB | Losa LMac | 4 | F2-b/LM-PB-A09, F2-b/LM-PB-A10, F2-b/LM-PB-B01, F2-b/LM-PB-B02
33 | lun 30/11/2026 | Mesa 1 | F2-b | PB | 2F | 2 | F2-b/FC-PB-B03-04, F2-b/FC-PB-B05-06 | 10.1
33 | lun 30/11/2026 | Mesa 2 | F2-b | PB | 2F | 2 | F2-b/FC-PB-B07-08, F2-b/FC-PB-B09-10 | 10.1
34 | mar 01/12/2026 | Molde Y 1 | F2-b | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-b/PY-PB-B04
34 | mar 01/12/2026 | Molde Y 2 | F2-b | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-b/PY-PB-B06
34 | mar 01/12/2026 | Losas LMac (a definir) | F2-b | PB | Losa LMac | 4 | F2-b/LM-PB-B03, F2-b/LM-PB-B04, F2-b/LM-PB-B05, F2-b/LM-PB-B06
34 | mar 01/12/2026 | Mesa 1 | F2-b | PB | 3T | 3 | F2-b/TS-PB-A09, F2-b/TS-PB-B01, F2-b/TS-PB-B03 | 9.48
34 | mar 01/12/2026 | Mesa 2 | F2-b | PB | 3T | 3 | F2-b/TS-PB-B05, F2-b/TS-PB-B07, F2-b/TS-PB-B09 | 9.48
35 | mié 02/12/2026 | Molde Y 1 | F2-b | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-b/PY-PB-B08
35 | mié 02/12/2026 | Molde Y 2 | F2-b | PB | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-b/PY-PB-B10
35 | mié 02/12/2026 | Losas LMac (a definir) | F2-b | PB | Losa LMac | 4 | F2-b/LM-PB-B07, F2-b/LM-PB-B08, F2-b/LM-PB-B09, F2-b/LM-PB-B10
36 | jue 03/12/2026 | Molde Y 1 | F2-b | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-b/PY-PA-A02
36 | jue 03/12/2026 | Molde Y 2 | F2-b | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-b/PY-PA-A04
36 | jue 03/12/2026 | Losas LMac (a definir) | F2-b | PA | Losa LMac | 4 | F2-b/LM-PA-A01, F2-b/LM-PA-A02, F2-b/LM-PA-A03, F2-b/LM-PA-A04
36 | jue 03/12/2026 | Mesa 1 | F2-b | PA | 1F + 2T | 3 | F2-b/FC-PA-A01-02, F2-b/TS-PA-A01, F2-b/TS-PA-A03 | 11.39
36 | jue 03/12/2026 | Mesa 2 | F2-b | PA | 1F + 2T | 3 | F2-b/FC-PA-A03-04, F2-b/TS-PA-A05, F2-b/TS-PA-A07 | 11.39
37 | vie 04/12/2026 | Molde Y 1 | F2-b | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-b/PY-PA-A06
37 | vie 04/12/2026 | Molde Y 2 | F2-b | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-b/PY-PA-A08
37 | vie 04/12/2026 | Losas LMac (a definir) | F2-b | PA | Losa LMac | 4 | F2-b/LM-PA-A05, F2-b/LM-PA-A06, F2-b/LM-PA-A07, F2-b/LM-PA-A08
37 | vie 04/12/2026 | Mesa 1 | F2-b | PA | 2F | 2 | F2-b/FC-PA-A05-06, F2-b/FC-PA-A07-08 | 10.1
37 | vie 04/12/2026 | Mesa 2 | F2-b | PA | 2F | 2 | F2-b/FC-PA-A09-10, F2-b/FC-PA-B01-02 | 10.1
38 | lun 07/12/2026 | Molde Y 1 | F2-b | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-b/PY-PA-A10
38 | lun 07/12/2026 | Molde Y 2 | F2-b | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-b/PY-PA-B02
38 | lun 07/12/2026 | Losas LMac (a definir) | F2-b | PA | Losa LMac | 4 | F2-b/LM-PA-A09, F2-b/LM-PA-A10, F2-b/LM-PA-B01, F2-b/LM-PA-B02
38 | lun 07/12/2026 | Mesa 1 | F2-b | PA | 2F | 2 | F2-b/FC-PA-B03-04, F2-b/FC-PA-B05-06 | 10.1
38 | lun 07/12/2026 | Mesa 2 | F2-b | PA | 2F | 2 | F2-b/FC-PA-B07-08, F2-b/FC-PA-B09-10 | 10.1
39 | mié 09/12/2026 | Molde Y 1 | F2-b | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-b/PY-PA-B04
39 | mié 09/12/2026 | Molde Y 2 | F2-b | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-b/PY-PA-B06
39 | mié 09/12/2026 | Losas LMac (a definir) | F2-b | PA | Losa LMac | 4 | F2-b/LM-PA-B03, F2-b/LM-PA-B04, F2-b/LM-PA-B05, F2-b/LM-PA-B06
39 | mié 09/12/2026 | Mesa 1 | F2-b | PA | 3T | 3 | F2-b/TS-PA-A09, F2-b/TS-PA-B01, F2-b/TS-PA-B03 | 9.48
39 | mié 09/12/2026 | Mesa 2 | F2-b | PA | 3T | 3 | F2-b/TS-PA-B05, F2-b/TS-PA-B07, F2-b/TS-PA-B09 | 9.48
40 | jue 10/12/2026 | Molde Y 1 | F2-b | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-b/PY-PA-B08
40 | jue 10/12/2026 | Molde Y 2 | F2-b | PA | Panel Y (nicho+tabique) | 1 | F2-b/PY-PA-B10
40 | jue 10/12/2026 | Losas LMac (a definir) | F2-b | PA | Losa LMac | 4 | F2-b/LM-PA-B07, F2-b/LM-PA-B08, F2-b/LM-PA-B09, F2-b/LM-PA-B10

## Resumen pabellones
Pabellón | Inicio | Fin (todas las piezas listas) | Día hábil fin | Paneles Y | Tabiques simples | Frentes 5 m | Losas LMac | Total piezas
F1-a | mar 13/10/2026 | lun 26/10/2026 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100
F1-b | mar 27/10/2026 | mar 10/11/2026 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100
F2-a | mié 11/11/2026 | mié 25/11/2026 | 30 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100
F2-b | jue 26/11/2026 | jue 10/12/2026 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100
TOTAL 4 pabellones | mar 13/10/2026 | jue 10/12/2026 | 40 | 80 | 80 | 80 | 160 | 400
Pabellón | Nivel | Día ini | Inicio nivel | Día fin | Fin nivel | Mesas 1-2 (T+F) | Día libre mesas | Paneles Y | Tabiques simples | Frentes | Losas | Total
F1-a | PB | 1 | mar 13/10/2026 | 5 | lun 19/10/2026 | mar 13/10/2026 → vie 16/10/2026 (4 días) | lun 19/10/2026 (colchón) | 10 | 10 | 10 | 20 | 50
F1-a | PA | 6 | mar 20/10/2026 | 10 | lun 26/10/2026 | mar 20/10/2026 → vie 23/10/2026 (4 días) | lun 26/10/2026 (colchón) | 10 | 10 | 10 | 20 | 50
F1-b | PB | 11 | mar 27/10/2026 | 15 | lun 02/11/2026 | mar 27/10/2026 → vie 30/10/2026 (4 días) | lun 02/11/2026 (colchón) | 10 | 10 | 10 | 20 | 50
F1-b | PA | 16 | mar 03/11/2026 | 20 | mar 10/11/2026 | mar 03/11/2026 → vie 06/11/2026 (4 días) | mar 10/11/2026 (colchón) | 10 | 10 | 10 | 20 | 50
F2-a | PB | 21 | mié 11/11/2026 | 25 | mar 17/11/2026 | mié 11/11/2026 → lun 16/11/2026 (4 días) | mar 17/11/2026 (colchón) | 10 | 10 | 10 | 20 | 50
F2-a | PA | 26 | mié 18/11/2026 | 30 | mié 25/11/2026 | mié 18/11/2026 → mar 24/11/2026 (4 días) | mié 25/11/2026 (colchón) | 10 | 10 | 10 | 20 | 50
F2-b | PB | 31 | jue 26/11/2026 | 35 | mié 02/12/2026 | jue 26/11/2026 → mar 01/12/2026 (4 días) | mié 02/12/2026 (colchón) | 10 | 10 | 10 | 20 | 50
F2-b | PA | 36 | jue 03/12/2026 | 40 | jue 10/12/2026 | jue 03/12/2026 → mié 09/12/2026 (4 días) | jue 10/12/2026 (colchón) | 10 | 10 | 10 | 20 | 50

## Capacidad mesas
Mesa | Largo (m) | Ancho (m) | Mezcla | Piezas totales | ml ocupados totales | Ocupación largo (días con colada) | Días con colada | Días hábiles plan | Ocupación días | Días libres
Mesa 1 | 12 | 3 | 2×(1F+2T) · 4×(2F) · 2×(3T) por nivel → por mesa: 1×(1F+2T), 2×(2F), 1×(3T) | 80 | 328.56 | 86% | 32 | 40 | 80% | 8
Mesa 2 | 12 | 3 | 2×(1F+2T) · 4×(2F) · 2×(3T) por nivel → por mesa: 1×(1F+2T), 2×(2F), 1×(3T) | 80 | 328.56 | 86% | 32 | 40 | 80% | 8
Mesas 3 a 8: sin uso para panelería en este plan (quedan vacías).
Capacidad máx. con 2 mesas: 2 coladas/día. Demanda por nivel: 10F+10T = 80,95 ml → mínimo 8 coladas (máx. 11,39 ml por colada) = 4 días < 5 días por nivel de Y/losas → las mesas NO son cuello de botella (holgura 1 día por nivel, 8 días en total).

## Mezcla coladas
Patrón | Frentes | Tabiques | ml ocupados (c/0,10 m sep.) | Ocupación mesa 12 m | Coladas por nivel | F por nivel | T por nivel | Día del bloque
F+T+T | 1 | 2 | 11.39 | 95% | 2 | 2 | 4 | 1
F+F | 2 | 0 | 10.1 | 84% | 4 | 8 | 0 | 2 y 3
T+T+T | 0 | 3 | 9.48 | 79% | 2 | 0 | 6 | 4
TOTAL |  |  |  |  | 8 | 10 | 10 | 4 días (día 5 libre)
Alternativas evaluadas: 5×(1F+2T) da 5F+10T y faltan 5F (impar → 2F+2F+1F = 3 coladas más, 8 en total pero con una colada de 5 m) · solo 1F+2T: 10 coladas = 5 días pero sobreproduce 10 T. La mezcla elegida es exacta, 8 coladas, sin sobrantes.
4T no entra en 12 m (12,68 ml). 1F+1T (8,20 ml) solo conviene en mesa de 9 m.

## Supuestos
Conteos por pabellón confirmados: 20 Y, 20 tabiques simples, 20 frentes 5 m, 40 losas LMac (20 por nivel). 4 pabellones: 2 F1 + 2 F2 (F2 = espejo de F1).
Dimensiones (modelo esquemático, no de planos de fabricación): tabique simple 3,095 m × 2,50 m (PB) / 2,56 m (PA); frente 5,00 m × 2,50/2,56 m; espesor supuesto 0,12 m.
Paneles colados acostados en mesa: largo del panel a lo largo de la mesa, altura (≤2,56 m) en el ancho de 3 m → 1 fila por mesa. Separación/frentera 0,10 m entre piezas.
1 colada por mesa por día hábil (curado y desmolde en 24 h). Solo mesas 1 y 2 para panelería; mesas 3–8 sin uso. Moldes Y: 1 por molde por día (2/día), planta Romang.
Losas LMac: NO asignadas a mesas (instrucción). Línea aparte a 4 losas/día (ritmo previo, 1 por celda). FALTA DEFINIR dónde y cómo se fabrican.
Calendario: lunes a viernes desde mar 13/10/2026; feriados salteados: 12/10, 09/11 (visita Papa, Dto. 1103/2026), 23/11, 08/12, 25/12. Lun 07/12 (no laborable con fines turísticos) tomado como hábil.
Secuencia: F1-a → F1-b → F2-a → F2-b, PB antes que PA; cada nivel = bloque de 5 días hábiles (10 Y, 20 losas). Mesas 1–2: días 1 a 4 del bloque (8 coladas), día 5 libre como colchón para repetir una colada o adelantar.
No incluye transporte Romang → obra/planta, acopio, ni paneles exteriores de fachada.

## Layout y mesa HT02
Dato | Valor | Fuente
Mesa basculante HT02 – plataforma | 12 000 × 3 000 mm (8 chapas 3000×1500×5/16" SAE 1010) | hormitec-mesa-basculante.pages.dev / HT02CS0101
Huella en planta (con regla superior y brazos) | 12 000 × 4 082 mm | HT02CT0000 hoja 3
Altura de trabajo (horizontal) | 803 mm | HT02CT0000 hoja 2
Altura en posición elevada | 4 468 mm (basculado ~80°) | HT02CT0000 hoja 2
Basculado | 3 cilindros telescópicos MORO 70980 TM 149×1200, anclaje a ojo; 3 patas a 1750 / 6000 / 10250 mm; base 2 IPN 200 × 8850 | HT02CT0000 hojas 1 y 3
Estructura | Bastidor UPN 100 (2×12 000 + 25×2 900, paso 500) + portante IPN 200 × 12 000 + UPN 200 + anclajes ménsula UPN 180 | HT02CS0101 / CS0201
Reglas | Inferior: tabique, ménsulas, levas + cilindro MORO 70069. Superior: pistas UHMW, ruedas, 2 cilindros MORO 70064 (regulación) | página, sección Qué se fabrica
Vibrado | 6 motovibradores Oli MVE 1300/6 + variador 7,5 kW (o 12 neumáticos Oli OT36S) | página, materiales
Mesa 8 (9 m) | No existe en la página (solo HT02 12 m y HT01 'metros'); modelada escalando la HT02 a 9 m | supuesto
Nave paneles | 51,00 × 13,16 m = 671 m² (1,5 libre en extremos, 1,0 contra muros, pasillo 3,0 m entre líneas de bisagra) | layout v2
Nave losas | Medidas no informadas; dibujada igual a nave paneles. Pista fija 14 × 3 m contra el lateral (1,0 m del muro) | supuesto