## Plan diario por recurso
Día | Fecha | Molde Y 1 | Molde Y 2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | Mesas 3–4 (libres) | Mesas 5–7 (pista 36 m) | Pista losas LMac | Piezas día | Exteriores día
1 | lun 16/11/2026 | F1-a PB · PPV 16 | F1-a PB · PPV 16 | F1-a PB · PPV-PB 19a + PPV-PB 19b + PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 | — | — | F1-a PB · 4 LMac | 12 | 0
2 | mar 17/11/2026 | F1-a PB · PPV 16 | F1-a PB · PPV 16 | F1-a PB · PPV 21a + PPV 21b + PPV 21a + PPV 21b | — | — | F1-a PB · 4 LMac | 10 | 0
3 | mié 18/11/2026 | F1-a PB · PPV 16 | F1-a PB · PPV 16 | F1-a PB · PPV 21a + PPV 21b + PPV-PB 20a + PPV-PB 20b | — | — | F1-a PB · 4 LMac | 10 | 0
4 | jue 19/11/2026 | F1-a PB · PPV 16 | F1-a PB · PPV 16 | F1-a PB · PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 + PPV 18c + PPV 18d | — | — | F1-a PB · 4 LMac | 12 | 0
5 | vie 20/11/2026 | F1-a PB · PPV 16 | F1-a PB · PPV 16 | — | — | — | F1-a PB · 5 LMac | 7 | 0
6 | mar 24/11/2026 | F1-a PA · PPV 16 | F1-a PA · PPV 16 | F1-a PA · PPV-PA 19a + PPV-PA 19b + PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 | — | — | F1-a PA · 4 LMac | 12 | 0
7 | mié 25/11/2026 | F1-a PA · PPV 16 | F1-a PA · PPV 16 | F1-a PA · PPV 21a + PPV 21b + PPV 21a + PPV 21b | — | — | F1-a PA · 4 LMac | 10 | 0
8 | jue 26/11/2026 | F1-a PA · PPV 16 | F1-a PA · PPV 16 | F1-a PA · PPV 21a + PPV 21b + PPV-PA 20a + PPV-PA 20b | — | — | F1-a PA · 4 LMac | 10 | 0
9 | vie 27/11/2026 | F1-a PA · PPV 16 | F1-a PA · PPV 16 | F1-a PA · PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 + PPV 18c + PPV 18d | — | — | F1-a PA · 4 LMac | 12 | 0
10 | lun 30/11/2026 | F1-a PA · PPV 16 | F1-a PA · PPV 16 | — | — | — | F1-a PA · 5 LMac | 7 | 0
11 | mar 01/12/2026 | F2-a PB · PPV 16 | F2-a PB · PPV 16 | F2-a PB · PPV-PB 19a + PPV-PB 19b + PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 | — | — | F2-a PB · 4 LMac | 12 | 0
12 | mié 02/12/2026 | F2-a PB · PPV 16 | F2-a PB · PPV 16 | F2-a PB · PPV 21a + PPV 21b + PPV 21a + PPV 21b | — | — | F2-a PB · 4 LMac | 10 | 0
13 | jue 03/12/2026 | F2-a PB · PPV 16 | F2-a PB · PPV 16 | F2-a PB · PPV 21a + PPV 21b + PPV-PB 20a + PPV-PB 20b | — | — | F2-a PB · 4 LMac | 10 | 0
14 | vie 04/12/2026 | F2-a PB · PPV 16 | F2-a PB · PPV 16 | F2-a PB · PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 + PPV 18a + PPV 18b | — | — | F2-a PB · 4 LMac | 12 | 0
15 | lun 07/12/2026 | F2-a PB · PPV 16 | F2-a PB · PPV 16 | — | — | — | F2-a PB · 5 LMac | 7 | 0
16 | mié 09/12/2026 | F2-a PA · PPV 16 | F2-a PA · PPV 16 | F2-a PA · PPV-PA 19a + PPV-PA 19b + PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 | — | — | F2-a PA · 4 LMac | 12 | 0
17 | jue 10/12/2026 | F2-a PA · PPV 16 | F2-a PA · PPV 16 | F2-a PA · PPV 21a + PPV 21b + PPV 21a + PPV 21b | — | — | F2-a PA · 4 LMac | 10 | 0
18 | vie 11/12/2026 | F2-a PA · PPV 16 | F2-a PA · PPV 16 | F2-a PA · PPV 21a + PPV 21b + PPV-PA 20a + PPV-PA 20b | — | — | F2-a PA · 4 LMac | 10 | 0
19 | lun 14/12/2026 | F2-a PA · PPV 16 | F2-a PA · PPV 16 | F2-a PA · PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 + PPV 18a + PPV 18b | — | — | F2-a PA · 4 LMac | 12 | 0
20 | mar 15/12/2026 | F2-a PA · PPV 16 | F2-a PA · PPV 16 | — | — | — | F2-a PA · 5 LMac | 7 | 0
21 | mié 16/12/2026 | F1-b PB · PPV 16 | F1-b PB · PPV 16 | F1-b PB · PPV-PB 19a + PPV-PB 19b + PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 | — | — | F1-b PB · 4 LMac | 12 | 0
22 | jue 17/12/2026 | F1-b PB · PPV 16 | F1-b PB · PPV 16 | F1-b PB · PPV 21a + PPV 21b + PPV 21a + PPV 21b | — | — | F1-b PB · 4 LMac | 10 | 0
23 | vie 18/12/2026 | F1-b PB · PPV 16 | F1-b PB · PPV 16 | F1-b PB · PPV 21a + PPV 21b + PPV-PB 20a + PPV-PB 20b | — | — | F1-b PB · 4 LMac | 10 | 0
24 | lun 21/12/2026 | F1-b PB · PPV 16 | F1-b PB · PPV 16 | F1-b PB · PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 + PPV 18c + PPV 18d | — | — | F1-b PB · 4 LMac | 12 | 0
25 | mar 22/12/2026 | F1-b PB · PPV 16 | F1-b PB · PPV 16 | — | — | — | F1-b PB · 5 LMac | 7 | 0
26 | mié 23/12/2026 | F1-b PA · PPV 16 | F1-b PA · PPV 16 | F1-b PA · PPV-PA 19a + PPV-PA 19b + PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 | — | — | F1-b PA · 4 LMac | 12 | 0
27 | jue 24/12/2026 | F1-b PA · PPV 16 | F1-b PA · PPV 16 | F1-b PA · PPV 21a + PPV 21b + PPV 21a + PPV 21b | — | — | F1-b PA · 4 LMac | 10 | 0
28 | lun 28/12/2026 | F1-b PA · PPV 16 | F1-b PA · PPV 16 | F1-b PA · PPV 21a + PPV 21b + PPV-PA 20a + PPV-PA 20b | — | — | F1-b PA · 4 LMac | 10 | 0
29 | mar 29/12/2026 | F1-b PA · PPV 16 | F1-b PA · PPV 16 | F1-b PA · PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 + PPV 18c + PPV 18d | — | — | F1-b PA · 4 LMac | 12 | 0
30 | mié 30/12/2026 | F1-b PA · PPV 16 | F1-b PA · PPV 16 | — | — | — | F1-b PA · 5 LMac | 7 | 0
31 | jue 31/12/2026 | F2-b PB · PPV 16 | F2-b PB · PPV 16 | F2-b PB · PPV-PB 19a + PPV-PB 19b + PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 | — | — | F2-b PB · 4 LMac | 12 | 0
32 | lun 04/01/2027 | F2-b PB · PPV 16 | F2-b PB · PPV 16 | F2-b PB · PPV 21a + PPV 21b + PPV 21a + PPV 21b | — | — | F2-b PB · 4 LMac | 10 | 0
33 | mar 05/01/2027 | F2-b PB · PPV 16 | F2-b PB · PPV 16 | F2-b PB · PPV 21a + PPV 21b + PPV-PB 20a + PPV-PB 20b | — | — | F2-b PB · 4 LMac | 10 | 0
34 | mié 06/01/2027 | F2-b PB · PPV 16 | F2-b PB · PPV 16 | F2-b PB · PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 + PPV 18a + PPV 18b | — | F1-a ext. celdas · 5 ext. (PPV 05a, PPV 06a, PPV 07b, PPV 06b, PPV 05b) | F2-b PB · 4 LMac | 17 | 5
35 | jue 07/01/2027 | F2-b PB · PPV 16 | F2-b PB · PPV 16 | — | — | F1-a ext. celdas · 5 ext. (PPV 04, PPV 03, PPV 01a, PPV 02a, PPV 02a) | F2-b PB · 5 LMac | 12 | 5
36 | vie 08/01/2027 | F2-b PA · PPV 16 | F2-b PA · PPV 16 | F2-b PA · PPV-PA 19a + PPV-PA 19b + PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 | — | F1-a ext. celdas · 5 ext. (PPV 01a, PPV 01a, PPV 02a, PPV 02a, PPV 01a) | F2-b PA · 4 LMac | 17 | 5
37 | lun 11/01/2027 | F2-b PA · PPV 16 | F2-b PA · PPV 16 | F2-b PA · PPV 21a + PPV 21b + PPV 21a + PPV 21b | — | F1-a ext. celdas · 5 ext. (PPV 01a, PPV 02a, PPV 02a, PPV 01a, PPV 01a) | F2-b PA · 4 LMac | 15 | 5
38 | mar 12/01/2027 | F2-b PA · PPV 16 | F2-b PA · PPV 16 | F2-b PA · PPV 21a + PPV 21b + PPV-PA 20a + PPV-PA 20b | — | F1-a ext. celdas · 5 ext. (PPV 02a, PPV 02a, PPV 01a, PPV 01b, PPV 02b) | F2-b PA · 4 LMac | 15 | 5
39 | mié 13/01/2027 | F2-b PA · PPV 16 | F2-b PA · PPV 16 | F2-b PA · PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 + PPV 17 + PPV 18a + PPV 18b | — | F2-a ext. celdas · 5 ext. (PPV 05a, PPV 06a, PPV 07b, PPV 06b, PPV 05b) | F2-b PA · 4 LMac | 17 | 5
40 | jue 14/01/2027 | F2-b PA · PPV 16 | F2-b PA · PPV 16 | — | — | F2-a ext. celdas · 5 ext. (PPV 04, PPV 03, PPV 01a, PPV 02a, PPV 02a) | F2-b PA · 5 LMac | 12 | 5
41 | vie 15/01/2027 | — | — | — | — | F2-a ext. celdas · 5 ext. (PPV 01a, PPV 01a, PPV 02a, PPV 02a, PPV 01a) | — | 5 | 5
42 | lun 18/01/2027 | — | — | — | — | F2-a ext. celdas · 5 ext. (PPV 01a, PPV 02a, PPV 02a, PPV 01a, PPV 01a) | — | 5 | 5
43 | mar 19/01/2027 | — | — | — | — | F2-a ext. celdas · 5 ext. (PPV 02a, PPV 02a, PPV 01a, PPV 01b, PPV 02b) | — | 5 | 5
44 | mié 20/01/2027 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0
45 | jue 21/01/2027 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0
46 | vie 22/01/2027 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0
47 | lun 25/01/2027 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0
48 | mar 26/01/2027 | — | — | — | — | F1-a ext. guardia · 1 ext. (PPV 11a) | — | 1 | 1
49 | mié 27/01/2027 | — | — | — | — | F1-b ext. celdas · 5 ext. (PPV 05b, PPV 07a, PPV 08a, PPV 09a, PPV 10a) | — | 5 | 5
50 | jue 28/01/2027 | — | — | — | — | F1-b ext. celdas · 5 ext. (PPV 05a, PPV 06a, PPV 07b, PPV 06b, PPV 07c) | — | 5 | 5
51 | vie 29/01/2027 | — | — | — | — | F1-b ext. celdas · 5 ext. (PPV 02a, PPV 12a, PPV 13a, PPV 14a, PPV 15a) | — | 5 | 5
52 | lun 01/02/2027 | — | — | — | — | F1-b ext. celdas · 5 ext. (PPV 04, PPV 03, PPV 01a, PPV 02a, PPV 09d) | — | 5 | 5
53 | mar 02/02/2027 | — | — | — | — | F1-b ext. celdas · 5 ext. (PPV 02a, PPV 02a, PPV 01a, PPV 09a, PPV 09b) | — | 5 | 5
54 | mié 03/02/2027 | — | — | — | — | F1-b ext. celdas · 5 ext. (PPV 01a, PPV 01a, PPV 02a, PPV 01a, PPV 01a) | — | 5 | 5
55 | jue 04/02/2027 | — | — | — | — | F1-b ext. celdas · 5 ext. (PPV 01a, PPV 02a, PPV 01a, PPV 01b, PPV 02b) | — | 5 | 5
56 | vie 05/02/2027 | — | — | — | — | F1-b ext. celdas · 5 ext. (PPV 02a, PPV 02a, PPV 09a, PPV 10b, PPV 11b) | — | 5 | 5
57 | mié 10/02/2027 | — | — | — | — | F2-b ext. celdas · 5 ext. (PPV 07b, PPV 06b, PPV 05b, PPV 07d, PPV 08b) | — | 5 | 5
58 | jue 11/02/2027 | — | — | — | — | F2-b ext. celdas · 5 ext. (PPV 05a, PPV 06a, PPV 14b, PPV 15b, PPV 07e) | — | 5 | 5
59 | vie 12/02/2027 | — | — | — | — | F2-b ext. celdas · 5 ext. (PPV 01a, PPV 02a, PPV 02a, PPV 12b, PPV 13b) | — | 5 | 5
60 | lun 15/02/2027 | — | — | — | — | F2-b ext. celdas · 5 ext. (PPV 04, PPV 03, PPV 09a, PPV 09c, PPV 09e) | — | 5 | 5
61 | mar 16/02/2027 | — | — | — | — | F2-b ext. celdas · 5 ext. (PPV 01a, PPV 01a, PPV 02a, PPV 02a, PPV 01a) | — | 5 | 5
62 | mié 17/02/2027 | — | — | — | — | F2-b ext. celdas · 5 ext. (PPV 01a, PPV 02a, PPV 02a, PPV 01a, PPV 01a) | — | 5 | 5
63 | jue 18/02/2027 | — | — | — | — | F2-b ext. celdas · 5 ext. (PPV 02a, PPV 02a, PPV 01a, PPV 01b, PPV 02b) | — | 5 | 5
64 | vie 19/02/2027 | — | — | — | — | F1-b ext. guardia · 5 ext. (PPV 07a, PPV 08a, PPV 09a, PPV 10a, PPV 11a) | — | 5 | 5
65 | lun 22/02/2027 | — | — | — | — | F1-b ext. guardia · 5 ext. (PPV 12a, PPV 13a, PPV 14a, PPV 15a, PPV 07c) | — | 5 | 5
66 | mar 23/02/2027 | — | — | — | — | F1-b ext. guardia · 3 ext. (PPV 09a, PPV 09b, PPV 09d) | — | 3 | 3
67 | mié 24/02/2027 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0
68 | jue 25/02/2027 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0
69 | vie 26/02/2027 | — | — | — | — | F2-b ext. guardia · 5 ext. (PPV 07d, PPV 08b, PPV 09a, PPV 10b, PPV 11b) | — | 5 | 5
70 | lun 01/03/2027 | — | — | — | — | F2-b ext. guardia · 5 ext. (PPV 12b, PPV 13b, PPV 14b, PPV 15b, PPV 07e) | — | 5 | 5
71 | mar 02/03/2027 | — | — | — | — | F2-b ext. guardia · 3 ext. (PPV 09a, PPV 09c, PPV 09e) | — | 3 | 3

## Resumen pabellones
Pabellón | PI+LMac inicio | PI+LMac fin | PI+LMac piezas | Ext. celdas inicio | Ext. celdas fin | Ext. celdas | Ext. guardia inicio | Ext. guardia fin | Ext. guardia | Total piezas | Peso total (t)
F1-a | lun 16/11/2026 | lun 30/11/2026 | 102 | mié 06/01/2027 | mar 12/01/2027 | 25 | mar 26/01/2027 | mar 02/02/2027 | 13 | 140 | 592.2
F2-a | mar 01/12/2026 | mar 15/12/2026 | 102 | mié 13/01/2027 | mar 19/01/2027 | 25 | vie 05/02/2027 | lun 15/02/2027 | 13 | 140 | 593
F1-b | mié 16/12/2026 | mié 30/12/2026 | 102 | mié 27/01/2027 | vie 05/02/2027 | 25 | vie 19/02/2027 | mar 23/02/2027 | 13 | 140 | 592.2
F2-b | jue 31/12/2026 | jue 14/01/2027 | 102 | mié 10/02/2027 | jue 18/02/2027 | 25 | vie 26/02/2027 | mar 02/03/2027 | 13 | 140 | 593

## Resumen niveles PI+LMac
Pabellón | Nivel | Inicio | Fin | Y | Tabiques | Frentes | LMac | Total
F1-a | PB | lun 16/11/2026 | vie 20/11/2026 | 10 | 10 | 10 | 21 | 51
F1-a | PA | mar 24/11/2026 | lun 30/11/2026 | 10 | 10 | 10 | 21 | 51
F2-a | PB | mar 01/12/2026 | lun 07/12/2026 | 10 | 10 | 10 | 21 | 51
F2-a | PA | mié 09/12/2026 | mar 15/12/2026 | 10 | 10 | 10 | 21 | 51
F1-b | PB | mié 16/12/2026 | mar 22/12/2026 | 10 | 10 | 10 | 21 | 51
F1-b | PA | mié 23/12/2026 | mié 30/12/2026 | 10 | 10 | 10 | 21 | 51
F2-b | PB | jue 31/12/2026 | jue 07/01/2027 | 10 | 10 | 10 | 21 | 51
F2-b | PA | vie 08/01/2027 | jue 14/01/2027 | 10 | 10 | 10 | 21 | 51

## Capacidad mesas
Mesa / pista | Plataforma (m) | Uso | Piezas | Coladas (días) | Piezas por colada | Ocupación del largo (prom.) | Días con colada / días hábiles de su período | Ocupación de superficie | Primera colada | Última colada
Mesas 1–2 (pista 24 m) | 24,00 × 3,00 | PI: frentes PPV 19/20/21 + tabiques PPV 17/18 (alto 2,60) en fila continua | 160 | 32 | 4–6 | 88% (máx 96%) | 82% | 74% | lun 16/11 | mié 13/01
Mesas 3–4 (24 m) | 24,00 × 3,00 | Libres. Opción: unirlas a 1–2 (pista de 48 m: PI en 2 días por nivel) o colar LMac (9 por colada) | 0 | 0 | — | — | — | — | — | —
Mesas 5–7 (pista 36 m) | 36,00 × 3,00 | Exteriores PPV 01–15 justo a tiempo: hasta 5 paneles 6,60 × 2,49 en fila continua por colada (días sin colada = pista libre) | 152 | 32 | 1–5 | 91% (máx 96%) | 84% | 72% | mié 06/01 | mar 02/03
Mesa 8 (9 m) | 9,00 × 3,00 | Libre (reserva): admitiría 1 exterior 6,60 × 2,49 por colada si hiciera falta | 0 | 0 | — | — | — | — | — | —

## Detalle piezas
Dia_fab | Fecha_fabricacion | Planta | Recurso | Pabellon | Nivel | Zona | Origen | Codigo | Codigo_listado | Pieza_id | Medidas | Peso_kg | largo_mesa
1 | lun 16/11/2026 | Romang | Molde Y 1 | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-a/PB-A-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
1 | lun 16/11/2026 | Romang | Molde Y 2 | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-a/PB-B-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
1 | lun 16/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PB | celdas | LMac | Lmac 04a | Lmac 04a | F1-a/PB-A-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,14 m | 2490
1 | lun 16/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PB | celdas | LMac | Lmac 04b | Lmac 04b | F1-a/PB-B-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,14 m | 2490
1 | lun 16/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F1-a/PB-A-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
1 | lun 16/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F1-a/PB-B-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
1 | lun 16/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PB | celdas | PI | PPV-PB 19a | PPV PB 19a | F1-a/PB-A-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 4.79
1 | lun 16/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PB | celdas | PI | PPV-PB 19b | PPV PB 19b | F1-a/PB-B-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 4.79
1 | lun 16/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-a/PB-A-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
1 | lun 16/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-a/PB-B-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
1 | lun 16/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-a/PB-A-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
1 | lun 16/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-a/PB-B-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
2 | mar 17/11/2026 | Romang | Molde Y 1 | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-a/PB-A-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
2 | mar 17/11/2026 | Romang | Molde Y 2 | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-a/PB-B-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
2 | mar 17/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F1-a/PB-A-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
2 | mar 17/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F1-a/PB-B-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
2 | mar 17/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F1-a/PB-A-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
2 | mar 17/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F1-a/PB-B-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
2 | mar 17/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 21a | PPV 21a | F1-a/PB-A-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
2 | mar 17/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 21b | PPV 21b | F1-a/PB-B-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
2 | mar 17/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 21a | PPV 21a | F1-a/PB-A-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
2 | mar 17/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 21b | PPV 21b | F1-a/PB-B-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
3 | mié 18/11/2026 | Romang | Molde Y 1 | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-a/PB-A-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
3 | mié 18/11/2026 | Romang | Molde Y 2 | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-a/PB-B-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
3 | mié 18/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F1-a/PB-A-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
3 | mié 18/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F1-a/PB-B-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
3 | mié 18/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PB | celdas | LMac | Lmac 05 | Lmac 05 | F1-a/PB-L05 | 2,11 × 5,99 × 0,14 m (local de testero O) | 4420
3 | mié 18/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F1-a/PB-A-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
3 | mié 18/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 21a | PPV 21a | F1-a/PB-A-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
3 | mié 18/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 21b | PPV 21b | F1-a/PB-B-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
3 | mié 18/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PB | celdas | PI | PPV-PB 20a | PPV PB 20a | F1-a/PB-A-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 5.05
3 | mié 18/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PB | celdas | PI | PPV-PB 20b | PPV PB 20b | F1-a/PB-B-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 5.05
4 | jue 19/11/2026 | Romang | Molde Y 1 | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-a/PB-A-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
4 | jue 19/11/2026 | Romang | Molde Y 2 | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-a/PB-B-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
4 | jue 19/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F1-a/PB-B-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
4 | jue 19/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F1-a/PB-A-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
4 | jue 19/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F1-a/PB-B-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
4 | jue 19/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F1-a/PB-A-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
4 | jue 19/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-a/PB-A-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
4 | jue 19/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-a/PB-B-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
4 | jue 19/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-a/PB-A-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
4 | jue 19/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-a/PB-B-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
4 | jue 19/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 18c | PPV 18a | F1-a/PB-A-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 3.19
4 | jue 19/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 18d | PPV 18b | F1-a/PB-B-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 3.19
5 | vie 20/11/2026 | Romang | Molde Y 1 | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-a/PB-A-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
5 | vie 20/11/2026 | Romang | Molde Y 2 | F1-a | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-a/PB-B-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
5 | vie 20/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F1-a/PB-B-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
5 | vie 20/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F1-a/PB-A-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
5 | vie 20/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F1-a/PB-B-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
5 | vie 20/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PB | celdas | LMac | Lmac 03a | Lmac 03a | F1-a/PB-A-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,14 m | 4130
5 | vie 20/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PB | celdas | LMac | Lmac 03b | Lmac 03b | F1-a/PB-B-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,14 m | 4130
6 | mar 24/11/2026 | Romang | Molde Y 1 | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-a/PA-A-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
6 | mar 24/11/2026 | Romang | Molde Y 2 | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-a/PA-B-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
6 | mar 24/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PA | celdas | LMac | Lmac 09a | Lmac 09a | F1-a/PA-A-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,12 m | 2130
6 | mar 24/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PA | celdas | LMac | Lmac 09b | Lmac 09b | F1-a/PA-B-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,12 m | 2130
6 | mar 24/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F1-a/PA-A-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
6 | mar 24/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F1-a/PA-B-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
6 | mar 24/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PA | celdas | PI | PPV-PA 19a | PPV PA 19a | F1-a/PA-A-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 4.79
6 | mar 24/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PA | celdas | PI | PPV-PA 19b | PPV PA 19b | F1-a/PA-B-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 4.79
6 | mar 24/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-a/PA-A-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
6 | mar 24/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-a/PA-B-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
6 | mar 24/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-a/PA-A-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
6 | mar 24/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-a/PA-B-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
7 | mié 25/11/2026 | Romang | Molde Y 1 | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-a/PA-A-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
7 | mié 25/11/2026 | Romang | Molde Y 2 | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-a/PA-B-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
7 | mié 25/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F1-a/PA-A-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
7 | mié 25/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F1-a/PA-B-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
7 | mié 25/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F1-a/PA-A-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
7 | mié 25/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F1-a/PA-B-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
7 | mié 25/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 21a | PPV 21a | F1-a/PA-A-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
7 | mié 25/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 21b | PPV 21b | F1-a/PA-B-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
7 | mié 25/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 21a | PPV 21a | F1-a/PA-A-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
7 | mié 25/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 21b | PPV 21b | F1-a/PA-B-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
8 | jue 26/11/2026 | Romang | Molde Y 1 | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-a/PA-A-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
8 | jue 26/11/2026 | Romang | Molde Y 2 | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-a/PA-B-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
8 | jue 26/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F1-a/PA-A-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
8 | jue 26/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F1-a/PA-B-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
8 | jue 26/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PA | celdas | LMac | Lmac 10 | Lmac 10 | F1-a/PA-L05 | 2,11 × 5,99 × 0,12 m (local de testero O) | 3790
8 | jue 26/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F1-a/PA-A-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
8 | jue 26/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 21a | PPV 21a | F1-a/PA-A-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
8 | jue 26/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 21b | PPV 21b | F1-a/PA-B-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
8 | jue 26/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PA | celdas | PI | PPV-PA 20a | PPV PA 20a | F1-a/PA-A-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 5.05
8 | jue 26/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PA | celdas | PI | PPV-PA 20b | PPV PA 20b | F1-a/PA-B-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 5.05
9 | vie 27/11/2026 | Romang | Molde Y 1 | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-a/PA-A-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
9 | vie 27/11/2026 | Romang | Molde Y 2 | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-a/PA-B-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
9 | vie 27/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F1-a/PA-B-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
9 | vie 27/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F1-a/PA-A-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
9 | vie 27/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F1-a/PA-B-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
9 | vie 27/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F1-a/PA-A-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
9 | vie 27/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-a/PA-A-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
9 | vie 27/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-a/PA-B-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
9 | vie 27/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-a/PA-A-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
9 | vie 27/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-a/PA-B-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
9 | vie 27/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 18c | PPV 18a | F1-a/PA-A-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 3.19
9 | vie 27/11/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 18d | PPV 18b | F1-a/PA-B-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 3.19
10 | lun 30/11/2026 | Romang | Molde Y 1 | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-a/PA-A-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
10 | lun 30/11/2026 | Romang | Molde Y 2 | F1-a | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-a/PA-B-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
10 | lun 30/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F1-a/PA-B-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
10 | lun 30/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F1-a/PA-A-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
10 | lun 30/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F1-a/PA-B-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
10 | lun 30/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PA | celdas | LMac | Lmac 08a | Lmac 08a | F1-a/PA-A-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,12 m | 3540
10 | lun 30/11/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-a | PA | celdas | LMac | Lmac 08b | Lmac 08b | F1-a/PA-B-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,12 m | 3540
11 | mar 01/12/2026 | Romang | Molde Y 1 | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-a/PB-A-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
11 | mar 01/12/2026 | Romang | Molde Y 2 | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-a/PB-B-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
11 | mar 01/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PB | celdas | LMac | Lmac 04a | Lmac 04a | F2-a/PB-A-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,14 m | 2490
11 | mar 01/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PB | celdas | LMac | Lmac 04b | Lmac 04b | F2-a/PB-B-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,14 m | 2490
11 | mar 01/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F2-a/PB-A-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
11 | mar 01/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F2-a/PB-B-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
11 | mar 01/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PB | celdas | PI | PPV-PB 19a | PPV PB 19a | F2-a/PB-A-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 4.79
11 | mar 01/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PB | celdas | PI | PPV-PB 19b | PPV PB 19b | F2-a/PB-B-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 4.79
11 | mar 01/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-a/PB-A-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
11 | mar 01/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-a/PB-B-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
11 | mar 01/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-a/PB-A-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
11 | mar 01/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-a/PB-B-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
12 | mié 02/12/2026 | Romang | Molde Y 1 | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-a/PB-A-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
12 | mié 02/12/2026 | Romang | Molde Y 2 | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-a/PB-B-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
12 | mié 02/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F2-a/PB-A-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
12 | mié 02/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F2-a/PB-B-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
12 | mié 02/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F2-a/PB-A-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
12 | mié 02/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F2-a/PB-B-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
12 | mié 02/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 21a | PPV 21a | F2-a/PB-A-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
12 | mié 02/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 21b | PPV 21b | F2-a/PB-B-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
12 | mié 02/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 21a | PPV 21a | F2-a/PB-A-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
12 | mié 02/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 21b | PPV 21b | F2-a/PB-B-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
13 | jue 03/12/2026 | Romang | Molde Y 1 | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-a/PB-A-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
13 | jue 03/12/2026 | Romang | Molde Y 2 | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-a/PB-B-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
13 | jue 03/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F2-a/PB-A-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
13 | jue 03/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F2-a/PB-B-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
13 | jue 03/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PB | celdas | LMac | Lmac 05 | Lmac 05 | F2-a/PB-L05 | 2,11 × 5,99 × 0,14 m (local de testero O) | 4420
13 | jue 03/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F2-a/PB-A-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
13 | jue 03/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 21a | PPV 21a | F2-a/PB-A-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
13 | jue 03/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 21b | PPV 21b | F2-a/PB-B-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
13 | jue 03/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PB | celdas | PI | PPV-PB 20a | PPV PB 20a | F2-a/PB-A-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 5.05
13 | jue 03/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PB | celdas | PI | PPV-PB 20b | PPV PB 20b | F2-a/PB-B-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 5.05
14 | vie 04/12/2026 | Romang | Molde Y 1 | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-a/PB-A-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
14 | vie 04/12/2026 | Romang | Molde Y 2 | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-a/PB-B-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
14 | vie 04/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F2-a/PB-B-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
14 | vie 04/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F2-a/PB-A-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
14 | vie 04/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F2-a/PB-B-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
14 | vie 04/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F2-a/PB-A-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
14 | vie 04/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-a/PB-A-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
14 | vie 04/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-a/PB-B-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
14 | vie 04/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-a/PB-A-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
14 | vie 04/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-a/PB-B-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
14 | vie 04/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 18a | PPV 18c | F2-a/PB-A-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 3.19
14 | vie 04/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 18b | PPV 18d | F2-a/PB-B-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 3.19
15 | lun 07/12/2026 | Romang | Molde Y 1 | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-a/PB-A-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
15 | lun 07/12/2026 | Romang | Molde Y 2 | F2-a | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-a/PB-B-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
15 | lun 07/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F2-a/PB-B-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
15 | lun 07/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F2-a/PB-A-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
15 | lun 07/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F2-a/PB-B-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
15 | lun 07/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PB | celdas | LMac | Lmac 03a | Lmac 03a | F2-a/PB-A-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,14 m | 4130
15 | lun 07/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PB | celdas | LMac | Lmac 03b | Lmac 03b | F2-a/PB-B-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,14 m | 4130
16 | mié 09/12/2026 | Romang | Molde Y 1 | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-a/PA-A-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
16 | mié 09/12/2026 | Romang | Molde Y 2 | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-a/PA-B-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
16 | mié 09/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PA | celdas | LMac | Lmac 09a | Lmac 09a | F2-a/PA-A-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,12 m | 2130
16 | mié 09/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PA | celdas | LMac | Lmac 09b | Lmac 09b | F2-a/PA-B-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,12 m | 2130
16 | mié 09/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F2-a/PA-A-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
16 | mié 09/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F2-a/PA-B-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
16 | mié 09/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PA | celdas | PI | PPV-PA 19a | PPV PA 19a | F2-a/PA-A-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 4.79
16 | mié 09/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PA | celdas | PI | PPV-PA 19b | PPV PA 19b | F2-a/PA-B-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 4.79
16 | mié 09/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-a/PA-A-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
16 | mié 09/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-a/PA-B-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
16 | mié 09/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-a/PA-A-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
16 | mié 09/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-a/PA-B-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
17 | jue 10/12/2026 | Romang | Molde Y 1 | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-a/PA-A-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
17 | jue 10/12/2026 | Romang | Molde Y 2 | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-a/PA-B-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
17 | jue 10/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F2-a/PA-A-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
17 | jue 10/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F2-a/PA-B-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
17 | jue 10/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F2-a/PA-A-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
17 | jue 10/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F2-a/PA-B-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
17 | jue 10/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 21a | PPV 21a | F2-a/PA-A-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
17 | jue 10/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 21b | PPV 21b | F2-a/PA-B-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
17 | jue 10/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 21a | PPV 21a | F2-a/PA-A-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
17 | jue 10/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 21b | PPV 21b | F2-a/PA-B-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
18 | vie 11/12/2026 | Romang | Molde Y 1 | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-a/PA-A-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
18 | vie 11/12/2026 | Romang | Molde Y 2 | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-a/PA-B-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
18 | vie 11/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F2-a/PA-A-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
18 | vie 11/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F2-a/PA-B-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
18 | vie 11/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PA | celdas | LMac | Lmac 10 | Lmac 10 | F2-a/PA-L05 | 2,11 × 5,99 × 0,12 m (local de testero O) | 3790
18 | vie 11/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F2-a/PA-A-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
18 | vie 11/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 21a | PPV 21a | F2-a/PA-A-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
18 | vie 11/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 21b | PPV 21b | F2-a/PA-B-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
18 | vie 11/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PA | celdas | PI | PPV-PA 20a | PPV PA 20a | F2-a/PA-A-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 5.05
18 | vie 11/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PA | celdas | PI | PPV-PA 20b | PPV PA 20b | F2-a/PA-B-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 5.05
19 | lun 14/12/2026 | Romang | Molde Y 1 | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-a/PA-A-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
19 | lun 14/12/2026 | Romang | Molde Y 2 | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-a/PA-B-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
19 | lun 14/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F2-a/PA-B-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
19 | lun 14/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F2-a/PA-A-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
19 | lun 14/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F2-a/PA-B-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
19 | lun 14/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F2-a/PA-A-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
19 | lun 14/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-a/PA-A-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
19 | lun 14/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-a/PA-B-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
19 | lun 14/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-a/PA-A-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
19 | lun 14/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-a/PA-B-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
19 | lun 14/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 18a | PPV 18c | F2-a/PA-A-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 3.19
19 | lun 14/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 18b | PPV 18d | F2-a/PA-B-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 3.19
20 | mar 15/12/2026 | Romang | Molde Y 1 | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-a/PA-A-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
20 | mar 15/12/2026 | Romang | Molde Y 2 | F2-a | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-a/PA-B-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
20 | mar 15/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F2-a/PA-B-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
20 | mar 15/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F2-a/PA-A-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
20 | mar 15/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F2-a/PA-B-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
20 | mar 15/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PA | celdas | LMac | Lmac 08a | Lmac 08a | F2-a/PA-A-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,12 m | 3540
20 | mar 15/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-a | PA | celdas | LMac | Lmac 08b | Lmac 08b | F2-a/PA-B-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,12 m | 3540
21 | mié 16/12/2026 | Romang | Molde Y 1 | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-b/PB-A-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
21 | mié 16/12/2026 | Romang | Molde Y 2 | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-b/PB-B-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
21 | mié 16/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PB | celdas | LMac | Lmac 04a | Lmac 04a | F1-b/PB-A-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,14 m | 2490
21 | mié 16/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PB | celdas | LMac | Lmac 04b | Lmac 04b | F1-b/PB-B-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,14 m | 2490
21 | mié 16/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F1-b/PB-A-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
21 | mié 16/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F1-b/PB-B-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
21 | mié 16/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PB | celdas | PI | PPV-PB 19a | PPV PB 19a | F1-b/PB-A-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 4.79
21 | mié 16/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PB | celdas | PI | PPV-PB 19b | PPV PB 19b | F1-b/PB-B-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 4.79
21 | mié 16/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-b/PB-A-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
21 | mié 16/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-b/PB-B-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
21 | mié 16/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-b/PB-A-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
21 | mié 16/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-b/PB-B-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
22 | jue 17/12/2026 | Romang | Molde Y 1 | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-b/PB-A-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
22 | jue 17/12/2026 | Romang | Molde Y 2 | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-b/PB-B-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
22 | jue 17/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F1-b/PB-A-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
22 | jue 17/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F1-b/PB-B-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
22 | jue 17/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F1-b/PB-A-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
22 | jue 17/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F1-b/PB-B-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
22 | jue 17/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 21a | PPV 21a | F1-b/PB-A-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
22 | jue 17/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 21b | PPV 21b | F1-b/PB-B-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
22 | jue 17/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 21a | PPV 21a | F1-b/PB-A-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
22 | jue 17/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 21b | PPV 21b | F1-b/PB-B-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
23 | vie 18/12/2026 | Romang | Molde Y 1 | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-b/PB-A-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
23 | vie 18/12/2026 | Romang | Molde Y 2 | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-b/PB-B-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
23 | vie 18/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F1-b/PB-A-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
23 | vie 18/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F1-b/PB-B-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
23 | vie 18/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PB | celdas | LMac | Lmac 05 | Lmac 05 | F1-b/PB-L05 | 2,11 × 5,99 × 0,14 m (local de testero O) | 4420
23 | vie 18/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F1-b/PB-A-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
23 | vie 18/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 21a | PPV 21a | F1-b/PB-A-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
23 | vie 18/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 21b | PPV 21b | F1-b/PB-B-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
23 | vie 18/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PB | celdas | PI | PPV-PB 20a | PPV PB 20a | F1-b/PB-A-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 5.05
23 | vie 18/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PB | celdas | PI | PPV-PB 20b | PPV PB 20b | F1-b/PB-B-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 5.05
24 | lun 21/12/2026 | Romang | Molde Y 1 | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-b/PB-A-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
24 | lun 21/12/2026 | Romang | Molde Y 2 | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-b/PB-B-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
24 | lun 21/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F1-b/PB-B-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
24 | lun 21/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F1-b/PB-A-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
24 | lun 21/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F1-b/PB-B-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
24 | lun 21/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F1-b/PB-A-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
24 | lun 21/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-b/PB-A-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
24 | lun 21/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-b/PB-B-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
24 | lun 21/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-b/PB-A-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
24 | lun 21/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-b/PB-B-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
24 | lun 21/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 18c | PPV 18a | F1-b/PB-A-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 3.19
24 | lun 21/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 18d | PPV 18b | F1-b/PB-B-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 3.19
25 | mar 22/12/2026 | Romang | Molde Y 1 | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-b/PB-A-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
25 | mar 22/12/2026 | Romang | Molde Y 2 | F1-b | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-b/PB-B-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
25 | mar 22/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F1-b/PB-B-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
25 | mar 22/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F1-b/PB-A-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
25 | mar 22/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F1-b/PB-B-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
25 | mar 22/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PB | celdas | LMac | Lmac 03a | Lmac 03a | F1-b/PB-A-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,14 m | 4130
25 | mar 22/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PB | celdas | LMac | Lmac 03b | Lmac 03b | F1-b/PB-B-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,14 m | 4130
26 | mié 23/12/2026 | Romang | Molde Y 1 | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-b/PA-A-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
26 | mié 23/12/2026 | Romang | Molde Y 2 | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-b/PA-B-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
26 | mié 23/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PA | celdas | LMac | Lmac 09a | Lmac 09a | F1-b/PA-A-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,12 m | 2130
26 | mié 23/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PA | celdas | LMac | Lmac 09b | Lmac 09b | F1-b/PA-B-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,12 m | 2130
26 | mié 23/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F1-b/PA-A-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
26 | mié 23/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F1-b/PA-B-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
26 | mié 23/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PA | celdas | PI | PPV-PA 19a | PPV PA 19a | F1-b/PA-A-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 4.79
26 | mié 23/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PA | celdas | PI | PPV-PA 19b | PPV PA 19b | F1-b/PA-B-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 4.79
26 | mié 23/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-b/PA-A-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
26 | mié 23/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-b/PA-B-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
26 | mié 23/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-b/PA-A-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
26 | mié 23/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-b/PA-B-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
27 | jue 24/12/2026 | Romang | Molde Y 1 | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-b/PA-A-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
27 | jue 24/12/2026 | Romang | Molde Y 2 | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-b/PA-B-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
27 | jue 24/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F1-b/PA-A-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
27 | jue 24/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F1-b/PA-B-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
27 | jue 24/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F1-b/PA-A-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
27 | jue 24/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F1-b/PA-B-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
27 | jue 24/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 21a | PPV 21a | F1-b/PA-A-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
27 | jue 24/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 21b | PPV 21b | F1-b/PA-B-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
27 | jue 24/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 21a | PPV 21a | F1-b/PA-A-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
27 | jue 24/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 21b | PPV 21b | F1-b/PA-B-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
28 | lun 28/12/2026 | Romang | Molde Y 1 | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-b/PA-A-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
28 | lun 28/12/2026 | Romang | Molde Y 2 | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-b/PA-B-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
28 | lun 28/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F1-b/PA-A-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
28 | lun 28/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F1-b/PA-B-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
28 | lun 28/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PA | celdas | LMac | Lmac 10 | Lmac 10 | F1-b/PA-L05 | 2,11 × 5,99 × 0,12 m (local de testero O) | 3790
28 | lun 28/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F1-b/PA-A-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
28 | lun 28/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 21a | PPV 21a | F1-b/PA-A-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
28 | lun 28/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 21b | PPV 21b | F1-b/PA-B-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
28 | lun 28/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PA | celdas | PI | PPV-PA 20a | PPV PA 20a | F1-b/PA-A-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 5.05
28 | lun 28/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PA | celdas | PI | PPV-PA 20b | PPV PA 20b | F1-b/PA-B-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 5.05
29 | mar 29/12/2026 | Romang | Molde Y 1 | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-b/PA-A-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
29 | mar 29/12/2026 | Romang | Molde Y 2 | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-b/PA-B-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
29 | mar 29/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F1-b/PA-B-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
29 | mar 29/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F1-b/PA-A-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
29 | mar 29/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F1-b/PA-B-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
29 | mar 29/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F1-b/PA-A-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
29 | mar 29/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-b/PA-A-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
29 | mar 29/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-b/PA-B-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
29 | mar 29/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-b/PA-A-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
29 | mar 29/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F1-b/PA-B-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
29 | mar 29/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 18c | PPV 18a | F1-b/PA-A-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 3.19
29 | mar 29/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 18d | PPV 18b | F1-b/PA-B-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 3.19
30 | mié 30/12/2026 | Romang | Molde Y 1 | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-b/PA-A-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
30 | mié 30/12/2026 | Romang | Molde Y 2 | F1-b | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F1-b/PA-B-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
30 | mié 30/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F1-b/PA-B-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
30 | mié 30/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F1-b/PA-A-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
30 | mié 30/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F1-b/PA-B-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
30 | mié 30/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PA | celdas | LMac | Lmac 08a | Lmac 08a | F1-b/PA-A-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,12 m | 3540
30 | mié 30/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F1-b | PA | celdas | LMac | Lmac 08b | Lmac 08b | F1-b/PA-B-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,12 m | 3540
31 | jue 31/12/2026 | Romang | Molde Y 1 | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-b/PB-A-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
31 | jue 31/12/2026 | Romang | Molde Y 2 | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-b/PB-B-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
31 | jue 31/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PB | celdas | LMac | Lmac 04a | Lmac 04a | F2-b/PB-A-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,14 m | 2490
31 | jue 31/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PB | celdas | LMac | Lmac 04b | Lmac 04b | F2-b/PB-B-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,14 m | 2490
31 | jue 31/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F2-b/PB-A-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
31 | jue 31/12/2026 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F2-b/PB-B-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
31 | jue 31/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PB | celdas | PI | PPV-PB 19a | PPV PB 19a | F2-b/PB-A-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 4.79
31 | jue 31/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PB | celdas | PI | PPV-PB 19b | PPV PB 19b | F2-b/PB-B-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 4.79
31 | jue 31/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-b/PB-A-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
31 | jue 31/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-b/PB-B-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
31 | jue 31/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-b/PB-A-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
31 | jue 31/12/2026 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-b/PB-B-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
32 | lun 04/01/2027 | Romang | Molde Y 1 | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-b/PB-A-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
32 | lun 04/01/2027 | Romang | Molde Y 2 | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-b/PB-B-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
32 | lun 04/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F2-b/PB-A-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
32 | lun 04/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F2-b/PB-B-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
32 | lun 04/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F2-b/PB-A-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
32 | lun 04/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F2-b/PB-B-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
32 | lun 04/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 21a | PPV 21a | F2-b/PB-A-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
32 | lun 04/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 21b | PPV 21b | F2-b/PB-B-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
32 | lun 04/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 21a | PPV 21a | F2-b/PB-A-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
32 | lun 04/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 21b | PPV 21b | F2-b/PB-B-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
33 | mar 05/01/2027 | Romang | Molde Y 1 | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-b/PB-A-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
33 | mar 05/01/2027 | Romang | Molde Y 2 | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-b/PB-B-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
33 | mar 05/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F2-b/PB-A-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
33 | mar 05/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F2-b/PB-B-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
33 | mar 05/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PB | celdas | LMac | Lmac 05 | Lmac 05 | F2-b/PB-L05 | 2,11 × 5,99 × 0,14 m (local de testero O) | 4420
33 | mar 05/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F2-b/PB-A-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
33 | mar 05/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 21a | PPV 21a | F2-b/PB-A-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
33 | mar 05/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 21b | PPV 21b | F2-b/PB-B-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
33 | mar 05/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PB | celdas | PI | PPV-PB 20a | PPV PB 20a | F2-b/PB-A-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 5.05
33 | mar 05/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PB | celdas | PI | PPV-PB 20b | PPV PB 20b | F2-b/PB-B-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 5.05
34 | mié 06/01/2027 | Romang | Molde Y 1 | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-b/PB-A-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
34 | mié 06/01/2027 | Romang | Molde Y 2 | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-b/PB-B-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
34 | mié 06/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F2-b/PB-B-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
34 | mié 06/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F2-b/PB-A-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
34 | mié 06/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F2-b/PB-B-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
34 | mié 06/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F2-b/PB-A-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
34 | mié 06/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-b/PB-A-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
34 | mié 06/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-b/PB-B-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
34 | mié 06/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-b/PB-A-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
34 | mié 06/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-b/PB-B-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
34 | mié 06/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 18a | PPV 18c | F2-b/PB-A-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 3.19
34 | mié 06/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 18b | PPV 18d | F2-b/PB-B-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 3.19
34 | mié 06/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 05a | PPV 05a | F1-a/EXT-O0 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8497 | 6.6
34 | mié 06/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 06a | PPV 06a | F1-a/EXT-O1 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8497 | 6.6
34 | mié 06/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 07b | PPV 07b | F1-a/EXT-O2 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM03 | 6468 | 6.6
34 | mié 06/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 06b | PPV 06b | F1-a/EXT-O3 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8497 | 6.6
34 | mié 06/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 05b | PPV 05b | F1-a/EXT-O4 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8497 | 6.6
35 | jue 07/01/2027 | Romang | Molde Y 1 | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-b/PB-A-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
35 | jue 07/01/2027 | Romang | Molde Y 2 | F2-b | PB | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-b/PB-B-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
35 | jue 07/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F2-b/PB-B-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
35 | jue 07/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PB | celdas | LMac | Lmac 02 | Lmac 02 | F2-b/PB-A-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
35 | jue 07/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PB | celdas | LMac | Lmac 01 | Lmac 01 | F2-b/PB-B-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,14 m | 4030
35 | jue 07/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PB | celdas | LMac | Lmac 03a | Lmac 03a | F2-b/PB-A-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,14 m | 4130
35 | jue 07/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PB | celdas | LMac | Lmac 03b | Lmac 03b | F2-b/PB-B-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,14 m | 4130
35 | jue 07/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 04 | PPV 04 | F1-a/EXT-A0 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
35 | jue 07/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 03 | PPV 03 | F1-a/EXT-B0 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
35 | jue 07/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F1-a/EXT-A1 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
35 | jue 07/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F1-a/EXT-B1 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
35 | jue 07/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F1-a/EXT-A2 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
36 | vie 08/01/2027 | Romang | Molde Y 1 | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-b/PA-A-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
36 | vie 08/01/2027 | Romang | Molde Y 2 | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-b/PA-B-Y1 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
36 | vie 08/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PA | celdas | LMac | Lmac 09a | Lmac 09a | F2-b/PA-A-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,12 m | 2130
36 | vie 08/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PA | celdas | LMac | Lmac 09b | Lmac 09b | F2-b/PA-B-L0 | 2,29 × 3,240 × 0,12 m | 2130
36 | vie 08/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F2-b/PA-A-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
36 | vie 08/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F2-b/PA-B-L1 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
36 | vie 08/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PA | celdas | PI | PPV-PA 19a | PPV PA 19a | F2-b/PA-A-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 4.79
36 | vie 08/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PA | celdas | PI | PPV-PA 19b | PPV PA 19b | F2-b/PA-B-F1 | 4,79 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2900 | 4.79
36 | vie 08/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-b/PA-A-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
36 | vie 08/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-b/PA-B-T17-1 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
36 | vie 08/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-b/PA-A-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
36 | vie 08/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-b/PA-B-T17-2 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
36 | vie 08/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F1-a/EXT-B2 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
36 | vie 08/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F1-a/EXT-A3 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
36 | vie 08/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F1-a/EXT-B3 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
36 | vie 08/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F1-a/EXT-A4 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
36 | vie 08/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F1-a/EXT-B4 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
37 | lun 11/01/2027 | Romang | Molde Y 1 | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-b/PA-A-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
37 | lun 11/01/2027 | Romang | Molde Y 2 | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-b/PA-B-Y2 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
37 | lun 11/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F2-b/PA-A-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
37 | lun 11/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F2-b/PA-B-L2 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
37 | lun 11/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F2-b/PA-A-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
37 | lun 11/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F2-b/PA-B-L3 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
37 | lun 11/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 21a | PPV 21a | F2-b/PA-A-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
37 | lun 11/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 21b | PPV 21b | F2-b/PA-B-F2 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
37 | lun 11/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 21a | PPV 21a | F2-b/PA-A-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
37 | lun 11/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 21b | PPV 21b | F2-b/PA-B-F3 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
37 | lun 11/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F1-a/EXT-A5 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
37 | lun 11/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F1-a/EXT-B5 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
37 | lun 11/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F1-a/EXT-A6 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
37 | lun 11/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F1-a/EXT-B6 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
37 | lun 11/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F1-a/EXT-A7 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
38 | mar 12/01/2027 | Romang | Molde Y 1 | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-b/PA-A-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
38 | mar 12/01/2027 | Romang | Molde Y 2 | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-b/PA-B-Y3 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
38 | mar 12/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F2-b/PA-A-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
38 | mar 12/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F2-b/PA-B-L4 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
38 | mar 12/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PA | celdas | LMac | Lmac 10 | Lmac 10 | F2-b/PA-L05 | 2,11 × 5,99 × 0,12 m (local de testero O) | 3790
38 | mar 12/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F2-b/PA-A-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
38 | mar 12/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 21a | PPV 21a | F2-b/PA-A-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
38 | mar 12/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 21b | PPV 21b | F2-b/PA-B-F4 | 4,99 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 2980 | 4.99
38 | mar 12/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PA | celdas | PI | PPV-PA 20a | PPV PA 20a | F2-b/PA-A-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 5.05
38 | mar 12/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PA | celdas | PI | PPV-PA 20b | PPV PA 20b | F2-b/PA-B-F5 | 5,05 × 2,60 × 0,12 m · 2 puertas PM01 0,80×2,05 | 3020 | 5.05
38 | mar 12/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F1-a/EXT-B7 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
38 | mar 12/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F1-a/EXT-A8 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
38 | mar 12/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F1-a/EXT-B8 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
38 | mar 12/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01b | PPV 01b | F1-a/EXT-A9 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
38 | mar 12/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02b | PPV 02b | F1-a/EXT-B9 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
39 | mié 13/01/2027 | Romang | Molde Y 1 | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-b/PA-A-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
39 | mié 13/01/2027 | Romang | Molde Y 2 | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-b/PA-B-Y4 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
39 | mié 13/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F2-b/PA-B-L5 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
39 | mié 13/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F2-b/PA-A-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
39 | mié 13/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F2-b/PA-B-L6 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
39 | mié 13/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F2-b/PA-A-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
39 | mié 13/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-b/PA-A-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
39 | mié 13/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-b/PA-B-T17-3 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
39 | mié 13/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-b/PA-A-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
39 | mié 13/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 17 | PPV 17 | F2-b/PA-B-T17-4 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m | 2500 | 3.19
39 | mié 13/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 18a | PPV 18c | F2-b/PA-A-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 3.19
39 | mié 13/01/2027 | San Genaro – mesas 1–2 | Mesas 1–2 (pista 24 m) | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 18b | PPV 18d | F2-b/PA-B-T18 | 3,19 × 2,60 × 0,12 m (testero hacia guardia) | 2500 | 3.19
39 | mié 13/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 05a | PPV 05a | F2-a/EXT-O0 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8497 | 6.6
39 | mié 13/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 06a | PPV 06a | F2-a/EXT-O1 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8497 | 6.6
39 | mié 13/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 07b | PPV 07b | F2-a/EXT-O2 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM03 | 6468 | 6.6
39 | mié 13/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 06b | PPV 06b | F2-a/EXT-O3 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8497 | 6.6
39 | mié 13/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 05b | PPV 05b | F2-a/EXT-O4 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8497 | 6.6
40 | jue 14/01/2027 | Romang | Molde Y 1 | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-b/PA-A-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
40 | jue 14/01/2027 | Romang | Molde Y 2 | F2-b | PA | celdas | PI | PPV 16 | PPV 16 | F2-b/PA-B-Y5 | tabique 3,19 m + nicho Y 1,84 m (brazos 1,216 m) × 2,60 × 0,12 | 3530
40 | jue 14/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F2-b/PA-B-L7 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
40 | jue 14/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PA | celdas | LMac | Lmac 07 | Lmac 07 | F2-b/PA-A-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
40 | jue 14/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PA | celdas | LMac | Lmac 06 | Lmac 06 | F2-b/PA-B-L8 | 2,49 × 4,745 × 0,12 m | 3450
40 | jue 14/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PA | celdas | LMac | Lmac 08a | Lmac 08a | F2-b/PA-A-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,12 m | 3540
40 | jue 14/01/2027 | San Genaro – losas | Pista losas LMac | F2-b | PA | celdas | LMac | Lmac 08b | Lmac 08b | F2-b/PA-B-L9 | 2,55 × 4,745 × 0,12 m | 3540
40 | jue 14/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 04 | PPV 04 | F2-a/EXT-A0 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
40 | jue 14/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 03 | PPV 03 | F2-a/EXT-B0 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
40 | jue 14/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F2-a/EXT-A1 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
40 | jue 14/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F2-a/EXT-B1 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
40 | jue 14/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F2-a/EXT-A2 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
41 | vie 15/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F2-a/EXT-B2 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
41 | vie 15/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F2-a/EXT-A3 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
41 | vie 15/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F2-a/EXT-B3 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
41 | vie 15/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F2-a/EXT-A4 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
41 | vie 15/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F2-a/EXT-B4 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
42 | lun 18/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F2-a/EXT-A5 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
42 | lun 18/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F2-a/EXT-B5 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
42 | lun 18/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F2-a/EXT-A6 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
42 | lun 18/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F2-a/EXT-B6 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
42 | lun 18/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F2-a/EXT-A7 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
43 | mar 19/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F2-a/EXT-B7 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
43 | mar 19/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F2-a/EXT-A8 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
43 | mar 19/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F2-a/EXT-B8 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
43 | mar 19/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01b | PPV 01b | F2-a/EXT-A9 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
43 | mar 19/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02b | PPV 02b | F2-a/EXT-B9 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
48 | mar 26/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 11a | PPV 11a | F1-a/EXT-GE0 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 7339 | 6.6
49 | mié 27/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 05b | PPV 05b | F1-b/EXT-O4 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8497 | 6.6
49 | mié 27/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 07a | PPV 07a | F1-a/EXT-GA0 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM03 | 6607 | 6.6
49 | mié 27/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 08a | PPV 08a | F1-a/EXT-GA1 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 1 PM02 | 7109 | 6.6
49 | mié 27/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 09a | PPV 09a | F1-a/EXT-GA2 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8357 | 6.6
49 | mié 27/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 10a | PPV 10a | F1-a/EXT-GA3 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM03 | 6583 | 6.6
50 | jue 28/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 05a | PPV 05a | F1-b/EXT-O0 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8497 | 6.6
50 | jue 28/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 06a | PPV 06a | F1-b/EXT-O1 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8497 | 6.6
50 | jue 28/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 07b | PPV 07b | F1-b/EXT-O2 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM03 | 6468 | 6.6
50 | jue 28/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 06b | PPV 06b | F1-b/EXT-O3 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8497 | 6.6
50 | jue 28/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 07c | PPV 07c | F1-a/EXT-GB0 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM03 | 6468 | 6.6
51 | vie 29/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F1-b/EXT-A2 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
51 | vie 29/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 12a | PPV 12a | F1-a/EXT-GE1 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 1 PM02, 1 PM06 | 5618 | 6.6
51 | vie 29/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 13a | PPV 13a | F1-a/EXT-GE2 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 1 PM02 | 7282 | 6.6
51 | vie 29/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 14a | PPV 14a | F1-a/EXT-GE3 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 1 VM02 | 8096 | 6.6
51 | vie 29/01/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 15a | PPV 15a | F1-a/EXT-GE4 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 1 PM02 | 6988 | 6.6
52 | lun 01/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 04 | PPV 04 | F1-b/EXT-A0 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
52 | lun 01/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 03 | PPV 03 | F1-b/EXT-B0 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
52 | lun 01/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F1-b/EXT-A1 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
52 | lun 01/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F1-b/EXT-B1 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
52 | lun 01/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 09d | PPV 09d | F1-a/EXT-GB3 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8418 | 6.6
53 | mar 02/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F1-b/EXT-B3 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
53 | mar 02/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F1-b/EXT-A4 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
53 | mar 02/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F1-b/EXT-B4 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
53 | mar 02/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 09a | PPV 09a | F1-a/EXT-GB1 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8357 | 6.6
53 | mar 02/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 09b | PPV 09b | F1-a/EXT-GB2 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8351 | 6.6
54 | mié 03/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F1-b/EXT-B2 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
54 | mié 03/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F1-b/EXT-A3 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
54 | mié 03/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F1-b/EXT-A6 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
54 | mié 03/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F1-b/EXT-B6 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
54 | mié 03/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F1-b/EXT-A7 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
55 | jue 04/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F1-b/EXT-A5 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
55 | jue 04/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F1-b/EXT-B5 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
55 | jue 04/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F1-b/EXT-B8 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
55 | jue 04/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01b | PPV 01b | F1-b/EXT-A9 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
55 | jue 04/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02b | PPV 02b | F1-b/EXT-B9 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
56 | vie 05/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F1-b/EXT-B7 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
56 | vie 05/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F1-b/EXT-A8 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
56 | vie 05/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 09a | PPV 09a | F2-a/EXT-GA2 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8357 | 6.6
56 | vie 05/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 10b | PPV 10b | F2-a/EXT-GA3 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM03 | 6583 | 6.6
56 | vie 05/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 11b | PPV 11b | F2-a/EXT-GE0 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 7339 | 6.6
57 | mié 10/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 07b | PPV 07b | F2-b/EXT-O2 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM03 | 6468 | 6.6
57 | mié 10/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 06b | PPV 06b | F2-b/EXT-O3 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8497 | 6.6
57 | mié 10/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 05b | PPV 05b | F2-b/EXT-O4 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8497 | 6.6
57 | mié 10/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 07d | PPV 07d | F2-a/EXT-GA0 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM03 | 6468 | 6.6
57 | mié 10/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 08b | PPV 08b | F2-a/EXT-GA1 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 1 PM02 | 7109 | 6.6
58 | jue 11/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 05a | PPV 05a | F2-b/EXT-O0 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8497 | 6.6
58 | jue 11/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 06a | PPV 06a | F2-b/EXT-O1 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8497 | 6.6
58 | jue 11/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 14b | PPV 14b | F2-a/EXT-GE3 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 1 VM02 | 8096 | 6.6
58 | jue 11/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 15b | PPV 15b | F2-a/EXT-GE4 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 1 PM02 | 7737 | 6.6
58 | jue 11/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 07e | PPV 07e | F2-a/EXT-GB0 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM03 | 6607 | 6.6
59 | vie 12/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F2-b/EXT-A1 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
59 | vie 12/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F2-b/EXT-B1 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
59 | vie 12/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F2-b/EXT-A2 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
59 | vie 12/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 12b | PPV 12b | F2-a/EXT-GE1 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 1 PM02, 1 PM06 | 5618 | 6.6
59 | vie 12/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 13b | PPV 13b | F2-a/EXT-GE2 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 1 PM02 | 7282 | 6.6
60 | lun 15/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 04 | PPV 04 | F2-b/EXT-A0 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
60 | lun 15/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 03 | PPV 03 | F2-b/EXT-B0 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
60 | lun 15/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 09a | PPV 09a | F2-a/EXT-GB1 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8357 | 6.6
60 | lun 15/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 09c | PPV 09c | F2-a/EXT-GB2 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8351 | 6.6
60 | lun 15/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-a | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 09e | PPV 09e | F2-a/EXT-GB3 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8418 | 6.6
61 | mar 16/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F2-b/EXT-B2 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
61 | mar 16/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F2-b/EXT-A3 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
61 | mar 16/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F2-b/EXT-B3 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
61 | mar 16/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F2-b/EXT-A4 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
61 | mar 16/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F2-b/EXT-B4 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
62 | mié 17/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F2-b/EXT-A5 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
62 | mié 17/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F2-b/EXT-B5 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
62 | mié 17/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F2-b/EXT-A6 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
62 | mié 17/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F2-b/EXT-B6 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
62 | mié 17/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F2-b/EXT-A7 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
63 | jue 18/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F2-b/EXT-B7 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
63 | jue 18/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02a | PPV 02a | F2-b/EXT-A8 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
63 | jue 18/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01a | PPV 01a | F2-b/EXT-B8 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
63 | jue 18/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 01b | PPV 01b | F2-b/EXT-A9 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6184 | 6.6
63 | jue 18/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | celdas | Exterior | PPV 02b | PPV 02b | F2-b/EXT-B9 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 6186 | 6.6
64 | vie 19/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 07a | PPV 07a | F1-b/EXT-GA0 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM03 | 6607 | 6.6
64 | vie 19/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 08a | PPV 08a | F1-b/EXT-GA1 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 1 PM02 | 7109 | 6.6
64 | vie 19/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 09a | PPV 09a | F1-b/EXT-GA2 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8357 | 6.6
64 | vie 19/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 10a | PPV 10a | F1-b/EXT-GA3 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM03 | 6583 | 6.6
64 | vie 19/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 11a | PPV 11a | F1-b/EXT-GE0 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 7339 | 6.6
65 | lun 22/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 12a | PPV 12a | F1-b/EXT-GE1 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 1 PM02, 1 PM06 | 5618 | 6.6
65 | lun 22/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 13a | PPV 13a | F1-b/EXT-GE2 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 1 PM02 | 7282 | 6.6
65 | lun 22/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 14a | PPV 14a | F1-b/EXT-GE3 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 1 VM02 | 8096 | 6.6
65 | lun 22/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 15a | PPV 15a | F1-b/EXT-GE4 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 1 PM02 | 6988 | 6.6
65 | lun 22/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 07c | PPV 07c | F1-b/EXT-GB0 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM03 | 6468 | 6.6
66 | mar 23/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 09a | PPV 09a | F1-b/EXT-GB1 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8357 | 6.6
66 | mar 23/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 09b | PPV 09b | F1-b/EXT-GB2 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8351 | 6.6
66 | mar 23/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F1-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 09d | PPV 09d | F1-b/EXT-GB3 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8418 | 6.6
69 | vie 26/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 07d | PPV 07d | F2-b/EXT-GA0 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM03 | 6468 | 6.6
69 | vie 26/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 08b | PPV 08b | F2-b/EXT-GA1 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 1 PM02 | 7109 | 6.6
69 | vie 26/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 09a | PPV 09a | F2-b/EXT-GA2 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8357 | 6.6
69 | vie 26/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 10b | PPV 10b | F2-b/EXT-GA3 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM03 | 6583 | 6.6
69 | vie 26/02/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 11b | PPV 11b | F2-b/EXT-GE0 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM01 | 7339 | 6.6
70 | lun 01/03/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 12b | PPV 12b | F2-b/EXT-GE1 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 1 PM02, 1 PM06 | 5618 | 6.6
70 | lun 01/03/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 13b | PPV 13b | F2-b/EXT-GE2 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 1 PM02 | 7282 | 6.6
70 | lun 01/03/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 14b | PPV 14b | F2-b/EXT-GE3 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 1 VM02 | 8096 | 6.6
70 | lun 01/03/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 15b | PPV 15b | F2-b/EXT-GE4 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 1 PM02 | 7737 | 6.6
70 | lun 01/03/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 07e | PPV 07e | F2-b/EXT-GB0 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA · 2 VM03 | 6607 | 6.6
71 | mar 02/03/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 09a | PPV 09a | F2-b/EXT-GB1 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8357 | 6.6
71 | mar 02/03/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 09c | PPV 09c | F2-b/EXT-GB2 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8351 | 6.6
71 | mar 02/03/2027 | San Genaro – mesas 5–7 | Mesas 5–7 (pista 36 m) | F2-b | PB+PA | guardia | Exterior | PPV 09e | PPV 09e | F2-b/EXT-GB3 | 2,49 × 6,60 × 0,20 m (e prom. 0,17) – cubre PB y PA | 8418 | 6.6

## Supuestos
Supuesto
Orden de fabricación (Brian 08/10/2026): F1-a → F2-a → F1-b → F2-b, PB antes que PA, bloques de 5 días hábiles por nivel (10 Y + 10 tabiques + 10 frentes + 21 LMac). Inicio lun 16/11/2026 (inicio formal dom 15/11).
Plantas: paneles Y (PPV 16) en Romang (2 moldes, 1 Y por molde por día). San Genaro: mesas 1–4 unidas en línea (lado A, 48 m) y 5–7 unidas (lado B, 36 m): PI en mesas 1–2 como pista continua de 24 m (piezas una detrás de otra, 0,10 m entre piezas y 0,15 m libres en cada extremo); exteriores en mesas 5–7 como pista continua de 36 m (5 paneles de 6,60 por colada, 0,20 m entre paneles y 0,30 m en extremos = 34,40 m); mesas 3–4 libres; mesa 8 (9 m) libre; pista de losas LMac (4/día, 5 el 5.º día de cada nivel).
Paneles exteriores (listado PPV PCE V02): 38 por pabellón (25 de zona de celdas + 13 de zona de guardia), 152 en total. Medida de cálculo 2,49 × 6,60 × 0,20 m (memoria E.00 H); peso = volumen del listado × 2,5 t/m³ (5,5–8,5 t).
Exteriores JUSTO A TIEMPO (línea base B+E, Brian 08/10/2026): cada panel se cuela lo más tarde posible para estar listo ≥ 7 días corridos + 5 días hábiles antes de su montaje, con máximo 5 por día (1 colada diaria en la pista continua de mesas 5–7, sin 2.ª colada). Período mié 06/01/2027 → mar 02/03/2027; hay días sin colada de exteriores (pista libre). El montaje usa 2 cuadrillas (la 2.ª desde 20/01/2027).
Encaje en mesa HT02 (plataforma 12,00 × 3,00): el panel de 6,60 × 2,49 entra a lo largo, pero sobra 5,40 m (un segundo panel no entra: 2 × 6,60 = 13,20 m > 12 m) → 1 panel por mesa por colada (55 % del largo, 46 % de la superficie). En una mesa suelta entra 1 solo panel, pero con las mesas 5–7 unidas (36 m continuos) entran 5 por colada (34,40 m con separaciones) → 5/día con 1 colada. Paneles que cruzan la unión entre mesas: las mesas unidas deben bascular sincronizadas (A VALIDAR con el diseño de la mesa). La mesa 8 (9 m) queda libre; si hiciera falta, admite 1 exterior por colada.
Feriados: 23/11, 08/12, 25/12/2026, 01/01, 08–09/02 (Carnaval), 24/03, 26/03 y 02/04/2027. Sin parada de fin de año (pendiente confirmar). 1 colada por mesa por día (curado/desmolde 24 h).
Losas LMac: el ritmo de 4/día sigue dependiendo de definir la pista (con 2,49 × 4,745 m entran 2 por colada en 14 × 3 m).
No incluye: losas alveolares LH de guardia (compra a tercero, pedido 1 mes calendario antes de la entrega – confirmado), estructura de la zona de guardia, transporte Romang/San Genaro → obra, acopio.